## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS- PROYECTO BIOGÁS COMO ALTERNATIVA DE ENERGÍA RURAL
FASES | ACTIVIDADES | RESULTADOS | INDICADOR | HITOS | COSTOS |  | FECHA | [14 empty] | OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
[5 empty] | AEA | CONAGOPARE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15
Preparatoria | Proceso de socialización del proyecto con los beneficiarios | Acta de socilaización de acuerdos y compromisos institucionales | 1 acta | Adjudicación y contratación para la implementación del proyecto | [17 empty] | Costos no monentarios, debido a que estamos dado cumplimiento con objetivos y la misión institucional | bar: MES 1
| Formalización de la disponibilidad y uso del área a implementar la iniciativa ( 30 x 20 m) | Carta compromiso por parte de UCOOPANE para garantizar que no se compometa el área de terreo a otra actividad que no sea la de la presente iniciativa | 1 convenio |  |  | 50000 | [15 empty] | Se le otorga al proyecto un activo que es parte de UCOOPPANE, con el compromiso de que se utilice para las actividades propuestas en esta iniciativa | bar: MES 1
Proceso de contratación | Licitación del proceso | Elaboración de TDRs Adjudicación del proceso Proceso cotractual con el poveedor | 1 proceso de licitación | [18 empty] | Costos no monentarios, debido a que estamos dado cumplimiento con objetivos y la misión institucional | bar: MES 2
Implementación | Cercado del terreno en donde se van a instalar los paneles solares | Limpieza, nivelación, colocación de mallas en el área y obra civil para el cerramiento. | 1 terreno | Construcción, importación y puesta en marcha del proyecto |  | 22400 | [15 empty] | Estos costos son monetarios y serán asumidos por CONAGOPARE | bar: MES 3
| Estructura metálica de soporte para los paneles solares | Fabricación e instalación de la infraestructura de soporte donde se instalarán los paneles solares | 1 estructura metálica |  |  | 17570 | [15 empty] | Estos costos son monetarios y serán asumidos por CONAGOPARE | bar: MES 4
| Adquisición de sistema fotovoltáico | Disponibilidad de equipos necesarios para el proyecto | Desaduanización de equipos |  | 125000 | [16 empty] | Estos costos son monetarios y serán asumidos por CONAGOPARE | bar: MES 3 to MES 4
| Instalación de paneles solares | Montaje del sistema fotovoltáico | 120 paneles de 250 W |  |  | 35024 | [15 empty] | Estos costos son monetarios y serán asumidos por CONAGOPARE | bar: MES 5
| Instalación de cableado |  | 400 m de cable | bar: MES 5
| Instalación de inversor |  | 1 inversor trifasico de 30 KVA x 220 V | bar: MES 5
| Instalación de regulador de voltaje y carga |  | 1 reguldor | bar: MES 6
| Instalación de baterias |  | 60 baterias de 100 Ah | bar: MES 6
Operación | Puesta en marcha de los paneles solares | Informe de rendimiento del sistema fotovoltáico | 1 informe | Entrega y recepción del sistema fotovoltaico | bar: MES 6
| Pruebas de los equipos | Informe de conformidad del sistema fotovoltáico | 1 informe | bar: MES 6
| Entrega del sistema en funcionamiento | Acta de entrega recepción del sistema fotovoltaico | 1 acta entrega - recepción | bar: MES 6
| Capacitación a los socios de UCOOPANE | Registro de participantes capacitados | 251 personas capacitadas | bar: MES 7
| Capacitación técnica a los operadores de la planta | Informe de capacitación de operarios | 2 operadores capacitados | bar: MES 7
Mantenimiento | Limpieza de paneles solares | fichas de control | 1 ficha semanal | Entrega del manual de control, operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico | [17 empty] | Costos no monetarios, actividades que serán efectuadas por los 2 operadores qu actualmente trabajan en la planta procesadora de hielo | bar: MES 6 to MES 15
| Mantenimiento de equipos | Informe de mantenimiento | 1 informe anual |  |  | 1200 x año | [15 empty] | Costos operativos, a lo largo de la operación del sistema fotovoltaico. Incluye capacitación técnica periódica | bar: MES 14
| Reparación de posibles daños | Informe de reparación, reemplazo de equipos y capacitación | 1 informe anual | bar: MES 14
Seguimiento | Entrega del proyecto a UCOOPPANE | Definición de acuerdos | 1 carta de donación y/o la figura correspondiente | Entrega del proyecto a UCOOPANE | [17 empty] | Costos no monetarios acordes a los compromisos y responsabilidades como CONAGOPARE | bar: MES 7
| Seguimiento y monitoreo al proyecto implementado | Informe de seguimiento y monitoreo | 1 informe mensual | Verificación de cumplimiento de los objetivos de la tecnología, rendimiento, operaciones y mantenimiento | [17 empty] | Costos no monetarios acordes a los compromisos y responsabilidades como CONAGOPARE y adquirdos con el programama AEA

## DAFO
FACTORES | FORTALEZAS | DEBILIDADES
INTERNOS | Generación de energia limpia Generación de fuentes de empleo Aprovechamiento de la energía del sol Energía que no daña el medio ambiente y no contribuye al cambio climático Bajo costo de mantenimiento Ser menos dependiente de los suministros de combustibles fósiles Acceder a tarifas preferenciales uso combinado de energia solar con la de la red eléctrica Fuente proveedora de energia inagotable. Menores pérdidas en la transmisión de energía Energia limpia Duración 20 años Mejoramiento de los ingresos de los pescadores artesanales Gran impacto socioeconómico sobre la localidad Compromiso por conservar los recursos de la localidad Integración de la mujer, liderando procesos 12 cooperativas de pesca artesanal involucradas en el proceso Infraestructura en la cadena de frio (mini centros de acopio) Condiciones climáticas y medio ambientales favorables en la zona | Alta inversión inicial La dependencia al clima, cuanta más luz de sol directa recibe un panel, más energía puede generar. Cuando está nublado, el rendimiento de los paneles desciende radicalmente. Los paneles solares no funcionan en la noche x lo que ser requiere instalar un sistema de carga Falta de conocimiento sobre energias aternativas Reducido número de integrantes en la fábrica Alto grado de informalidad de los pescadores Bajo desarrollo de valor agregado en los productos Resistencia al cambio Limitada capacidad operativa y gerencial Carencia de planeación y administración estratégica. Carencia de valores corporativos.
EXTERNOS | OPORTUNIDADES | AMENAZAS
| Cambio de la matriz energética en el país Seria una excelente fuente de empleo Escasa competencia Politica de Estado Se ahora un % de energia Cambios tecnológicos que aumentan la eficiencia y la productividad Brinda oportunidades de participación local, así como desarrollo de capacidad en las comunidades locales. Asociatividad para reducir costos Ubicación geográfica. Interactuar en nuevos modelos de negocios. Favorecimiento de la economía en la población Una mejor opción de aprovechamiento de recursos naturales sin dañarlos Desarrollo de la comunidad. | Cambios drásticos ambientales Tecnología con pocos expertos a nivel nacional Resistencia al cambio por parte de los socios y trabajadores. Intereses políticos y de otros grupos económicos Falta de apoyo gubernamental Aumento de los costos de producción Limitar la Cooperación internacional Presencia de fenómenos naturales que afectan el desarrollo de la actividad pesquera.

## RIESGOS
| RIESGOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Riesgos financieros
| Que el proyecto no arroje los beneficios económicos esperados | 2 | 5 | El pago de bonos por parte de los socios
| Aumento de los costos de producción | 2 | 3
| Fluctuaciones en los precios en el mercado | 2 | 3 | Acuerdo con TRANSELECTRIC
| Falta de financiamiento | 3 | 5 | Desarrollar vínculos institucionales y empresariales a través de la UCOOPANE
| Falta de apoyo gubernamental para las asociaciones | 3 | 3
| Que no se designen los fondos necesarios para el mantenimiento | 3 | 5 | Se esta considerando que un fondo de 200 USD mensuales, que serán destinados para mantenimiento
| Alta inversión inicial | 4 | 5 | Contar con la participación y el involucramiento de UCOOPANE
| Bajo desarrollo de valor agregado en los productos | 2 | 5 | Capacitación al grupo de mujeres de UCOOPANE
Riesgos técnicos
| Que las condiciones de radiación no sean las adecuadas para el funcionamiento del proyecto | 1 | 5
| La dependencia al clima | 4 | 5 | La instalación de un sistema de carga para cuando las consiciones del clima no sean las adecuadas
| No contar con la energia necesaria en la noche | 3 | 3
| No producir la energia electrica necesaria para el funcionamiento de la planta | 3 | 4 | En caso de no producir la cantidd de electricidad necesaria se conectará como "BACK UP" el SIN
| Que el % de pérdidas ocasionadas por concepto de conversión de energía solar a energía eléctrica este sobredimencionado | 3 | 4 | Fortalecer la cadena de frio del cantón San Lorenzo/
| Tecnología con pocos expertos a nivel nacional | 3 | 4
| Que no se haga la adecuada limpieza de las instalaciones | 4 | 2 | Asignar funciones a los 2 obreros de la planta para realizar la limpieza a las instalaciones (2 horas/día
Riesgos de mercadeo
| Se mejore la infraestructura energética tanto en generación, transmisión y distribución | 3 | 3 | Se incremente el tiempo de retorno de inversión
Riesgos políticos
| Intereses políticos y de otros grupos económicos | 3 | 3 | Acuerdo compromiso con TRANSELECTRIC
| Falta de apoyo gubernamental | 2 | 3
Riesgos Humanos
| Que UCOOPPANE se desintegre o las cooperativas se desasocien | 4 | 4 | Plan de fortalecimiento de la asociatividad
| No vincular mayor número de socios a la planta procesadora de hielo | 3 | 3 | Fortalecer a la asociación de cooperativas de pesacadores artesanales del cantón San Lorenzo UCOOPANE
| Resistencia al cambio por parte de los socios y trabajadores | 4 | 5 | Implementar un plan de capacitación
| Limitada capacidad operativa y gerencial | 3 | 4
Riesgos de seguridad
| Robo de equipos | 4 | 4 | Plan de fortalecimiento comunitario
Riesgos naturales
| Cambios drásticos ambientales (metereológicos) | 4 | 5 | Conectarse a la red pública de energía
| Presencia de fenómenos naturales que afectan el desarrollo de la actividad pesquera. | 4 | 5
| La venida del fenómeno del niño | 4 | 4 | Plan de capacitación para crear mayor conciencia de que ecosistemas saludables y productivos, que se protegen a través de una buena gestión de los recursos pesqueros y el uso cuidadoso de zonas litorales.
| Elevación del nivel del mar | 4 | 4
| Afección del cambio climatico en la distribución y productividad | 4 | 5
1 | Poca probabilidad / impacto
2 | Entre poca y media probabilidad / impacto
3 | Media probabilidad / impacto
4 | Entre media y alta probabilidad / impacto
5 | Alta probabilidad / impacto