## CRONOGRAMA
Cuadro 1 |  | 0
Cronograma de Actividades
Código | Actividades | Tiempo (meses) | Meta | Fuente de financiamiento
|  |  |  | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim 5
1.- | Etapa I
1.- | Validación de la Tecnología No Convencional de Construcción del Superadobe
1.01 | Capacitación teórico - practica en técnicas de construcción de Superadobe | 1 | 1 | XXXX
1.02 | Diseño y construcción de un prototipo a escala natural para el estudio de la técnica | 2 | 1 | XXXX
1.03 | Elaboración del Expediente técnico correspondiente | 4 | 1 | XXXX | XXXX
1.04 | Evaluación integral del sistema constructivo propuesto | 3 | 1 |  | XXXX
1.05 | Obtención de la autorización de la técnica constructiva del Superadobe | 3 | 1 |  | XXXX
Etapa II
2.- | Construcción de Módulos Integrales de Vivienda del Superadobe con el Uso de las Energías Renovables
2.01 | Replanteo participativo de los diseños de las viviendas a construirse | 1 | 1 | XXXX
2.02 | Construcción de las viviendas climatizadas | 9 | 3 | XXXX | XXXX | XXXX
2.03 | Construcción de las unidades productivas de los clientes | 6 | 3 |  |  | XXXX | XXXX
2.04 | Construcción del almacén comunal de productos agrícolas | 9 | 1 |  | XXXX | XXXX | XXXX
2.05 | Monitoreo y pruebas de evaluación del módulo implementado | 14 | 14 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
Etapa III
3.- | Puesta en marcha el plan de negocios de la tecnología del Superadobe
3.01 | Fortalecimiento de la estructura organizacional | 9 | 3 | XXXX | XXXX | XXXX
3.02 | Elaboración y difusión de materiales de promoción y difusión | 6 | 7 | XXXX | XXXX
3.03 | Fortalecimiento de Capacidades para captar subsidios internos y externos (públicos o privados). Publicitario | 9 | 1 |  | XXXX | XXXX | XXXX
3.04 | Construcción de vivienda climatizada y unidades productivas | 9 | 50 |  |  | XXXX | XXXX | XXXX
3.05 | ·Asistencia técnica personalizada | 14 | 14 |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
4.- | Gestión del Proyecto
4.01 | Consultorías | 14 | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
4.02 | Elaboración de informes técnico financieros | 5 | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
4.03 | Manejo administrativo | 5 | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX

## PRESUPUESTO
Cuadro 2
Financiamiento Proyecto por Fuente
Código | Actividades | Tiempo (meses) | Meta | Fuente de financiamiento |  |  |  | Costo
|  |  |  | AEA | Beneficiarios | SENCICO | TECNIDES
1.- | Etapa I
1.- | Validación de la Tecnología No Convencional de Construcción del Superadobe |  |  | 41964 | 3000 | 39000 | 17000 | 100964
1.01 | Capacitación teórico - practica en técnicas de construcción de Superadobe | 1 | 1 | 16964 | 1500 | 26000 | 8000 | 52464
1.02 | Diseño y construcción de un prototipo a escala natural para el estudio de la técnica | 2 | 1 | 3000 | 1500 | 10000 | 5000 | 19500
1.03 | Elaboración del Expediente técnico correspondiente | 4 | 1 | 5000 |  |  | 2000 | 7000
1.04 | Evaluación integral del sistema constructivo propuesto | 3 | 1 | 12000 |  | 3000 |  | 15000
1.05 | Obtención de la autorización de la técnica constructiva del Superadobe | 3 | 1 | 5000 |  |  | 2000 | 7000
| Etapa II | [6 empty] | 0
2.- | Construcción de Módulos Integrales de Vivienda del Superadobe con el Uso de las Energías Renovables |  |  | 82536 | 27890 | 17500 | 42500 | 170426
2.01 | Replanteo participativo de los diseños de las viviendas a construirse | 1 | 1 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 7500
2.02 | Construcción de las viviendas climatizadas | 7 | 3 | 34861.62 | 13142.85 |  |  | 48004.47
2.03 | Construcción de las unidades productivas de los clientes | 6 | 3 | 23015.58 | 8666.67 |  |  | 31682.25
2.04 | Construcción del almacén comunal de productos agrícolas | 9 | 1 | 15561.42 | 5350.32 |  |  | 20911.74
2.05 | Monitoreo y pruebas de evaluación del módulo implementado | 14 | 14 | 6597.38 | 730.16 | 15000 | 40000 | 62327.54
| Etapa III | [6 empty] | 0
3.- | Puesta en marcha el plan de negocios de la tecnología del Superadobe |  |  | 80000 | 0 | 65000 | 38110 | 183110
3.01 | Fortalecimiento de la estructura organizacional | 9 | 3 | 10000 |  |  |  | 10000
3.02 | Elaboración y difusión de materiales de promoción y difusión | 5 | 7 | 6500 |  | 30000 | 15000 | 51500
3.03 | Fortalecimiento de Capacidades para captar subsidios internos y externos (públicos o privados). Publicitario | 5 | 1 | 3500 |  | 5000 | 3110 | 11610
3.04 | Construcción de vivienda climatizada y unidades productivas | 9 | 50 |  |  | 15000 | 5000 | 20000
3.05 | ·Asistencia técnica personalizada | 14 | 14 | 60000 |  | 15000 | 15000 | 90000
4.- | Gestión del Proyecto |  |  | 45500 | 0 | 0 | 0 | 45500
4.01 | Consultorías | 14 | 5 | 15000 |  |  |  | 15000
4.02 | Elaboración de informes técnico financieros | 5 | 5 | 5500 |  |  |  | 5500
4.03 | Manejo administrativo | 5 | 5 | 25000 |  |  |  | 25000
| Total S/. |  |  | 250000 | 30890 | 121500 | 97610 | 500000

## COSTO DOMO
Cuadro 3
Metrados y Costos Construcción Vivienda Superadobe 60 m2
Ítem | Descripción | Und. | Cant. | P. Unit | Total S/. | AEA | BENEF.
1.0.0. | ARQUITECTURA
1.1.0 | Muros y Tabiques De Albañilería
1.1.1 | Tierra seleccionada y tamizada para Domo Sala | m3 | 39 | 50 | 1950 |  | 1950
1.1.2 | Tierra seleccionada y tamizada para Domo Dormitorio Principal, Dorm. Secundario y Cocina | m3 | 80 | 50 | 4000 |  | 4000
1.1.3 | Tierra seleccionada y tamizada para Domo Baño | m3 | 7 | 40 | 280 |  | 280
1.1.4 | Tierra seccionada y Tamizada para Domo Vestíbulo | m3 | 7 | 40 | 280 |  | 280
1.1.5 | Alambre de púas galvanizado x 200 metros | Rollo | 9 | 59.472 | 535.248 | 535.248
1.1.6 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo Sala | kg | 3 | 11.328 | 33.984 | 33.984
1.1.7 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo Dormitorio Principal, Dorm. Secundario y Cocina | Kg | 5 | 11.33 | 56.65 | 56.65
1.1.8 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo Baño | Kg | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
1.1.9 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo Vestíbulo | Kg | 1 | 11.33 | 11.33 | 11.33
1.1.10 | Aglutinante (cal o cemento) | Bolsa | 160 | 21.2 | 3392 | 3392
1.1.11 | Vigas de Tornillo techo de Vestíbulo | Und. | 8 | 35 | 280 | 280
1.1.12 | Vigas de Tornillo mezanine | Und. | 4 | 35 | 140 | 140
1.1.13 | Columna madera rolliza Vestíbulo | Und. | 1 | 75 | 75 | 75
1.1.14 | Columna madera rolliza mezanine (r=0.10 m) | Und. | 1 | 65 | 65 | 65
1.2.0 | Revoques y Revestimientos
1.2.1 | Tarrajeo En Interiores | m2 | 54 | 10 | 540 |  | 540
1.2.2 | Tarrajeo En Exteriores | m2 | 45 | 10 | 450 |  | 450
1.3.0 | Techos |  |  |  | 0
1.3.1 | Cubierta Onduline roja techo vestíbulo | Planchas | 12 | 40.2026 | 482.4312 | 482.4312
1.3.2 | Bolsa Protector Plástico Onduline Rojo/Marrón x 100 unid | Bolsa | 2 | 10.0536 | 20.1072 | 20.1072
1.4.0 | Pisos |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | Ladrillo king kong cocido | m2 | 54 | 12.5 | 675 | 675
1.4.2 | Loseta (Baño y Cocina) | m2 | 14 | 20 | 280 | 280
1.4.3 | Entablado de Tornillo de Mezanine | m2 | 7.8 | 120 | 936 | 936
1.4.4 | Piedra y/o bloqueta de concreto | m2 | 12 | 24 | 288 | 288
1.5.0 | Coberturas |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | Material Impermeabilizante exterior (Domo) Crystal x 25 kg | Balde | 2 | 582.75 | 1165.5 | 1165.5
1.6.0 | Carpintería De Madera |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Puerta con aislante exterior | Und. | 1 | 450 | 450 | 450
1.6.2 | Puertas dobles (habitaciones) contra placadas | Und. | 4 | 75 | 300 | 300
1.6.3 | Estantes de Sala en OSB | m2 | 1 | 95 | 95 | 95
1.6.4 | Anaqueles superiores cocina madera laminada | Und. | 5 | 45 | 225 | 225
1.6.5 | Anaqueles inferiores (barra de cocina) | Und. | 10 | 75 | 750 | 750
1.6.6 | Barra de cocina, madera laminada (e=0.05) | m2 | 1 | 85 | 85 | 85
1.6.7 | Tablero para escritorio (Dorm. Secundario) | m2 | 1 | 55 | 55 | 55
1.6.8 | Estantes Dormitorio Secundario en OSB | m2 | 1 | 55 | 55 | 55
1.6.9 | Cama Dormitorio Principal | Und. | 1 | 450 | 450 | 450
1.6.10 | Camarote Dormitorio Secundario (Con cajones closet debajo) | Und | 2 | 350 | 700 | 700
1.6.11 | Estantes Dormitorio Principal en OSB | Und. | 2 | 120 | 240 | 240
1.6.12 | Bancas (r= 40cm.) | ml | 2 | 45 | 90 | 90
1.6.13 | Closet (Dorm. Principal) | Und. | 2 | 35 | 70 | 70
1.6.14 | Escaleras de Madera a mezanine | Und. | 1 | 180 | 180 | 180
1.6.15 | Baranda de mezanine | Und. | 1 | 250 | 250 | 250
1.7.0 | Cerrajería |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 | Bisagras capuchino de aluminio (puertas) | Und | 15 | 12 | 180 | 180
1.7.2 | Cerraduras de aluminio (puertas) | Und | 5 | 25 | 125 | 125
1.8.0 | Vidrios, Cristales y Similares |  |  |  | 0 | 0
1.8.1 | Ventanas con cristal insulado aislante 65 cm x65 cm | Und. | 7 | 280 | 1960 | 1960
1.9.0 | Pintura |  |  |  | 0 | 0
1.9.1 | Pintura de Interiores | Galón | 3 | 32 | 96 | 96
1.9.2 | Pintura de Exteriores | Galón | 3 | 32 | 96 | 96
1.10.0 | Energía renovables (solar, biomasa y eólica)
1.10.1 | Provisión de equipos del Sistema solar Fotovoltaico | Unid. | 1 | 5573.61 | 5573.61 | 5573.61
1.10.2 | Provisión de un equipo del sistema solar térmico | Unid. | 1 | 9179.1 | 9179.1 | 9179.1
1.10.3 | Extractor Eólico | Und. | 1 | 1575 | 1575 | 1575
1.10.4 | Biodigestor 60 lts | Und. | 1 | 980 | 980 | 980
1.10.5 | Otros |  |  |  | 0 | 0
1.10.6 | Lavadero de cerámica baño | Und. | 1 | 75 | 75 | 75
1.10.7 | Lavadero metal cocina un sola poza | Und. | 1 | 145 | 145 | 145
1.10.8 | Inodoro | Und. | 2 | 129 | 258 | 258
1.10.9 | Podio de ducha | m2 | 1 | 50 | 50 | 50
1.10.10 | Cocina a gas cuatro hornillas con horno | Und. | 1 | 320 | 320 | 320
1.10.11 | Mobiliario de sala en Superadobe | m2 | 1 | 750 | 750 | 750
1.10.12 | Canaleta para lluvias (para tejado) | ml | 1 | 125 | 125 | 125
2.0.0. | INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA) |  |  |  | 0 | 0
2.1.0 | Salidas de Agua Fría |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Grifería de lavatorio (baño) | Und | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5
2.1.2 | Grifería de lavatorio (invernadero, sala máquinas, ducha vestíbulo) | Und | 3 | 12 | 36 | 36
2.1.3 | Grifería tipo ganso y llave mezcladora (cocina) | Und | 1 | 16 | 16 | 16
2.1.4 | Ducha cromada y llave mezcladora (ducha baño) | Und | 1 | 15 | 15 | 15
2.2.0 | Red de alimentación de Agua Fría |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | Tubería para agua 1" PVC | m | 1 | 12 | 12 | 12
2.3.0 | Accesorios de Red de Agua Fría |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Tee 1" PVC | Und. | 2 | 2.5 | 5 | 5
2.3.2 | Codo 1" PVC | Und. | 4 | 2 | 8 | 8
2.4.0 | Válvulas |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Válvula Globo | Und | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5
2.4.2 | Válvula Check (General) | Und | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5
2.5.0 | Equipos y otros accesorios |  |  |  | 0 | 0
2.5.1 | Tanque de agua | Und | 1 | 95 | 95 | 95
2.5.2 | Bomba manual de agua | Und | 1 | 105 | 105 | 105
3.0.0. | INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGÜE) |  |  |  | 0 | 0
3.1.0 | Salidas de desagüe |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Trampa para lavatorio de baño | Und | 1 | 5 | 5 | 5
3.1.2 | Trampa para lavadero de cocina | Und | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3.1.3 | Trampa para duchas | Und | 2 | 3.5 | 7 | 7
3.1.4 | Trampa para lavatorios (sala máquinas) | Und | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3.1.5 | Sumideros (r=2 cm) | Und | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4
3.1.6 | Trampa para inodoro 4" | Und | 1 | 5 | 5 | 5
3.1.7 | Yee Sanitaria Simple 2" PVC | Und | 4 | 2.5 | 10 | 10
3.1.8 | Yee Sanitaria Simple 4" PVC | Und | 1 | 8 | 8 | 8
3.1.9 | Codo Sanitario Simple 2" PVC | Und | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
3.2.0 | Red de Derivación |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | Tubería PVC 2" x 5 m | Tubos | 6 | 22 | 132 | 132
3.2.2 | Tubería PVC 4" x 5 m | Tubos | 5 | 35 | 175 | 175
3.3.0 | Otros Elementos |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Trampa para grasas | Und. | 1 | 70 | 70 | 70
3.3.2 | Cámara de preparación de sustancias para biogás | Und. | 1 | 1250 | 1250 | 1250
4.0.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0
4.1.0 | Salida para iluminación |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | Salida de Centro de Iluminación (ambientes) | Und | 5 | 4.5 | 22.5 | 22.5
4.2.0 | Salida de tomacorriente |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | Salida de tomacorrientes bipolares dobles 15A - 220V | Und | 4 | 8.5 | 34 | 34
4.3.0 | Canalizaciones y/o Tuberías |  |  |  | 0 | 0
4.3.1 | Tubería eléctrica 15 mm.∅ PVC x 3m | Tubos | 20 | 3.5 | 70 | 70
4.4.0 | Conductores y/o cables |  |  |  | 0 | 0
4.4.1 | Línea con 3-1x2.5 mm2. TW (tendido aéreo, techo) | ml | 50 | 0.5 | 25 | 25
4.4.2 | Línea con 3-1x2.5 mm2. TW (tendido suelo/paredes) | ml | 30 | 0.5 | 15 | 15
4.5.0 | Cajas de paso
4.5.1 | Caja de Paso FG-L 100x100x75 mm | Und | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5
4.6.0 | Interruptores
4.6.1 | Interruptor Thermomagnético Monofásica 2x20A | Und | 1 | 33 | 33 | 33
4.6.2 | Interruptor Unipolar Simple | Und | 5 | 45 | 225 | 225
4.7.0 | Sistema de Pozo a Tierra
4.7.1 | Pozo de Tierra | Und | 1 | 245 | 245 | 245
5.1.0 | Mano de obra construcción vivienda
5.1.1 | Mano de obra en construcción vivienda | Días | 180 | 35 | 6300 |  | 6300
| Total S/. |  |  |  | 50404.6904 | 36604.6904 | 13800
| Total US $ |  |  |  | 16001.489 | 11620.5366 | 4380.9524
Tipo Cambio: 1 US$= S/ 3.15
|  |  | m2 | S/. | 840.0782 | 610.0782 | 230
|  |  | m2 | US $ | 266.6915 | 193.6756 | 73.0159
Precio Venta Ecodomo Superadobe
US $
| Costos de Producción Ecodomo Superadobe m2 |  | 266.69
| Costos de marketing 5 % |  | 13.3345
| Impuestos y tributos |  | 0
| Subtotal US $ |  | 280.0245
| Utilidad 10 % |  | 28.002
| Precios Venta x m2 |  | 308.0265
| Precio venta modulo de 60 m2 |  | 18481.59

## COSTOS EVITABLES DOMO
Anexo 1
Utilidad marginal que genera la vivienda del Superadobe
Concepto | Unidad | N° Veces | Costo Servicio S/. | Monto S/
1.- Costos médicos directos
Consulta medica | Consulta | 5 | 5 | 25
Medicamentos para IRAS | Varios | 5 | 50 | 250
2. Costos Indirectos |  |  |  | 0
Pérdida jornada trabajo | Días | 15 | 35 | 525
3. Costos no médicos |  |  |  | 0
Pasajes para traslado a Posta Medica o Centro Salud | Viajes | 10 | 14 | 140
Alimentación | Días | 20 | 8 | 160
Alojamiento | Días | 5 | 15 | 75
Total Costos Familia Año |  |  |  | 1175
* Datos obtenidos del CAS Conchamarca
N° de personas por familia= 5 personas

## COSTOS COBERTIZO
Cuadro 4
Metrados y Presupuesto Cobertizo de 120 m2
Ítem | Descripción | Und. | Cant. | P. Unit | Total S/. | AEA | BENEF.
1.1.0 | Muros y Tabiques De Albañilería
1.1.1 | Bolsa Superadobe, 26" para muros | kg | 39 | 11.33 | 441.87 | 441.87
1.1.2 | Tierra seleccionada y tamizada para Superadobe | m3 | 38 | 50 | 1900 |  | 1900
1.1.3 | Aglutinante (cal o cemento) | Bolsas | 89 | 21.2 | 1886.8 | 1886.8
1.1.4 | Alambre de púas rollo x 200 mt | Rollo | 4 | 59.472 | 237.888 | 237.888
1.1.5 | Columna de madera rolliza sección circular de 4" x 4 m | Und. | 6 | 75 | 450 | 450
1.1.6 | Vigas de madera rolliza 4" x 6 m | Und. | 7 | 125 | 875 | 875
1.1.7 | Vigas de madera rolliza 2" x 3 m | Und. | 6 | 45 | 270 | 270
1.1.8 | Vigas de madera rolliza 2" x 2" | Und. | 4 | 35 | 140 | 140
1.1.9 | Clavos de 2,5" con cabeza | Kg | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6
1.1.10 | Clavos de 4" con cabeza | Kg | 0.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6
1.1.11 | Clavos de 6" con cabeza | Kg | 3 | 3.2 | 9.6 | 9.6
1.1.12 | Malla galvanizada 2" de cocada galvanizada | m | 12 | 31.5 | 378 | 378
1.1.13 | Alambre galvanizado | kg | 3 | 3.5 | 10.5 | 10.5
1.2.0 | Revoques y Revestimientos
1.2.1 | Tarrajeo Interiores | m2 | 76 | 10 | 760 | 760
1.2.2 | Tarrajeo Exteriores | m2 | 82 | 10 | 820 | 820
1.3.0 | Techos
1.3.1 | Platinas de fierro en U 1/16" x 2" | Unid. | 6 | 7.5 | 45 | 45
1.3.2 | Tirafones de 1/4" x 2 | Ciento | 2 | 2.5 | 5 | 5
1.3.3 | Cubierta Onduline roja techo vestíbulo | Planchas | 56 | 40.2026 | 2251.3456 | 2251.3456
1.3.4 | Cumbrera de Onduline roja x 50 cm | Unidad | 12 | 30.1608 | 361.9296 | 361.9296
1.3.5 | Bolsa Protector Plástico Onduline x 100 unid | Bolsa | 4 | 10.0536 | 40.2144 | 40.2144
1.4.0 | Coberturas |  |  |  | 0 | 0
1.4.2 | Material Impermeabilizante exterior (Cobertizo) x 25 kg | Baldes | 2 | 582.75 | 1165.5 | 1165.5
1.5.0 | Carpintería de Madera
1.5.1 | Puerta simple doble hoja de 1.90 m X 2.00 m | Und. | 1 | 90 | 90 | 90
1.5.2 | Puerta simple, doble hoja (Cobertizo corral) | Und. | 1 | 150 | 150 | 150
1.6.0 | Cerrajería
1.6.1 | Bisagras capuchino de aluminio (puertas) | Und | 15 | 12 | 180 | 180
1.6.2 | Cerraduras de aluminio (puertas) | Und | 5 | 25 | 125 | 125
1.7.0 | Mano de obra construcción cobertizo
1.7.1 | Mano de obra en construcción vivienda | Días | 120 | 35 | 4200 |  | 4200
| Total S/. |  |  |  | 16796.8476 | 10696.8476 | 6100
| Total US $ |  |  |  | 5332.3326 | 3395.8246 | 1936.5079
Tipo Cambio: 1 US$= S/ 3.15
|  |  | m2 | S/. | 139.9737 | 89.1404 | 50.8333
|  |  | m2 | US $ | 44.4361 | 28.2985 | 16.1376
Precio Venta Cobertizo 120 m2 con Superadobe
US $
| Costos de Producción Cobertizo 120 m2 |  | 44.44
| Costos de marketing 5 % |  | 2.222
| Impuestos y tributos |  | 0
| Subtotal US $ |  | 46.662
| Utilidad 10 % |  | 4.6662
| Precios Venta x m2 |  | 51.3282
| Precio venta modulo de 120 m2 |  | 6159.384
Note on C8: Barbara-Tecnides:

## UTILIDAD COBERTIZO
Anexo 2
Utilidad marginal que genera el cobertizo de ganado Ovino
Productos | Unidad | Utilidad con Producción Tradicional Ovinos Criollos |  |  | Utilidad con Producción Tecnificada Ovinos Criollos
|  | Rendim | Precio Unitario | Ingreso S/. | Rendim | Precio Unitario | Ingreso S/.
Ingresos:
Carcasa de ovino | Kg/animal | 6 | 9 | 54 | 12 | 9 | 108
Lana de ovino | Kg/animal | 1 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.6 | 10.8
Piel | Unidad | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10
Estiercol -Bioabono | Kg. | 730 | 0.1 | 73 | 292 | 0.5 | 146
Biogas | m3 |  |  | 0 | 15 | 2.5 | 37.5
Total S/. |  |  |  | 133.6 |  |  | 312.3
Costo Producción
Control sanitario | Animal | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6
Alimentación | Animal | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40
Mano de obra | Animal | 1 | 12 | 12 | 1 | 25 | 25
Mano de obra preparacion biobono y biogas | Animal | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20
Comercialización | Animal | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10
Costo producción |  |  |  | 22 |  |  | 101
Utilidad |  |  |  | 111.6 |  |  | 211.3

## COSTO INVERNADERO
Cuadro 5
Metrados y Presupuesto Invernadero de 50 m2
Ítem | Descripción | Und. | Cant. | P. Unit | Total S/. | AEA | BENEF.
1.1.0 | Muros y Tabiques De Albañilería
1.1.1 | Tierra seleccionada y tamizada para Superadobe | m3 | 18 | 50 | 900 |  | 900
1.1.2 | Bolsa Superadobe, 26" para basamento Invernadero | kg | 4 | 11.33 | 45.32 | 45.32
1.1.3 | Aglutinante (cal o cemento) | Bolsas | 48 | 21.2 | 1017.6 | 1017.6
1.1.4 | Alambre de púas | Rollo | 1 | 59.47 | 59.47 | 59.47
1.1.5 | Vigas de madera sección cuadrada de 4" x 6 m | Und. | 12 | 125 | 1500 | 1500
1.1.6 | Viguetas de madera sección cuadrada 4" x 4 m | Und. | 10 | 75 | 750 | 750
1.1.7 | Columna de madera sección cuadrada 4"x 4 m | Und. | 6 | 75 | 450 | 450
1.1.8 | Columna de madera sección cuadrada 4" x 5 m | Und. | 16 | 85 | 1360 | 1360
1.2.0 | Techos y paredes |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Cubierta Onduline traslucida | Planchas | 78 | 71.6378 | 5587.7484 | 5587.7484
1.2.2 | Cumbrera de Onduline traslucida x 50 cm | Unidad | 25 | 35.4 | 885 | 885
1.2.3 | Bolsa Protector Plástico Onduline x 100 unid | Bolsa | 8 | 14.16 | 113.28 | 113.28
1.3.0 | Coberturas |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Material Impermeabilizante exterior (Invernadero) | Balde | 1 | 582.75 | 582.75 | 582.75
1.4.0 | Carpintería De Madera |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | Puertas simples, una hoja de 1.90 x 1.00 m | Und. | 2 | 90 | 180 | 180
1.5.0 | Cerrajería |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | Bisagras capuchino de aluminio (puertas) | Und | 4 | 12 | 48 | 48
1.5.2 | Cerraduras de aluminio (puertas) | Und | 2 | 25 | 50 | 50
1.6.0 | Riego tecnificado |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Conducción agua a invernaderos con accesorios | Unid | 1 | 350 | 350 | 350
1.6.2 | Kit de riego presurizado invernadero por micro aspersión | Unid | 1 | 525 | 525 | 525
1.7.0 | Mano de obra construcción invernadero
1.7.1 | Mano de obra en construcción vivienda | Días | 60 | 35 | 2100 |  | 2100
Total S/. |  |  |  |  | 16504.1684 | 13504.1684 | 3000
Total US $ |  |  |  |  | 5239.4185 | 4287.0376 | 952.381
Tipo Cambio: 1 US$= S/ 3.15
|  |  | m2 | S/. | 330.0834 | 270.0834 | 60
|  |  | m2 | US $ | 104.7884 | 85.7408 | 19.0476
Precio Venta Invernadero 50 m2 con Superadobe
US $
| Costos de Producción Invernadero 50 m2 |  | 104.79
| Costos de marketing 5 % |  | 5.2395
| Impuestos y tributos |  | 0
| Subtotal US $ |  | 110.0295
| Utilidad 10 % |  | 11.003
| Precios Venta x m2 |  | 121.0325
| Precio venta modulo de 50 m2 | US $ | 6051.6225

## UTLIDAD INVERNADERO
Anexo 3
Utilidad marginal Excedentes que genera el Invernadero (cultivo de hortalizas
Productos | Unidad | N° Cosechas | Utilidad con Producción Tradicional Ovinos Criollos |  |  | Ingreso Anual
|  |  | Rendim | Precio Unitario | Ingreso por Cosecha S/.
Ingresos |  |  |  |  | 69.8 | 284.4
Lechuga | uu | 3 | 12 | 0.8 | 9.6 | 28.8
Zanahoria | Kg | 3 | 5 | 1 | 5 | 15
Apio | uu | 2 | 6 | 1.5 | 9 | 18
Acelgas | Kg | 12 | 5 | 2 | 10 | 120
Betarraga | Kg | 2 | 4 | 1.5 | 6 | 12
Cebolla | Kg | 3 | 3 | 2 | 6 | 18
Vainitas | Kg | 3 | 1 | 2 | 2 | 6
Tomate | Kg | 3 | 6 | 2 | 12 | 36
Pimiento | Kg | 3 | 2 | 1.8 | 3.6 | 10.8
Rocoto | Kg | 3 | 3 | 2.2 | 6.6 | 19.8
Costos producción promedio m2} |  |  |  |  | 63.75 | 191.25
Plántulas y/o semillas | m2 | 3 | 5 | 2.25 | 11.25 | 33.75
Bioabono y biol | Kg | 3 | 10 | 2.5 | 25 | 75
Plaguicidas | kg | 3 | 10 | 1.25 | 12.5 | 37.5
Mano de obra | Jornal | 3 | 10 | 1.15 | 11.5 | 34.5
Otros costos operativos | Varios | 3 | 10 | 0.35 | 3.5 | 10.5
Utilidad Marginal |  |  |  |  | 6.05 | 93.15

## COSTOS ALMACEN
Cuadro 6
Metrados y Costos Construcción del Almacén de 76 m2 y vivienda guardián de 30 m2
Ítem | Descripción | Und. | Cant. | P. Unit | Total S/. | AEA | BENEF.
1.1.0 | Muros y Tabiques De Albañilería
1.1.1 | Tierra para Superadobe (Almacén) | m3 | 65 | 50 | 3250 |  | 3250
1.1.2 | Tierra para Superadobe (Domo) | m3 | 48 | 50 | 2400 |  | 2400
1.1.3 | Bolsa Superadobe, 26" para Almacén | Kg | 61 | 11.33 | 691.13 | 691.13
1.1.3 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo Sala | Kg | 26 | 11.33 | 294.58 | 294.58
1.1.4 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo | Kg | 11 | 11.33 | 124.63 | 124.63
1.1.5 | Bolsa Superadobe, 26" para Domo Baño | Kg | 7 | 11.33 | 79.31 | 79.31
1.1.6 | Bolsa Superadobe, 26" vestíbulo Domo | Kg | 5 | 11.33 | 56.65 | 56.65
1.1.7 | Concreto/Aglomerante (Domo) | Bolsas | 80 | 21.2 | 1696 | 1696
1.1.8 | Concreto/Aglomerante (Almacén) | Bolsas | 112 | 21.2 | 2374.4 | 2374.4
1.1.9 | Vigas de Tornillo | Und. | 8 | 35 | 280 | 280
1.1.10 | Alambre de púas rollo x 200 mt | Rollo | 1 | 59.47 | 59.47 | 59.47
1.1.11 | Columna Madera rolliza Almacén (r=0.10) | Und. | 12 | 75 | 900 | 900
1.1.12 | Tabiques para separar ambientes (almacén) | Und. | 3 | 85 | 255 | 255
1.2.0 | Revoques y Revestimientos |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Tarrajeo En Interiores (Domo) | m2 | 75 | 10 | 750 |  | 750
1.2.2 | Tarrajeo en Interiores (Almacén) | m2 | 99 | 10 | 990 |  | 990
1.2.3 | Tarrajeo En Exteriores (Almacén) | m2 | 108 | 10 | 1080 |  | 1080
1.3.0 | Techos |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Vigas de acero hueca semi circular (techo) | Und. | 9 | 65 | 585 | 585
1.3.2 | Viguetas de acero sección en Z (techo) | Und | 18 | 35 | 630 | 630
1.3.3 | Cubierta Onduline roja techo vestíbulo | Planchas | 76 | 40.2026 | 3055.3976 | 3055.3976
| Bolsa Protector Onduline x 100 unid | Bolsa | 12 | 10.0536 | 120.6432 | 120.6432
| Cobertura |  |  |  | 0 | 0
1.4.0 | Pisos |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | Piso de ladrillo king kong cocido | m2 | 76 | 12.5 | 950 | 950
1.4.2 | Loseta (Baño y Cocina) | m1 | 14 | 20 | 280 | 280
1.5.0 | Coberturas |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | Malla de acero galvanizado (almacén) | m2 | 20 | 45 | 900 | 900
1.5.2 | Material Impermeabilizante exterior (Domo) | m2 | 2 | 582.75 | 1165.5 | 1165.5
1.5.3 | Material Impermeabilizante exterior (Almacén) | m2 | 3 | 582.75 | 1748.25 | 1748.25
1.6.0 | Carpintería De Madera |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Puerta con aislante exterior | Und. | 1 | 450 | 450 | 450
1.6.1 | Puertas simples, doble hoja (habitaciones) | Und. | 3 | 75 | 225 | 225
1.6.2 | Puertas simples, doble hoja (almacén) | Und. | 1 | 135 | 135 | 135
1.6.4 | Anaqueles superiores cocina madera laminada | Und. | 3 | 45 | 135 | 135
1.6.5 | Anaqueles inferiores (barra de cocina) de pino | Und. | 4 | 75 | 300 | 300
1.6.6 | Barra de cocina, madera laminada (e=0.05) | m2 | 1 | 85 | 85 | 85
1.7.0 | Cerrajería |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 | Bisagras capuchino de aluminio (puertas) | Und | 15 | 12 | 180 | 180
1.7.2 | Cerraduras de aluminio (puertas) | Und | 5 | 25 | 125 | 125
1.8.0 | Vidrios, Cristales Y Similares |  |  |  | 0 | 0
1.8.1 | Ventanas de cristal simple para almacén | Und. | 10 | 25 | 250 | 250
1.8.2 | Ventanas con cristal insulado aislante para domo | Und. | 5 | 280 | 1400 | 1400
1.9.0 | Pintura |  |  |  | 0 | 0
1.9.1 | Pintura de Interiores (Domo) | m2 | 1 | 32 | 32 | 32
1.9.2 | Pintura de Exteriores (Domo) | m2 | 1 | 32 | 32 | 32
1.10.0 | Energía renovables (solar, biomasa y eólica) |  |  |  | 0 | 0
1.10.1 | Provisión de equipos del Sistema solar Fotovoltaico | Unid. | 1 | 5573.61 | 5573.61 | 5573.61
1.10.4 | Biodigestor de 700 lts | Und. | 1 | 1250 | 1250 | 1250
11.1.0 | Otros |  |  |  | 0 | 0
11.1.1 | Lavadero de cerámica baño | Und. | 1 | 75 | 75 | 75
11.1.2 | Lavadero metal cocina un solo lavadero | Und. | 1 | 145 | 145 | 145
11.1.3 | Inodoro | Und. | 1 | 129 | 129 | 129
11.1.4 | Podio de ducha (almacén) | m2 | 1 | 50 | 50 | 50
11.1.5 | Canaleta para lluvias (Almacén) | m | 1 | 150 | 150 | 150
11.1.6 | Montantes para aguas de lluvia (almacén) | m | 9 | 15 | 135 | 135
2.0.0. | INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA) |  |  |  | 0 | 0
2.1.0 | Salidas de Agua Fría |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Grifería de lavatorio (baño) | Und | 1 | 12.5 | 12.5 | 12.5
2.1.2 | Grifería de lavatorio (exterior, ducha vestíbulo) | Und | 2 | 12 | 24 | 24
2.1.3 | Grifería tipo ganso y llave mezcladora (cocina) | Und | 1 | 16 | 16 | 16
2.1.4 | Ducha cromada y llave mezcladora (ducha baño) | Und | 1 | 15 | 15 | 15
2.2.0 | Red de alimentación de Agua Fría |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | Tubería para agua 1/2" PVC | Tubos | 5 | 12 | 60 | 60
2.2.2 | Tubería para agua 1" PVC | Tubos | 2 | 20 | 40 | 40
2.3.0 | Accesorios de Red de Agua Fría |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Tee 1/2" PVC | Und. | 4 | 1.8 | 7.2 | 7.2
2.3.2 | Tee 1" PVC | Und. | 2 | 2.5 | 5 | 5
2.3.3 | Codo 1/2" PVC | Und. | 3 | 2.2 | 6.6 | 6.6
2.3.4 | Codo 1" PVC | Und. | 3 | 3.5 | 10.5 | 10.5
2.3.5 | Reducción PVC 1"-1/2" | Und. | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3
2.4.0 | Válvulas |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Válvula Globo | Und | 2 | 8.5 | 17 | 17
2.4.2 | Válvula Check (General) | Und | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5
2.5.0 | Equipos y otros accesorios |  |  |  | 0 | 0
2.5.1 | Tanque de agua | Und | 1 | 95 | 95 | 95
3.0.0. | INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGÜE) |  |  |  | 0 | 0
3.1.0 | Salidas de desagüe |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Trampa para lavatorio de baño | Und | 1 | 5 | 5 | 5
3.1.2 | Trampa para lavadero de cocina | Und | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5
3.1.3 | Trampa para duchas | Und | 2 | 3.5 | 7 | 7
3.1.5 | Sumideros (r=2 cm) | Und | 2 | 2.2 | 4.4 | 4.4
3.1.6 | Trampa para inodoro 4" | Und | 1 | 5 | 5 | 5
3.1.7 | Yete Sanitaria Simple 2" PVC | Und | 6 | 2.5 | 15 | 15
3.1.8 | Yete Sanitaria Simple 4" PVC | Und | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
3.1.9 | Codo Sanitario Simple 2" PVC | Und | 2 | 1.5 | 3 | 3
3.1.10 | Codo Sanitario Simple 4" PVC | Und | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5
3.2.0 | Red de Derivación |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | Tubería PVC 2" | Tubos | 3 | 22 | 66 | 66
3.2.2 | Tubería PVC 4" | Tubos | 2 | 35 | 70 | 70
3.3.0 | Otros Elementos |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Trampa para grasas | Und. | 1 | 70 | 70 | 70
3.3.2 | Biodigestor 60 lts | Und. | 1 | 980 | 980 | 980
4.0.0 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0 | 0
4.1.0 | Salida para iluminación |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | Salida de Centro de Iluminación (ambientes) | Und | 4 | 4.5 | 18 | 18
4.2.0 | Salida de tomacorriente |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | Salida de tomacorrientes bipolares dobles 15A - 220V | Und | 4 | 8.5 | 34 | 34
4.3.0 | Canalizaciones y/o Tuberías |  |  |  | 0 | 0
4.3.1 | Tubería eléctrica 15 mm.∅ PVC | Tubos | 15 | 3.5 | 52.5 | 52.5
4.4.0 | Conductores y/o cables |  |  |  | 0 | 0
4.4.1 | Línea con 3-1x2.5 mm2. TW (tendido aéreo, techo) | ml | 25 | 0.5 | 12.5 | 12.5
4.4.2 | Línea con 3-1x2.5 mm2. TW (tendido suelo/paredes) | ml | 30 | 0.5 | 15 | 15
4.5.0 | Cajas de paso |  |  |  | 0 | 0
4.5.1 | Caja de Paso FG-L 100x100x75 mm | Und | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5
4.6.0 | Tablero de Distribución |  |  |  | 0 | 0
4.6.1 | Tableros de Distribución Caja Metálica | Und | 1 | 75 | 75 | 75
4.7.0 | Interruptores |  |  |  | 0 | 0
4.7.1 | Interruptor Thermomagnético Monofásica 2x20A | Und | 1 | 33 | 33 | 33
4.7.2 | Interruptor Unipolar Simple | Und | 4 | 45 | 180 | 180
4.8.0 | Sistema de Pozo a Tierra |  |  |  | 0 | 0
4.8.1 | Pozo de Tierra | Und | 1 | 245 | 245 | 245
5.1.0 | Materiales y herramientas almacén |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | Balanza de alta precisan de 250 kg | uu | 2 | 2048.5 | 4097 | 4097
5.1.2 | Mesa de trabajo de 3 m x 1.20 m x 0.90 m, | uu | 2 | 650 | 1300 | 1300
5.1.3 | Jabas de plástico cosecheras x 20 kg | uu | 500 | 9.7 | 4850 | 4850
5.1.4 | Pallets plástico 1.20 mm x 1.20m x1.50m (planta seco) | uu | 50 | 139.26 | 6963 | 6963
5.1.5 | Carretilla Hidráulica de operación manual tipo Stock (planta seco) | uu | 2 | 1238.45 | 2476.9 | 2476.9
6.1.0 | Mano de obra construcción vivienda |  |  |  |  | 0
6.1.1 | Mano de obra en construcción vivienda | Días | 240 | 35 | 8400
| Total S/. |  |  |  | 65888.4708 | 49018.4708
| Total US $ |  |  |  | 20916.9749 | 15561.4193
Tipo Cambio: 1 US$= S/ 3.15
|  |  | m2 | S/. | 1098.1412 | 816.9745
|  |  | m2 | US $ | 348.6162 | 259.357
Precio Venta Almacén con Superadobe
US $
| Costos de Producción Almacén 76 m2 |  | 348.62
| Costos de marketing 5 % |  | 17.431
| Impuestos y tributos |  | 0
| Subtotal US $ |  | 366.051
| Utilidad 10 % |  | 36.605
| Precios Venta x m2 |  | 402.656
| Precio venta modulo de 76 m2 |  | 30601.856

## UTILIDAD ALMACEN
Anexo 4
Utilidad marginal que genera el almacén comunal a los usuarios
Productos | Unidad | Producción TM | Utilidad sin almacén |  |  |  | Utilidad con almacén
|  |  | Reducción Perdidas % | Precio Unitario | Ingreso S/. | Perdida S/. | Reducción Perdidas % | Precio Unitario | Ingreso S/. | Perdida S/.
Ingresos:
Producción papa nativa orgánica | Tm | 60 | 25 | 1850 | 111000 | 27750 | 5 | 1850 | 111000 | 5550
Producción olluco orgánico | Tm | 30 | 10 | 1700 | 51000 | 5100 | 2 | 1700 | 51000 | 1020
Producción oca orgánica | Tm | 10 | 10 | 1500 | 15000 | 1500 | 2 | 1500 | 15000 | 300
Total S/. |  |  |  |  | 177000 | 34350 |  |  | 177000 | 6870
Costo producción
Costo producción papa nativa | Tm | 60 |  | 1200 | 72000 |  |  | 1200 | 72000
Costo producción olluco | Tm | 30 |  | 950 | 28500 |  |  | 950 | 28500
Costo producción oca | Tm | 10 |  | 750 | 7500 |  |  | 750 | 7500
Uso de equipos y materiales | Tm | 100 |  |  | 0 |  |  | 35 | 3500
Mano de obra | Tm | 100 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 1050
Total S/. |  |  |  |  | 108000 |  |  |  | 112550
Utilidad |  |  |  |  | 34650 |  |  |  | 57580

## COFINANCIAMIENTO
APORTE CONFINANCIAMIENTO POR FUENTE
Descripción | Aporte (US$) | Aporte (%)
Programa AEA (cofinanciamiento solicitado) | 250000 | 50
Entidad Proponente | 97610 | 19.522
Entidad Asociada 1 | 121500 | 24.3
Entidad Asociada 2 | 30890 | 6.178
Entidad Asociada 3
Total US $ | 500000 | 100%

## COSTOS ACT.
Costos por actividad AEA
Actividad 1.01 | Capacitación teórico - practica en técnicas de construcción de Superadobe
| Cantidad | P. Unit | Total
Experto americano | 40 | 150 | 6000
Pasajes internaciones | 2 | 1582 | 3164
Viaticos | 40 | 180 | 7200
Movilidad local | 20 | 30 | 600
16964
Costos por actividad SENCICO
Actividad 1.01 | Capacitación teórico - practica en técnicas de construcción de Superadobe
| Cantidad | P. Unit | Total
Pasajes interprovinciales | 10 | 210 | COSTOS
Viaticos | 200 | 102 | 20400
Alquiler local | 20 | 150 | 3000
Material didactico | 20 | 25 | 500
Aporte Monetario |  |  | 23900