## Cronograma
CRONOCRAMA - Fomento de energía solar en comunidades y periferie de Cusco
| Actividad | Costos | Financ. AEA | Financ. Proprio | Financ. Benefic | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01
1 | Campañas de conscientización y promoción - Sistema modular de Capacitación en Comunidades / pasantías | 15947.92 | 7153.55 | 5669.37 | 3125
1.1 | Diseño de modulos de capacitacion | 550 | 220 | 330 | 0
1.2 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | 681.67 | 276.67 | 405 | 0
1.3 | Ejecución Sistema de Capacitación en quechua (5 sesiones / 4 horas en 15 comunidades) - Actividades de venta | 13081.25 | 5228.13 | 4728.12 | 3125
1.4 | Pasantía (3 pasantías cada uno con 5 comunidades) - Actividades de Venta | 1222.5 | 1222.5 | 0 | 0
1.5 | Monitoreo | 412.5 | 206.25 | 206.25 | 0
2 | Formación de Personal - Sistema modular de Capacitación para Jovenes en el aprovechamiento de la energía solar - 5 modulos a 2 días - 3 Sistemas a 15 personas | 16053.99 | 5180.06 | 7115 | 3758.93
2.1 | Diseño de modulos de capacitacion | 3083.33 | 333.33 | 1650 | 1100
2.2 | Convocatoria y difusión, promoción para el evento | 1133.33 | 1133.33 | 0 | 0
2.3 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | 11672.33 | 3548.4 | 5465 | 2658.93
2.4 | Monitoreo al diseño e ejecución de sistema de capacitación | 165 | 165 | 0 | 0
3 | Ayuda incial para el negocio de los jovenes | 2979.9967 | 2223.4967 | 756.5 | 0
3.1 | Ejecución asesoría para 5 grupos que comiencan su negocio | 1030 | 273.5 | 756.5 | 0
3.2 | Publicación / Promoción | 733.33 | 733.33 | 0 | 0
3.3 | Herramientas para las instalaicones | 666.6667 | 666.6667 | 0 | 0
3.4 | Monitoreo del estado de los 5 negocios | 550 | 550 | 0 | 0
4 | Eventos de promoción para la promoción y la venta del calentador solar en zonas periurbanos | 2547.5 | 2039.16 | 300.01 | 208.33
4.1 | Diseño de eventos de promoción | 137.5 | 137.5 | 0
4.2 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | 53.33 | 38.33 | 15
4.3 | Ejecución de eventos de promoción | 2246.67 | 1753.33 | 285.01 | 208.33
4.4 | Monitoreo | 110 | 110 | 0
5 | Fabricación y instalación de calentadores Solares en comunidades campesinas (100 unidades) | 44308.33 | 9462.5 | 13387.5 | 21458.33
5.1 | Selección de 100 familias sujeto. | 1775 | 651.25 | 1123.75
5.2 | Fabriación de 100 calentadores solares | 20000 | 0 | 0 | 20000
5.3 | Instalación de 100 calentadores solares | 8875 | 3593.75 | 5281.25
5.4 | Mejoramiento Duchas (Tubería / Accesorios) | 5833.33 | 2625 | 1750 | 1458.33
5.5 | Herramientas | 500 | 250 | 250
5.6 | Supervision obras / instrucciónes uso y manteminiento | 3900 | 630 | 3270
5.7 | Monitoreo, determinar impactos 100 familias sujeto. | 3425 | 1712.5 | 1712.5
6 | Fabricación y instalación de calentadores Solares zona periurbana (50 Unidades) | 17199.83 | 6336.5 | 267.5 | 10595.83
6.1 | Selección de 50 clientes | 750 | 680 | 70
6.2 | Fabriación de 50 calentadores solares | 9720.83 | 0 | 0 | 9720.83
6.3 | Instalación de 50 calentadores solares | 3000 | 2912.5 | 87.5
6.4 | Mejoramiento Duchas (Tubería / Accesorios) | 2917 | 2042 | 0 | 875
6.5 | Supervision obras / instrucciónes uso y manteminiento | 492 | 382 | 110
6.6 | Monitoreo, determinar impactos 50 familias sujeto. | 320 | 320 | 0
7 | Instalación Sistemas fotovoltacios y calentadores solares comerciales para la formación de los jóvenes Empresarios (10 Unidades) | 21356.2 | 13396.67 | 1026.53 | 6933
7.1 | Selección de 10 Lugares sujeto. | 479.2 | 231.67 | 247.53
7.2 | Instalación de 10 sistemas solares | 20227 | 12515 | 779 | 6933
7.3 | Monitoreo, determinar impactos de los 10 sistemas solares | 650 | 650 | 0
8 | Funccionamiento del Proyecto | 92128.05 | 55330 | 36798.05 | 0
Comunidades y fechas de
los talleres definidos
Contratos para 25 Calentadores Solares
25 Inscripciones
3 Grupos lancan su negocio
Fechas y lugares para la promoción definido
Contratos para 15 Calentadores Solares
30 Contratos
50 Contratos
20 Calentdores Solares Fabricados
25 Calentdores Solares Fabricados
60 Contratos
100 Contratos
Talleres y eventos de
promoción terminados
Eventos de promoción terminados
Lugares de la instalación definidos
Instalaciones terminados
Instalaciones terminados
Instalaciones terminados
Hitos

## Presupuesto_1
Convocatorio 3 AEA - Fomento de energía solar en comunidades y periferie de Cusco |  |  | Conv. Euro/USD | 1.15 |  | Communidades |  | Periurbano
Presupuesto |  |  | Conv. NS/USD | 3 |  | Nr. Pers. P. Taller | 15 | Nr. Sistemas solares | 10
[6 empty] | Nr. Talleres Com. | 5 | Nr. Talleres M empresas | 3
CEC. Guaman Poma de Ayala |  | Costos alquiler Carro p. km | 1 |  |  | Nr. de Meses | 15 | Nr. Pers. P. Taller | 25
|  | Costos combustible p. km | 0.5 |  |  | Nr. de Comunidades | 15 | Nr. Talleres | 3
| 2015-05-15 | Refrigerio | 6 |  |  | Nr. Calentadore Solares | 100 | Nr. Jóvenes Capacitación | 45 |  | Familias indígenas rurales
|  | Almuerzo | 12 |  |  | Evento de Promocion | 5 | Nr. Modulos a 2 dias | 5 |  | Micro empresas periurbanos
|  | Distancia promedio Comunidad (ida y v) | 90 | km |  | Nr. Calentadores Solares Zona Periurbana | 50 | Días por Modulo | 2 |  | Jóvenes con educación básica técnica
|  | Distancia promedio Periurbano | 40 | km | [7 empty] | AEA | FSU | GPA | MB | Beneficiario
ITEM | Actividad | Descripc. Gasto | RUBRO | TIPO DE GASTO | Medida | Cantidad | C/U S/. | C/U $ | TOTAL NS | TOTAL $ |  | 101121.1083 | 26521.25 | 23051.175 | 13747.5 | 48079.7667
| TOTAL | [7 empty] | 637562.4 | 212520.8 |  | 47.58% | 12.48% | 10.85% | 6.469% | 22.62%
[12 empty] | 101160 | 30350 | 22600 | 14140 | 35820 | 204070
| Sistema modular de Capacitación en Comunidades / pasantías / capacitaciones en uso y mantenimiento de las instalaciones | [7 empty] | 47843.75 | 15947.9167 |  | 49.57% | 14.87% | 11.07% | 6.929% | 17.55%
1 | Diseño de modulos de capacitacion | Contenido, Presentaciones, coordinación | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.5 | 3300 | 1100 | 1650 | 550 | 550 | 220 | 330
1 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | Fotocopias | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | pagina | 100 | 0.2 | 0.066667 | 20 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 0
1 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 1350 | 1 | 0.33333 | 1350 | 450 | 450 | 180 | 135 | 135
1 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 1350 | 0.5 | 0.16667 | 675 | 225 | 225 | 90 | 67.5 | 67.5
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Mini - Feria, presentación calentador Solar | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.1875 | 3300 | 1100 | 618.75 | 206.25 | 206.25 | 206.25
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Refrigerio para talleres | Alimentos_y_Bebidas | Refrigerios (bocaditos y bebidas). | ración | 1125 | 5 | 1.6667 | 5625 | 1875 | 1875 | 1312.5 | 562.5
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Movilidad para talleres en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | viaje | 3375 | 1 | 0.33333 | 3375 | 1125 | 1125 | 731.25 | 0 | 393.75
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Movilidad para talleres en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | viaje | 3375 | 0.5 | 0.16667 | 1687.5 | 562.5 | 562.5 | 365.625 | 0 | 196.875
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Material pedagógico (papelografo, plumones, lapiceros, folder, cuaderno) | Materiales_Insumos | Materiales para uso exclusivo de eventos (papelería, útiles, carpetas, otros) | taller | 5 | 60 | 20 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Alquiler de equipos Multimedia (laptop, cañón) | Alquileres | Alquiler de equipos multimedia | taller | 37.5 | 150 | 50 | 5625 | 1875 | 1875 | 0 |  | 1875
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Alquiler de equipos Multimedia (laptop, cañón) | Alquileres | Alquiler de equipo de sonido | taller | 37.5 | 100 | 33.3333 | 3750 | 1250 | 1250 | 0 |  | 1250
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Alquiler de local para cursos en Municipalidad | Alquileres | Alquiler de local o sala de eventos | día | 37.5 | 250 | 83.3333 | 9375 | 3125 | 3125 | 0 |  |  |  | 3125
1 | Pasantía | Mobilidad | Viajes | Alquiler de vehículo | viaje | 1350 | 1 | 0.33333 | 1350 | 450 | 450 | 450
1 | Pasantía | Mobilidad | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | viaje | 1350 | 0.8 | 0.26667 | 1080 | 360 | 360 | 360
1 | Pasantía | Ejecución y preparación pasantía | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.375 | 3300 | 1100 | 1237.5 | 412.5 | 412.5 | 412.5
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Ejecución y preparación taller | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 1.875 | 3300 | 1100 | 6187.5 | 2062.5 | 2062.5 | 2062.5
1 | Ejecución de plan de formación en quechua (5 sesiones / 4 horas) | Personal de apoyo para trabajo de campo (Translador) | Otros_Gastos | Servicios de interpretación simultánea en eventos y talleres | día | 45 | 60 | 20 | 2700 | 900 | 900 | 450 | 450
1 | Monitoreo al diseño e ejecución de 5 sesiones. | Monitoreo | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.375 | 3300 | 1100 | 1237.5 | 412.5 | 412.5 | 206.25 | 206.25
| Sistema modular de Capacitación para Jovenes en el aprovechamiento de la energía solar - 5 modulos a 2 días - 3 Sistemas a 15 personas | [7 empty] | 48162 | 16054 | [6 empty] | p. por alumno | 250.5956
2 | Diseño de modulos de capacitacion | Contenido, Presentaciones, coordinación | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 2.5 | 3300 | 1100 | 8250 | 2750 | 2750 | 0 |  |  | 1650 | 1100
2 | Diseño de modulos de capacitacion | Contenido, Presentaciones, coordinación | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 5 | 200 | 66.6667 | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
2 | Convocatoria y difusión en coordinación con instituciones y grupo meta | diseño tripticos | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Servicio por diseño y edición de las publicaciones | und | 1 | 400 | 133.3333 | 400 | 133.3333 | 133.3333 | 133.3333
2 | Convocatoria y difusión en coordinación con instituciones y grupo meta | Tripticos | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | unidad | 1500 | 0.8 | 0.26667 | 1200 | 400 | 400 | 400
2 | Convocatoria y difusión en coordinación con instituciones y grupo meta | spot Radio | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Difusión por radio y televisión, | mes | 3 | 600 | 200 | 1800 | 600 | 600 | 600
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Movilidad distribucion y coordinacón | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 50 | 1 | 0.33333 | 50 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Movilidad distribucion y coordinacón | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 50 | 0.5 | 0.16667 | 25 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Refrigerio para talleres | Alimentos_y_Bebidas | Refrigerios (bocaditos y bebidas). | ración | 450 | 6 | 2 | 2700 | 900 | 900 | 540 |  |  |  | 360
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Movilidad para talleres a la granja | Viajes | Alquiler de vehículo | viaje | 200 | 1 | 0.33333 | 200 | 66.6667 | 66.6667 | 40 |  |  |  | 26.6667
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Movilidad para talleres a la granja | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | viaje | 200 | 0.5 | 0.16667 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 20 |  |  |  | 13.3333
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Movilidad distribucion y coordinacón | Viajes | Movilidades internas y traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto) | unidad | 30 | 1.4 | 0.46667 | 42 | 14 | 14 | 8.4 |  |  |  | 5.6
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Material pedagógico (papelografo, plumones, lapiceros, folder, cuaderno) | Materiales_Insumos | Materiales para uso exclusivo de eventos (papelería, útiles, carpetas, otros) | taller | 15 | 60 | 20 | 900 | 300 | 300 | 180 |  |  |  | 120
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Alquiler de equipos Multimedia (laptop, cañón) | Alquileres | Alquiler de equipos multimedia | taller | 30 | 150 | 50 | 4500 | 1500 | 1500 | 0 |  | 1500
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Alquiler de local para cursos | Alquileres | Alquiler de local o sala de eventos | día | 30 | 350 | 116.6667 | 10500 | 3500 | 3500 | 525 |  | 2975
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Ejecución y preparación taller | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 1.5 | 3300 | 1100 | 4950 | 1650 | 1650 | 0 |  |  | 990 | 660
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Ejecución y preparación taller | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 10 | 200 | 66.6667 | 2000 | 666.6667 | 666.6667 | 400 |  |  |  | 266.6667
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Personal de apoyo para trabajo de campo (Translador) | Consultorías_asesorías_y_similares | Costos por mano de obra no calificada y jornaleros | día | 30 | 60 | 20 | 1800 | 600 | 600 | 360 |  |  |  | 240
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Materiales de documentación para entregar a los alumnos | Otros_Gastos | Fotocopias de material para eventos | und | 11250 | 0.2 | 0.066667 | 2250 | 750 | 750 | 450 |  |  |  | 300
2 | Ejecución de plan de formación (30 sesiones / 5 horas) | Materiales de demonstración, materiales de consumo | Materiales_Insumos | Insumos de equipos especializados adquiridos para la ejecución del proyecto | und | 5 | 1000 | 333.3333 | 5000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1000 |  |  |  | 666.6667
2 | Monitoreo al diseño e ejecución de sistema de capacitación | Monitoreo | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.15 | 3300 | 1100 | 495 | 165 | 165 | 165
| Ayuda incial para el negocio de los jovenes | [7 empty] | 8940 | 2980
3 | Ejecución asesoría 5 grupos o personas de jovenes que comiencan su negocio | Acompañamento, asesoría | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.8 | 3300 | 1100 | 2640 | 880 | 880 | 176 |  |  | 704
3 | Publicación | Fotocopias | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | pagina | 1000 | 0.2 | 0.066667 | 200 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667
3 | Publicación | diseño folletos | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Servicio por diseño y edición de las publicaciones | und | 5 | 200 | 66.6667 | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
3 | Publicación | Folletos | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | unidad | 2000 | 0.5 | 0.16667 | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
3 | Asesoría | Movilidad para asesorías en o zona periurbana comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 300 | 1 | 0.33333 | 300 | 100 | 100 | 65 |  | 35
3 | Asesoría | Movilidad para asesorías en comunidades o zona periurbana | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 300 | 0.5 | 0.16667 | 150 | 50 | 50 | 32.5 |  | 17.5
3 | Herramientas para las instalaicones | Equipos (herramientas) para la instalación | Materiales_Insumos | Insumos de equipos especializados adquiridos para la ejecución del proyecto | und | 5 | 400 | 133.3333 | 2000 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667
3 | Monitoreo del estado de los 5 negocios | Monitoreo | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.5 | 3300 | 1100 | 1650 | 550 | 550 | 550
| Eventos de promoción para la promoción del calentador solar en zonas periurbanos | [7 empty] | 7642.5 | 2547.5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Diseño de eventos de promoción | Contenido, Presentaciones, coordinación | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.125 | 3300 | 1100 | 412.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5
4 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | Fotocopias | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | pagina | 50 | 0.2 | 0.066667 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333
4 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 100 | 1 | 0.33333 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 23.3333 |  | 10
4 | Convocatoria y difusión en coordinación con directivas y municipalidades. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 100 | 0.5 | 0.16667 | 50 | 16.6667 | 16.6667 | 11.6667 |  | 5
4 | Ejecución de eventos de promoción | Refrigerio para talleres | Alimentos_y_Bebidas | Refrigerios (bocaditos y bebidas). | ración | 250 | 3 | 1 | 750 | 250 | 250 | 250
4 | Ejecución de eventos de promoción | Movilidad para talleres en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | viaje | 200 | 1 | 0.33333 | 200 | 66.6667 | 66.6667 | 43.3333 |  | 23.3333
4 | Ejecución de eventos de promoción | Movilidad para talleres en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | viaje | 200 | 0.5 | 0.16667 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 21.6667 |  | 11.6667
4 | Ejecución de eventos de promoción | Material pedagógico (papelografo, plumones, lapiceros, folder, cuaderno) | Materiales_Insumos | Materiales para uso exclusivo de eventos (papelería, útiles, carpetas, otros) | taller | 5 | 30 | 10 | 150 | 50 | 50 | 50
4 | Ejecución de eventos de promoción | Alquiler de equipos Multimedia (laptop, cañón) | Alquileres | Alquiler de equipos multimedia | taller | 5 | 150 | 50 | 750 | 250 | 250 | 0 |  | 250
4 | Ejecución de eventos de promoción | Alquiler de local / lugar | Alquileres | Alquiler de local o sala de eventos | día | 5 | 125 | 41.6667 | 625 | 208.3333 | 208.3333 | 0 |  |  |  | 208.3333
4 | Ejecución de eventos de promoción | Ejecución y preparación taller | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.5 | 3300 | 1100 | 1650 | 550 | 550 | 550
4 | Fotocopía y impresiones | Fotocopias | Otros_Gastos | Fotocopias de información especializada para uso del proyecto | und | 500 | 0.2 | 0.066667 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333
4 | Ejecución de eventos de promoción | Personal de apoyo para trabajo de campo (Translador) | Otros_Gastos | Servicios de interpretación simultánea en eventos y talleres | día | 0.25 | 60 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5
4 | Promoción del producto en zona periurbana | spot Radio | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Difusión por radio y televisión, | mes | 4 | 600 | 200 | 2400 | 800 | 800 | 800
4 | Monitoreo al diseño e ejecución de 5 eventos. | Monitoreo | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.1 | 3300 | 1100 | 330 | 110 | 110 | 110
| Fabricación y instalación de calentadores Solares en comunidades campesinas (100 unidades) | [7 empty] | 132925 | 44308.3333 | [6 empty] | p. Beneficiario | 600
5 | Selección de 100 familias sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 1350 | 1 | 0.33333 | 1350 | 450 | 450 | 67.5 | 225 | 157.5
5 | Selección de 100 familias sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 1350 | 0.5 | 0.16667 | 675 | 225 | 225 | 33.75 | 112.5 | 78.75
5 | Selección de 100 familias sujeto. | Coordinación, seleccón, firmar contratos | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 1 | 3300 | 1100 | 3300 | 1100 | 1100 | 550 | 550
5 | Fabriación de 100 calentadores solares | Mano de obra de Fabricación | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | und | 100 | 160 | 53.3333 | 16000 | 5333.3333 | 5333.3333 | 0 | 0 |  |  | 5333.3333
5 | Fabriación de 100 calentadores solares | Materiales de Construcción | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 100 | 415 | 138.3333 | 41500 | 13833.3333 | 13833.3333 | 0 | 0 |  |  | 13833.3333
5 | Fabriación de 100 calentadores solares | Gastos administrativos Construcción | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.75758 | 3300 | 1100 | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 |  |  | 833.3333
5 | Instalación de 100 calentadores solares | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 6750 | 1 | 0.33333 | 6750 | 2250 | 2250 | 562.5 | 900 | 787.5
5 | Instalación de 100 calentadores solares | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 6750 | 0.5 | 0.16667 | 3375 | 1125 | 1125 | 281.25 | 450 | 393.75
5 | Instalación de 100 calentadores solares | Instalación Mano de Obra | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 100 | 100 | 33.3333 | 10000 | 3333.3333 | 3333.3333 | 1666.6667 | 1666.6667
5 | Instalación de 100 calentadores solares | Instalación Materiales | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 100 | 65 | 21.6667 | 6500 | 2166.6667 | 2166.6667 | 1083.3333 | 1083.3333
5 | Mejoramiento Duchas (Tubería / Accesorios) | Instalación Mano de Obra | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 50 | 100 | 33.3333 | 5000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 750 | 500 |  |  | 416.6667
5 | Mejoramiento Duchas (Tubería / Accesorios) | Instalación Materiales | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 50 | 250 | 83.3333 | 12500 | 4166.6667 | 4166.6667 | 1875 | 1250 |  |  | 1041.6667
5 | Instalación de 100 calentadores solares | Equipos (herramientas) para la instalación | Materiales_Insumos | Insumos de equipos especializados adquiridos para la ejecución del proyecto | und | 1 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 250 | 250
5 | Instalación de 100 calentadores solares | Supervisión de obra ( Ingenierol) | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 3 | 3300 | 1100 | 9900 | 3300 | 3300 | 330 | 1650 |  | 1320
5 | Diseño Folleto de uso y manteminiento | Diesño | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Servicio por diseño y edición de las publicaciones | und | 1 | 500 | 166.6667 | 500 | 166.6667 | 166.6667 | 83.3333 | 83.3333
5 | Folleto de uso y manteminiento | Fotocopias | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | und | 200 | 5 | 1.6667 | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 166.6667 | 166.6667
5 | Fotocopía y impresiones | Fotocopias | Otros_Gastos | Fotocopias de información especializada para uso del proyecto | und | 1500 | 0.2 | 0.066667 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50
5 | Monitoreo, determinar impactos 100 familias sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 1350 | 1 | 0.33333 | 1350 | 450 | 450 | 225 | 225
5 | Monitoreo, determinar impactos 100 familias sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 1350 | 0.5 | 0.16667 | 675 | 225 | 225 | 112.5 | 112.5
5 | Monitoreo, determinar impactos 100 familias sujeto. | Ejecución | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 2.5 | 3300 | 1100 | 8250 | 2750 | 2750 | 1375 | 1375
| Fabricación y instalación de calentadores Solares zona periurbana (50 Unidades) | [7 empty] | 51597.5 | 17199.1667 | [6 empty] | p. Beneficiario | 635.75
6 | Selección de 50 clientes | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 400 | 1 | 0.33333 | 400 | 133.3333 | 133.3333 | 86.6667 |  | 46.6667
6 | Selección de 50 clientes | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 400 | 0.5 | 0.16667 | 200 | 66.6667 | 66.6667 | 43.3333 |  | 23.3333
6 | Selección de 50 clientes | Coordinación, seleccón, firmar contratos | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.5 | 3300 | 1100 | 1650 | 550 | 550 | 550
6 | Fabriación de 50 calentadores solares | Mano de obra de Fabricación | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | und | 50 | 160 | 53.3333 | 8000 | 2666.6667 | 2666.6667 | 0 |  |  |  | 2666.6667
6 | Fabriación de 50 calentadores solares | Materiales de Construcción | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 50 | 415 | 138.3333 | 20750 | 6916.6667 | 6916.6667 | 0 |  |  |  | 6916.6667
6 | Fabriación de 50 calentadores solares | Gastos administrativos Construcción | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.125 | 3300 | 1100 | 412.5 | 137.5 | 137.5 | 0 |  |  |  | 137.5
6 | Instalación de 50 calentadores solares | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 500 | 1 | 0.33333 | 500 | 166.6667 | 166.6667 | 108.3333 |  | 58.3333
6 | Instalación de 50 calentadores solares | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 500 | 0.5 | 0.16667 | 250 | 83.3333 | 83.3333 | 54.1667 |  | 29.1667
6 | Instalación de 50 calentadores solares | Instalación Mano de Obra | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 50 | 100 | 33.3333 | 5000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667
6 | Instalación de 50 calentadores solares | Instalación Materiales | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 50 | 65 | 21.6667 | 3250 | 1083.3333 | 1083.3333 | 1083.3333
6 | Mejoramiento Duchas (Tubería / Accesorios) | Instalación Mano de Obra | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 25 | 100 | 33.3333 | 2500 | 833.3333 | 833.3333 | 583.3333 |  |  |  | 250
6 | Mejoramiento Duchas (Tubería / Accesorios) | Instalación Materiales | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 25 | 250 | 83.3333 | 6250 | 2083.3333 | 2083.3333 | 1458.3333 |  |  |  | 625
6 | Instalación de 50 calentadores solares | Supervisión de obra ( Ingenierol) | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.25 | 3300 | 1100 | 825 | 275 | 275 | 165 |  |  | 110
6 | Folleto de uso y manteminiento | Fotocopias | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | und | 100 | 5 | 1.6667 | 500 | 166.6667 | 166.6667 | 166.6667
6 | Fotocopía y impresiones | Fotocopias | Otros_Gastos | Fotocopias de información especializada para uso del proyecto | und | 750 | 0.2 | 0.066667 | 150 | 50 | 50 | 50
6 | Monitoreo, determinar impactos 50 familias sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 200 | 1 | 0.33333 | 200 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667
6 | Monitoreo, determinar impactos 50 familias sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 200 | 0.5 | 0.16667 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333
6 | Monitoreo, determinar impactos 50 familias sujeto. | Ejecución | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.2 | 3300 | 1100 | 660 | 220 | 220 | 220
| Instalación Sistemas fotovoltacios y calentadores solares comerciales en un total de 10 lugares | [7 empty] | 64067.5 | 21355.8333 | [6 empty] | p. Beneficiario | 1620
7 | Selección de 10 Lugares sujeto. | Movilidad para asesorías técnicas en z. Periurbano | Viajes | Pasajes aéreos, terrestres y fluviales | und | 20 | 10 | 3.3333 | 200 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667
7 | Selección de 10 Lugares sujeto. | Coordinación, selección, firmar contratos | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.375 | 3300 | 1100 | 1237.5 | 412.5 | 412.5 | 165 |  |  | 247.5
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Calculos sistemas y materiales, Coordnación Instalación | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.5 | 3300 | 1100 | 1650 | 550 | 550 | 220 |  |  | 330
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Consultoría experto | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios de consultorías que sean pertinentes | día | 5 | 300 | 100 | 1500 | 500 | 500 | 500
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Movilidad instalación | Viajes | Alquiler de vehículo | km | 300 | 1 | 0.33333 | 300 | 100 | 100 | 65 |  | 35
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Movilidad instalación | Viajes | Combustible, peajes y parqueos | km | 300 | 0.5 | 0.16667 | 150 | 50 | 50 | 32.5 |  | 17.5
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Instalación Mano de Obra | Consultorías_asesorías_y_similares | Honorarios del equipo técnico especializado | día | 40 | 100 | 33.3333 | 4000 | 1333.3333 | 1333.3333 | 933.3333 |  |  |  | 400
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Instalación Materiales Calentadores Sol | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 5 | 2300 | 766.6667 | 11500 | 3833.3333 | 3833.3333 | 2300 |  |  |  | 1533.3333
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Instalación Materiales Sistemas Fotov | Materiales_Insumos | Materiales de construcción | und | 5 | 7500 | 2500 | 37500 | 12500 | 12500 | 7500 |  |  |  | 5000
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Equipos (herramientas) para la instalación | Materiales_Insumos | Insumos de equipos especializados adquiridos para la ejecución del proyecto | und | 1 | 2000 | 666.6667 | 2000 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667
7 | Instalación de 10 sistemas solares | Supervisión de obra ( Ingenierol) | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.6 | 3300 | 1100 | 1980 | 660 | 660 | 264 |  |  | 396
7 | Fotocopía y impresiones | Fotocopias | Otros_Gastos | Fotocopias de información especializada para uso del proyecto | und | 500 | 0.2 | 0.066667 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333
7 | Monitoreo, determinar impactos de los 10 sistemas solares | Movilidad para asesorías técnicas en comunidades | Viajes | Pasajes aéreos, terrestres y fluviales | und | 30 | 10 | 3.3333 | 300 | 100 | 100 | 100
7 | Monitoreo, determinar impactos de los 10 sistemas solares | Ejecución | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 0.5 | 3300 | 1100 | 1650 | 550 | 550 | 550
| Funccionamiento del Proyecto | [7 empty] | 232350 | 77450 | [7 empty] | CS | Form Jov | Adm / Monitoreo / Informes | CS |  | Form Jov |  | Admin /Monitoreso / Informes
8 | Promotor - facilitador | Facilitador - capacitador | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 9 | 3300 | 1100 | 29700 | 9900 | 9900 | 5940 | 3960 |  |  |  |  | 75% | 15% | 10% | 7425 | 6.75 | 1485 | 1.35 | 990 | 0.9
8 | Coordinador del proyecto | Coordinador del proyecto (Arquitecto) | Personal | Un (01) personal administrativo dedicado al 100% a la gestión del proyecto | mes | 15 | 4000 | 1333.3333 | 60000 | 20000 | 20000 | 16000 | 4000 |  |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 8000 | 6 | 6000 | 4.5 | 6000 | 4.5
8 | traslado de personal | Chofer | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 12 | 2400 | 800 | 28800 | 9600 | 9600 | 7680 | 1920 |  |  |  |  | 50% | 20% | 30% | 4800 | 6 | 1920 | 2.4 | 2880 | 3.6
8 | Responsable de ejecucion y monitoreo de obras | Coordinador de la ejecucion fisica de obras (Ingeniero Civil) | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 4 | 4000 | 1333.3333 | 16000 | 5333.3333 | 5333.3333 | 4213.3333 | 1120 |  |  |  |  | 60% | 20% | 20% | 3200 | 2.4 | 1066.6667 | 0.8 | 1066.6667 | 0.8
8 | Ingeniero | responsibilidad tecnica, desarrollo propuesta, | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 8 | 3300 | 1100 | 26400 | 8800 | 8800 | 800 |  |  | 8000 |  |  | 30% | 50% | 20% | 2640 | 2.4 | 4400 | 4 | 1760 | 1.6
8 | Promotora de habitos de higiene en viviendas | Promotora de habitos de higiene en viviendas | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 4 | 3300 | 1100 | 13200 | 4400 | 4400 | 1980 | 2420 |  |  |  |  | 80% | 0% | 20% | 3520 | 3.2 | 0 | 0 | 880 | 0.8
8 | Especialista Desarrollo Economico | DEL | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 2.5 | 3300 | 1100 | 8250 | 2750 | 2750 | 2750 | [5 empty] | 0% | 95% | 5% | 0 | 0 | 2612.5 | 2.375 | 137.5 | 0.125
8 | Especialista Escuela | Escuela (Capacitacónes Periurbano) | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 1 | 3300 | 1100 | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | [5 empty] | 0% | 95% | 5% | 0 | 0 | 1045 | 0.95 | 55 | 0.05
8 | Obrero | Obrero | Personal | Personal técnico de planta de la ED | mes | 11 | 2100 | 700 | 23100 | 7700 | 7700 | 7700 | [5 empty] | 65% | 35% | 0% | 5005 | 7.15 | 2695 | 3.85 | 0 | 0
8 | Traductor / Personal de apoyo en campo | Traductor / Personal de apoyo | Otros_Gastos | Servicios de interpretación simultánea en eventos y talleres | día | 50 | 60 | 20 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 700 |  |  |  |  | 90% | 10% | 0% | 900 | 2.25 | 100 | 0.25 | 0 | 0
8 | Pasajes para expertos | Pasajes | Viajes | Pasajes aéreos, terrestres y fluviales |  | 2 | 600 | 200 | 1200 | 400 | 400 | 400
8 | Mobilidad en general |  | Viajes | Movilidades internas y traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto) | und | 20 | 20 | 6.6667 | 400 | 133.3333 | 133.3333 | 133.3333 | [8 empty] | 35490 | 36.15 | 21324.1667 | 20.475 | 13769.1667 | 12.375
8 | Equipos especiales |  | Equipos_especiales | Adquisición y/o alquiler de equipos especializados | und | 6 | 1000 | 333.3333 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | meses |  | meses |  | meses
8 | Documentos para AEA | Copias | Otros_Gastos | Fotocopias de documentos solicitados por la UNIP | und | 10000 | 0.2 | 0.066667 | 2000 | 666.6667 | 666.6667 | 666.6667
8 | Documentacion, publicidad y difusion | Fuentes de verificacion, Fotos, Film | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Servicio por diseño y edición de las publicaciones | und | 1 | 5000 | 1666.6667 | 5000 | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667
8 | Documentacion, publicidad y difusion | Fuentes de verificacion, Fotos, Film | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Impresión de papelería para divulgación (trípticos, banderola, folleto, y otros relacionados) | und | 1 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
| Funccionamiento del Proyecto | [7 empty] | 44034.15 | 14678.05
9 | Costos financieros por la emision de Garantías | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Costos de Personal técnico |  | Soporte Tecnico y informatico, asistentes |  | mes | 15 | 450 | 150 | 6750 | 2250 |  | 0 |  | 2250
9 | Los beneficios sociales u otros ingresos adicionales |  | Seguro de Salud, Seguro de Vida |  | mes | 5.7 | 300 | 100 | 1710 | 570 |  | 0 |  | 570
9 | Valoración de la mano de obra de los beneficiarios |  |  |  | día | 100 | 60 | 20 | 6000 | 2000 |  | 0 |  |  |  | 2000
9 | Materiales y útiles de oficinia |  |  |  | mes | 15 | 200 | 66.6667 | 3000 | 1000 |  | 0 |  | 1000
9 | Servicios de comunicación (internet, telefonía) |  |  |  | mes | 15 | 400 | 133.3333 | 6000 | 2000 |  | 0 |  | 2000
9 | Licencias o software expecializados |  | Auto CAD |  | und | 1 | 5974.15 | 1991.3833 | 5974.15 | 1991.3833 |  | 0 |  | 1991.3833
9 | Repuestos, reparaciones y mantenimiento de vehiculos |  |  |  | mes | 15 | 400 | 133.3333 | 6000 | 2000 |  | 0 |  | 2000
9 | Alquiler de muebles y enseres | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Equipos informáticos como: PC, laptop, impresoras… |  |  |  | und | 1 | 8000 | 2666.6667 | 8000 | 2666.6667 |  | 0 |  | 2666.6667
9 | Comisiones bancarías |  |  |  | mes | 15 | 40 | 13.3333 | 600 | 200 |  | 0 |  | 200

## Presupuesto_2
Presupuesto TOTAL por RUBROS
|  | TOTAL | AEA |  |  | AEA / mes
Rubro | Tipo de Gasto | 212520.8 | 101121.1083 |  |  | 6741.4072
Consultorías_asesorías_y_similares | 8.909% | 18933.3333 | 7193.3333 | 7.114% | 0 | 479.5556
| Honorarios del equipo técnico especializado | 17833.3333 | 6333.3333 | 6.263% | 0
| Honorarios de consultorías que sean pertinentes | 500 | 500 | 0.4945% | 0
| Honorarios de facilitadores y expositores | 0 | 0 | 0% | 0
| Costos por mano de obra no calificada y jornaleros | 600 | 360 | 0.356% | 0
| Servicios prestados por terceros | 0 | 0 | 0% | 0
Personal | 42.99% | 91357.9167 | 57348.3333 | 56.71% | 0 | 3823.2222
| Personal técnico de planta de la ED | 71357.9167 | 41348.3333 | 40.89% | 0
| Practicantes y/o pasantes bajo la normativa laboral de cada país | 0 | 0 | 0% | 0
| Un (01) personal administrativo dedicado al 100% a la gestión del proyecto | 20000 | 16000 | 15.82% | 0
Viajes | 4.581% | 9736.5 | 4940.275 | 4.886% | 2523.125 | 329.3517
| Pasajes aéreos, terrestres y fluviales | 566.6667 | 566.6667 | 0.5604% | 0
| Viáticos, o alimentación y hospedaje | 0 | 0 | 0% | 0
| Alquiler de vehículo | 5925 | 2731.25 | 2.701% | 1682.0833
| Combustible, peajes y parqueos | 3097.5 | 1500.625 | 1.484% | 841.0417
| Tasas aeroportuarias | 0 | 0 | 0% | 0
| Movilidades internas y traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto) | 147.3333 | 141.7333 | 0.1402% | 0
Alimentos_y_Bebidas | 1.423% | 3025 | 2102.5 | 2.079% | 0 | 140.1667
| Refrigerios (bocaditos y bebidas). | 3025 | 2102.5 | 2.079% | 0
| Almuerzos | 0 | 0 | 0% | 0
| Subvención alimenticia para jornaleros | 0 | 0 | 0% | 0
Alquileres | 5.509% | 11708.3333 | 525 | 0.5192% | 3125 | 35
| Alquiler de local o sala de eventos | 6833.3333 | 525 | 0.5192% | 0
| Alquiler de equipos multimedia | 3625 | 0 | 0% | 1875
| Alquiler de equipo de sonido | 1250 | 0 | 0% | 1250
Equipos_especiales | 0.9411% | 2000 | 2000 | 1.978% | 0 | 133.3333
| Adquisición y/o alquiler de equipos especializados | 2000 | 2000 | 1.978% | 0
| Instalación, mantenimiento y reparación de los equipos especializados. | 0 | 0 | 0% | 0
| Otros equipos complementarios sometidos a consideración del IICA. | 0 | 0 | 0% | 0
Materiales_Insumos | 23.78% | 50533.3333 | 18213.3333 | 18.01% | 0 | 1214.2222
| Materiales para uso exclusivo de eventos (papelería, útiles, carpetas, otros) | 450 | 330 | 0.3263% | 0
| Insumos de equipos especializados adquiridos para la ejecución del proyecto | 3500 | 2583.3333 | 2.555% | 0
| Materiales de construcción | 46583.3333 | 15300 | 15.13% | 0
Servicios_de_Publicidad_y_difusión | 3.299% | 7010 | 6760 | 6.685% | 0 | 450.6667
| Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | 1310 | 1143.3333 | 1.131% | 0
| Servicio por diseño y edición de las publicaciones | 2300 | 2216.6667 | 2.192% | 0
| Impresión de papelería para divulgación (trípticos, banderola, folleto, y otros relacionados) | 2000 | 2000 | 1.978% | 0
| Difusión por radio y televisión, | 1400 | 1400 | 1.384% | 0
Otros_Gastos | 1.665% | 3538.3333 | 2038.3333 | 2.016% | 0 | 135.8889
| Servicios de mensajería. | 0 | 0 | 0% | 0
| Servicios de interpretación simultánea en eventos y talleres | 1905 | 755 | 0.7466% | 0
| Adquisición de documentos y bibliografía de información especializada | 0 | 0 | 0% | 0
| Fotocopias de material para eventos | 750 | 450 | 0.445% | 0
| Fotocopias de información especializada para uso del proyecto | 216.6667 | 166.6667 | 0.1648% | 0
| Fotocopias de documentos solicitados por la UNIP | 666.6667 | 666.6667 | 0.6593% | 0
| Movilidades locales dentro del ámbito de la Sede del Proyecto | 0 | 0 | 0% | 0
GASTOS DE CONTRAPARTIDA | 6.907% | 14678.05
Costos financieros por la emision de Garantías |  | 0
Costos de Personal técnico |  | 2250
Los beneficios sociales u otros ingresos adicionales |  | 570
Valoación de la mano de obra de los beneficiarios |  | 2000
Materiales y útiles de oficinia |  | 1000
Servicios de comunicación (internet, telefonía) |  | 2000
Licencias o software expecializados |  | 1991.3833
Repuestos, reparaciones y mantenimiento de vehiculos |  | 2000
Alquiler de muebles y enseres |  | 0
Equipos informáticos como: PC, laptop, impresoras… |  | 2666.6667
Comisiones bancarías |  | 200

## Rubros
Partidas / Rubros
Consultorías_asesorías_y_similares | Personal | Viajes | Alimentos_y_Bebidas | Alquileres | Equipos_especiales | Materiales_Insumos | Servicios_de_Publicidad_y_difusión | Otros_Gastos
Honorarios del equipo técnico especializado | Personal técnico de planta de la ED | Pasajes aéreos, terrestres y fluviales | Refrigerios (bocaditos y bebidas). | Alquiler de local o sala de eventos | Adquisición y/o alquiler de equipos especializados | Materiales para uso exclusivo de eventos (papelería, útiles, carpetas, otros) | Impresión, edición, traducción y distribución de documentos y materiales impresos | Servicios de mensajería.
Honorarios de consultorías que sean pertinentes | Practicantes y/o pasantes bajo la normativa laboral de cada país | Viáticos, o alimentación y hospedaje | Almuerzos | Alquiler de equipos multimedia | Instalación, mantenimiento y reparación de los equipos especializados. | Insumos de equipos especializados adquiridos para la ejecución del proyecto | Servicio por diseño y edición de las publicaciones | Servicios de interpretación simultánea en eventos y talleres
Honorarios de facilitadores y expositores | Un (01) personal administrativo dedicado al 100% a la gestión del proyecto | Alquiler de vehículo | Subvención alimenticia para jornaleros | Alquiler de equipo de sonido | Otros equipos complementarios sometidos a consideración del IICA. | Materiales de construcción | Impresión de papelería para divulgación (trípticos, banderola, folleto, y otros relacionados) | Adquisición de documentos y bibliografía de información especializada
Costos por mano de obra no calificada y jornaleros |  | Combustible, peajes y parqueos |  |  |  |  | Difusión por radio y televisión, | Fotocopias de material para eventos
Servicios prestados por terceros |  | Tasas aeroportuarias | [5 empty] | Fotocopias de información especializada para uso del proyecto
|  | Movilidades internas y traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto) | [5 empty] | Fotocopias de documentos solicitados por la UNIP
Movilidades locales dentro del ámbito de la Sede del Proyecto
GASTOS DE CONTRAPARTIDA
Costos financieros por la emision de Garantías
Costos de Personal técnico
Los beneficios sociales u otros ingresos adicionales
Valoación de la mano de obra de los beneficiarios
Materiales y útiles de oficinia
Servicios de comunicación (internet, telefonía)
Licencias o software expecializados
Repuestos, reparaciones y mantenimiento de vehiculos
Alquiler de muebles y enseres
Equipos informáticos como: PC, laptop, impresoras…
Comisiones bancarías