## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA Y DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES
(Con la finalidad de que pueda rellenar de manera oportuna el siguiente formato recomendamos leer el documento: "Guía para la preparación de perfiles" de la tercera convocatoria del Programa AEA. El mismo que ha sido preparado para facilitar el llenado del presente formato.)
RESUMEN DE LA PROPUESTA
(1) TITULO DE LA INICIATIVA: (hasta 60 caracteres) | Energia eolica para la planta de transformación en Cupiche
(2) DURACIÓN DEL PROYECTO DE APALANCAMIENTO DE LA INICIATIVA A SER COFINANCIADO POR EL PROGRAMA AEA: (meses) |  |  |  | 13
(3) FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO: (US$) |  |  |  | 505600 | (completar pestaña "FINANCIAMIENTO")
(4) COFINANCIAMIENTO TOTAL SOLICITADO AL PROGRAMA AEA: (US$) |  |  |  | 249970 | (completar pestaña "FINANCIAMIENTO")
(5) APORTE DE CONTRAPARTIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: (US$) |  |  |  | 255630 | (completar pestaña "FINANCIAMIENTO")
(6) PAÍS AL QUE POSTULA: (país) |  |  |  | PERU
(7) POSTULACIÓN INDIVIDUAL O ASOCIADA: (individual o asociada) |  |  |  | ASOCIADA
(8) RESUMEN DEL PROPÓSITO: (hasta 300 caracteres) | Implementar una planta de generacion de electricidad a partir de fuentes de energia renovables eolica y en la localidad de Cupiche para abastecer a la planta de transformación secundaria de madera de alta calidad. La planta procesará los productos utilitarios y decorativos PATS, muebles, joyería
(9) MERCADO PRINCIPAL DE LA INICIATIVA: (hasta 200 caracteres) | Lima y comunidades nativas en el Valle de Palcazu.
(10) ASPECTOS LEGALES DE ELEGIBILIDAD DE LA INICIATIVA : (hasta 200 caracteres) | La iniciativa está conforme las leyes y regulaciones. Se elaborará y publicará un manual para la replicabilidad del proyecto. Se pondrán a disposición en la página de web los informes técnicos.
(11) ENCARGADO/COORDINADOR DE LA INICIATIVA:
Nombres: | William Antonio
Apellidos: | Romaní Alvarado
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.): | 09956696
Título o Grado Académico: | Ingeniero Forestal
Dirección Domicilio: | Calle Incario 317-319, Surco
Ciudad: | Lima
División Geográfica Constituida: | Lima
País: | Peru
Teléfono | 511-994644179
E-mail: | wromani@patsperu.com
Cargo que ocupa en la iniciativa: (hasta 50 caracteres) | Director proyecto
Experiencia en este cargo (años) | 10
Experiencia en trabajos parecidos al enfoque de la iniciativa (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres) | Más de 9 años dirigiendo procesos productivos en transformación de la madera y proyectos de desarrollo
(12) ENTIDAD PROPONENTE
Nombre o Razón Social: | Partnerships and Technology for Sustainability
Acrónimo: | PATS
Nº Registro tributario: | 20505165803
Nº Registros Públicos: | 11342103
Fecha de constitución: | 2001-12-12
Nombre (Representante Legal): | William Antonio
Apellidos (Representante Legal): | Romaní Alvarado
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.): | 09956696
Dirección: | Calle Incario 317-319, Surco
División Geográfica Constituida: | Lima
País: | Peru
Teléfono: | 511-994644179
E-Mail: | wromani@patsperu.com
Fax :
Web-Site: | www.patsperu.com
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres) | generar capacidades para transformacion de madera, en productos artesanales de alto valor agregado con disenos inovadores para los mercados A-B
Años de existencia (años) | 14
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no) | no
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro | x
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG | x
Asociación /Corporación |  | Entidad financiera
Cooperativa |  | Fundación
Otros: (indicar)
(13) ENTIDAD ASOCIADA I (de ser el caso)
Nombre o Razón Social: | Asesorandes SAC
Acrónimo: | Asesorandes
Nº Registro tributario: | 20507260536
Nº Registros Públicos: | 11586034
Fecha de constitución: | 2003-08-15
Nombre (Representante Legal): | Romulo Augusto
Apellidos (Representante Legal): | De La Vega Gomez Sanchez
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.): | 8208193
Dirección: | Pardo y Aliaga 540 San Isidro
División Geográfica Constituida: | Lima
País: | Perú
Teléfono: | 01 4221400
E-Mail: | rdelavega@asesorandes.com
Fax :
Web-Site: | www.asesorandes.com
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres) | 15 anos experiencia en el desarrollo y financiamiento de negocios y proyectos sostenibles
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no) | No
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada | X | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG
Asociación /Corporación |  | Comunidad
Entidad Gubernamental |  | Fundación
Entidad financiera |  | Cooperativa
Otros: (indicar)
(14) ENTIDAD ASOCIADA II (de ser el caso)
Nombre o Razón Social:
Acrónimo:
Nº Registro tributario:
Nº Registros Públicos:
Fecha de constitución:
Nombre (Representante Legal):
Apellidos (Representante Legal):
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.):
Dirección:
División Geográfica Constituida:
País:
Teléfono:
E-Mail:
Fax :
Web-Site:
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres)
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no)
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG
Asociación /Corporación |  | Comunidad
Entidad Gubernamental |  | Fundación
Entidad financiera |  | Cooperativa
Otros: (indicar)
(15) ENTIDAD ASOCIADA III (de ser el caso)
Nombre o Razón Social:
Acrónimo:
Nº Registro tributario:
Nº Registros Públicos:
Fecha de constitución:
Nombre (Representante Legal):
Apellidos (Representante Legal):
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.):
Dirección:
División Geográfica Constituida:
País:
Teléfono:
E-Mail:
Fax :
Web-Site:
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 100 caracteres)
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no)
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG
Asociación /Corporación |  | Comunidad
Entidad Gubernamental |  | Fundación
Entidad financiera |  | Cooperativa
Otros: (indicar)

## DESCRIPCION INICIATIVA
| DESCRIPCION DE LA INICIATIVA | (Con la finalidad de que pueda rellenar de manera oportuna el siguiente formato recomendamos leer el documento: "Guía para la preparación de perfiles" de la tercera convocatoria del Programa AEA. El mismo que ha sido preparado para facilitar el llenado del presente formato.)
| ENTIDAD PROPONENTE (Acrónimo) |  | TITULO
| PATS |  | Energia eolica para la planta de transformación en Cupiche
(1) PROPÓSITO DE LA INICIATIVA: (hasta 1000 caracteres)
Implementar una planta de generación de electricidad eólica para abastecer a la planta de transformación secundaria de madera de alta calidad. Dicha planta procesará los productos utilitarios y decorativos PaTS, muebles, pegas, partes y piezas para muebles, secado al aire hasta 20% de humedad, predimensiado y empaquetado de madera seca para el uso industrial y de exportación. Los puntos críticos del proyecto: 1.) La capacidad eléctrica actual instalada en Naña solo abastacerá los próximos 12 meses de crecimiento proyectado. 2.) En Cupiche hay un potencial eólico con velocidad constante, no utilizado por la industria debido a la ausencia de iniciativas del sector privado (visionario). 3.) Las condiciones climáticas cuentan con baja humedad relativa que permite un secado natural de madera. 4.) Creación empleo para 30 trabajadores en Cupiche, 100 proveedores en Lima y Amazonía. Es importante financiar el proyecto porque el sector financiero no ofrece créditos para este tipo de proyectos.
(2) DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (hasta 800 caracteres)
2 mil beneficiarios pobladores de Cupiche y pueblos aledaños, que puede obtener trabajo en la planta y tendrá acceso a energía. 15% de la población local vive en situación de pobreza. Otro beneficiario será el ONG PaTs, que podrá aumentar su capacidad productivo. Los beneficiarios indirectos serán los proveedores de madera y los artesanos de la comunidad Yanesha, en el Valle Palcazu. Aproximadamente el 80% son mujeres. Los Yanesha vive en una situación de extrema pobreza y sus actividades principales son la agricultura de subistencia, la caza y la pesca, el cultivo para el mercado y la ganadaría. Las posibilidades de jóvenes de salir de sus comunidades a seguir educación superior son muy pocas. Los servicios de salud y educación en la comunidad son muy deficientes.
(3) VALOR AGREGADO PARA LOS BENEFICIARIOS (hasta 800 caracteres)
Existe demanda insatisfecha de electricidad, por la limitación de Edelnor que ofrece 25kW de los 50kW requerido para la expansión de la planta. La solución es una fuente renovable eólica alineada a la política de responsabilidad socio-ambiental de PaTS y MaTS. Es valorada por el beneficiario, porque permitirá incrementar el volumen de secado de madera a menor costo e incrementar los volúmenes de ventas. Lo cual permitirá diversificar su cartera de clientes internacionales y generar empleo para la población local, los proveedores y artesanos en la Amazonia. Ha sido verificado en el plan de negocios PaTS 2015. La valorización para los beneficiarios es la oferta de empleo a cientos de artesanos adicionales en diversas cadenas productivas de la Amazonia e incrementara el ingreso de los mismos.
| (4)TECNOLOGÍA Y/O SERVICIOS VALIDADOS: (hasta 800 caracteres) |  |  |  | FUENTES: (de ser necesario, escribir fuentes que ayuden a justificar que una tecnología o servicio esta validada)
La tecnología de generación de electricidad eólica utilizará el sistema de micro red eléctrica autónoma de 50 kW compuesta por: 1) Dos turbinas eólicas de 25kW c/u con rotor de paso variable de 12m de diametro, montados sobre torres reclinables auto-soportados de 16m, generador de imanes permanente de acoplamiento directo, sin caja multiplicadora, desarrolladas en Perú. 2) Sistema de acumulación buffer, provee un mínimo de acumulación de energía para estabilizar el sistema. 3) Inversor trifásico de 50 kVA onda completa, con capacidad de proveer energía requerida para la planta. 4) Sistema de monitoreo y gestión de la micro-red eléctrica. La iniciativa para generación de electricidad con fuente eólica es nueva. Los productos hechos con energía renovable, agregara valor para los clientes.
(5) TECNOLOGÍAS Y/O SERVICIOS APROPIADOS A LA REALIDAD SOCIO-AMBIENTAL DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN (hasta 2000 caracteres)
La disponibilidad de pago está garantizada porque la empresa beneficiaria es la operadora del servicio y los costos de electricidad están incluidos en los costos de procesamiento de la planta. Los que están considerados en el flujo de caja del plan de negocios. Al utilizar materiales que han sido validados en otros lugares del Perú, la tecnología es apropiada y no afectará el paisaje ni la salud de los pobladores porque no hay familias viviendo en el área adyacente de la planta. El terreno tiene poca pendientes y fácil acceso vía terrestre. El terreno está en el Km 44.4 de la carretera central, la ruta de la gran mayoria de tráfico de madera de la Amazonia central a Lima y Callao, muy cerca de Lima. A pesar de su cercania a Lima, adonde la humedad relativa es muy alta, el terreno está ubicado a aproximademente 1,400 m.s.n.m, adonde la humedad relativa es idonea para el trabajo con madera. Por las condiciones geográficas en el valle de Rimac, hay vientos todo el año para la generación de electricidad eólica para la producción.
(6) PERTINENCIA DEL MODELO DE NEGOCIO: (hasta 2000 caracteres)
Con la instalación de la fuente de energía renovable (eólica y solar) de 40 kw, será posible cubrir la demanda real de procesamiento de madera con la cual se incrementará la compra de piezas y partes así como artesanía y bio joyeria a las CCNN del Palcazu. Los socios PaTS y MaTS, que tienen capacidad técnica y empresarial 25 años de experiencia produciendo y vendiendo los productos de esta iniciativa. Asesorandes, socio estratégico con amplia experiencia en gestión financiera. Los socios están motivados por el incremento de capital fijo de MATS, así como mayor capacidad de producción y ventas. Esto asegurará la recuperación de la inversión inicial que aportará un inversionista nacional o extranjero. El proyecto no requiere canales de mercado puesto que el total de la energía será empleada 100% en la producción de la planta. El servicio de energía eléctrica será entregado in situ. Para efectos de contabilidad se tomarán los precios de Edelnor para el costeo del proceso productivo. El modelo de negocio pronostica que el emprendimiento llegaria a sobrepasar su punto de equilibrio hacia fines del segundo año, por lo tanto seria sostenible con sus propias ventas a partir del tercer año. El 80% de los proveedores de materia prima localizados en las comunidades nativas del Valle Palcazu son mujeres, quienes pueden mejorar sus ingresos. La instalación de la planta eólica, que permitirá la ampliación de la producción, dará acceso a mujeres de zona de pobreza en Cupiche
(7) COMPETENCIA Y VENTAJA COMPARATIVA : (hasta 1000 caracteres)
Existe el servicio de Edelnor para la planta. Sin embargo por la política de responsabilidad social y ambiental se ha decidido el uso de energía renovables para liberar su consumo de energía de Edelnor y esta sea usado para atender la demanda de poblaciones que están en área de influencia del proyecto. El resultado es que iniciativas individuales, en agricultura, empresas PYMES, a pesar de la necesidad y de una voluntad creciente, no invierten en energías renovables. Bajo esta situación, la inversión privada es solamente razonable en zonas con carencia de electricidad, donde la producción de electricidad con generadores es altamente costoso. Autonomía de la empresa en la generación de electricidad y menores costos de mantenimiento del servicio, a mediano y largo plazo el uso de energía renovable será una estrategia de marketing para clientes “verdes”.
(8) GOBERNANZA DE LA CADENA DE VALOR : (hasta 1000 caracteres)
La cadena de valor de esta iniciativa tiene 3 eslabones: 1) El abastecimiento de bienes y servicios, 2) La producción de energía y 3) El comercio de la energía. En el abastecimiento de bienes y servicios los actores que han intervenido son Asesorandes con servicios financieros en el diseño; durante la implementación y operación intervendrán la dirección de energía renovable para la asistencia técnica en la etapa de permisos y funcionamiento; y un inversionista que aportará el capital para los equipos. En el eslabón de producción, PaTS y Asesorandes han participado en el diseño. En la implementación el único actor será PaTS, en el eslabón de comercio mercado quien comprará la energía será MaTS. La gobernanza de la cadena durante la operación se dará a través del directorio del equipo técnico de PaTS y MaTS.
| (9) NIVEL DE ALINEACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: (hasta 1000 caracteres) |  |  |  | FUENTES: (de ser necesario, escribir fuentes que ayuden a justificar el nivel de alineción de su propuesta)
| Es concordante con los objetivos de la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 referidos a: Contar con una matriz energetica diversificada, con enfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. Se incerta en los lineamientos de Promover proyectos para lograr una matriz energética diversificada y en base a energías renovables, convencionales y no convencionales, hidrocarburos, geotermal y nuclear, que garanticen la seguridad energética del País; asi como en la Promocion de uso intensivo y eficiente de fuentes de energías. Es concordante para impulsar el uso productivo de la energía en zonas rurales y urbano-marginales, el uso de energías limpias y de tecnologías con bajas emisiones y que eviten la biodegradación y el proyecto buscará la venta de Certificados de Reduccion de Emisiones. El marco Legal e institucional para facilitar la implementación, la operación y la sostenibilidad del proyecto está garantizada por la Direccion General de Energia Renovables del MEM. |  |  |  | http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-S_64-2010-EM-zt60x86zz941962z.pdf
10 | (10) MODELO Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO: (hasta 2000 caracteres) |  |  |  | FUENTES: (de ser necesario, escribir fuentes que ayuden a sustentar sus estimaciones sobre el potencial de crecimiento)
En el Perá han sido identificadas 45 zonas con potencial para el uso de fuentes eólicas para la generación de energía eléctrica, en c/u de ellos puede ser replicado esta iniciativa por empresas que requieren energía eléctrica y que no están siendo atendidas estimando una población de 2000 consumidores. Durante el acompañamiento del proyecto, el beneficario será la empresa, 30 trabajadores que residirán en el área y 100 proveedores en Lima y la Amazonia. Para la replica en otros sitios, PaTS elaborará y publicará el manual de diseño, financiamiento y operación del proyecto, que será entregado al MEM para su difusión y distribución. Cuando la planta esté en funcionamiento, será accesible via internet y en visitas de inversionistas o empresarios interesados en este tipo de negocio.
(11) SOSTENIBILIDAD SOCIAL E IMPACTOS / RIESGOS ASOCIADOS: (hasta 1500 caracteres)
Con la generación de energía eléctrica eólica se incrementará el número de trabajadores en la planta, atentiendo la necesidad de empleo de los pobladores locales (hombres, mujeres). Asi mismo, con la liberación de energía, tendrán acceso los miembros de la familia de las localidades adyacentes, especialmente los niños y ninas para atender sus necesidades educativas que requieren energía eléctrica (luz eléctrica, internet etc.). Por la generación de empleo en la planta, las familias de los trabajadores pueden mejorar su calidad de vida por incremento de ingresos. Los niños/ninas mejoran su calidad de educación, con mejor acceso a energía eléctrica para luz e internet. Además, los proveedores y artesanos en las comunidades nativas podrán incrementar sus ingresos.
(12) SOSTENIBILIDAD CLIMÁTICA E IMPACTOS / RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS: (hasta 1500 caracteres)
Por el cambio climatico, pueden haber efectos en el recurso eólico que pueden disminuir el potencial de generación de energía de esta fuente. La generación de residuos solidos del procesamiento de madera utilizando la electricidad de fuente eólica no causará emisiones. Las medidas que tomará la empresa para evitar emisiones de residuos del procesamiento de madera donará a los pobladores locales para uso de la biomassa en viveros y plantaciones frutales y forestales.
(13) SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E IMPACTOS / RIESGOS ASOCIADOS: (hasta 1500 caracteres)
El proyecto contribuirá al desarrollo de la cadena de valor de la madera al generar energía eléctrica para las herramientos y equipos utilizados para la produccion de partes y piezas, muebles y artesania utilitaria. A través de la distribución de las utilidades, los 30 trabajadores empleados directamente por la empresa serán beneficiados directamente. Con la generación de la empresa, se va a aumentar las utilidades, de las cuales se generará una política de compensión a los proveedores de materia prima en la selva central. El riesgo es que la demanda en el mercado se reducirá por factores externos en los países compradores, que puede generar una disminuicion de las ventas y de las utilidades. Para mitigar este riesgo, se tiene planificado una mayor difersificacion de productos y la cartera de clientes.
(14) FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD (hasta 3000 caracteres)
De acuerdo al plan de negocios, la primera fase de arranque (9 meses), incluye la construcción de la planta de electricidad, compra de equipos para el procesamiento, los ingresos por ventas se estima en 285.000 dólares. La fase de crecimiento (9 meses), incluye la fabricación y ventas de muebles, utilitario, biojoyeria, partes y piezas de alto valor, se estima en 650.000 dólares. La fase de sostenibilidad, desde el mes 19, es el incremento de las volúmenes de producción y venta, estimando ingresos de 1.200.000 en el mes 27. En el acompañamiento de AEA se dará en las dos primeras fases. Los costos asociados a la inversión de la planta de generación de energía eólica son el capital de trabajo y el equipamiento para la transformación secundaria de madera y mejora de infraestructura productiva. La fuente de capital financiero será 255.000 dólares aportado por un inversionista, que serán destinados: 127,500 dólares para capital de trabajo y 127,500 dólares para el equipamiento y otros activos. El capital propio está constituido por 400.000 dólares en terreno y 25.000 dólares en los equipos de acabados de los productos. La liquidez al corto plazo será proveída como capital de inversión de este proyecto, una vez que está operando la planta la rentabilidad de negocio al mediano y largo plazo asegurará la liquidez por las ventas de muebles, utilitario, biojoyeria, partes y piezas de alto valor agregado a una cartera diversificada de compradores en los Estados Unidos, Japón, Europa y en el mercado nacional. La fase de implementación está condicionada al aporte del inversionista que ha sido identificado, con quién se desarrollará la propuesta en la segunda fase. En la fase de acompañamiento de AEA se estará participando un experto en energía eólica quién fabricará los equipos para la generación de energía eólica, dirigirá la instalación y puesta en marcha de la micro red. El monto solicitado al Programa AEA es de 249,970 dolares. El detalle está en la hoja del presupuesto (Financiamiento del proyecto).
(15) IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS: (hasta 2000 caracteres)
| Riesgo | Probabilidad | Severidad | Estrategia de mitigación
| Riesgo financiero: tipo de cambio, tasas de interés, los plazos se puede variar de acuerdo a las factores externas. | 2 | 1 | La empresa está identificando un inversionista para el crecimiento y expansión. Este inversionista participará como accionista.
| Riesgo político: conflictos sociales que generarán violencia y bloque de carreteras, que retrasaría el flujo de abastecimiento de materia prima. | 2 | 1 | La empresa tiene como político mantener un stock de materia prima para operar 4 semanas.

## FINANCIAMIENTO PROYECTO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE APALANCAMIENTO
De manera complementaria a lo explicado sobre la iniciativa en el punto 14: "Financiamiento y rentabilidad", en esta etapa se requiere identificar los rubros principales y tipo/s de gasto/s previstos en cada uno (de manera referencial) para el Proyecto. De igual manera para cada rubro se debe identificar los aporte de cofinanciamiento del Programa AEA, Entidad Proponente y Entidades Asociadas (de ser el caso). De resultar seleccionado, este monto total de "Aporte cofinanciamiento solicitado al Programa AEA" será el máximo a ser cofinanciado por el Programa. Los rubros, tipos de gastos y montos para cada rubro son referenciales y pueden ser ajustados en la etapa 2. El presente presupuesto debe realizarse con el valor de venta, sin incluir el impuesto general a las ventas o al valor agregado.
Rubros | Tipo de gastos (ver gastos elegibles en Instructivo Administrativo) | Total Proyecto (US$) [A]+[B]+[C] | [A] Cofinanciamiento solicitado al Programa AEA (US$) | [B] Aporte de Cofinanciamiento de la Entidad Proponente (US$) |  | [C] Aporte de Cofinanciamiento de Entidad(es) Asociada(s) y otras fuentes (US$) |  | Aporte de contrapartida (EP , EA y otras fuentes) (US$) [B]+[C] |  | Columna comprobación
|  |  |  | Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | Monetario | No monetario
Adquisición de equipos: Equipo generador de energia renovable y equipos de transformación de madera y carpintería | Equipos | 268020 | 155820 | 104400 | 7800 |  |  | 104400 | 7800 | OK
Equipo técnico para el seguimiento de actividades, consultores de actividades como auditores, línea base y salida y asesores | Consultorias, asesorias y similares | 182885 | 93450 | 57435 | 32000 |  |  | 57435 | 32000 | OK
Alquileres y servicios de maquinarias | Alquiler | 14800 |  | 14800 |  |  |  | 14800 | 0 | OK
Materiales e insumos para infraestructura, calaminas, clavos, cemento, varios | Materiales e insumos | 22405 | 700 | 21705 |  |  |  | 21705 | 0 | OK
Transporte, combustible, camioneta, movilidad local | Viajes | 15350 |  | 8650 | 6700 |  |  | 8650 | 6700 | OK
Comunicación, internet, transferencias | Otros gastos | 2140 |  | 700 | 1440 |  |  | 700 | 1440 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
Total (US$) |  | 505600 | 249970 | 207690 | 47940 | 0 | 0 | 207690 | 47940 | OK
Total (%) |  | 100% | 49.44% | 41.08% | 9.482% | 0% | 0% | 41.08% | 9.482%
Cuadro de comprobación
¿El cofinanciamiento solicitado al Programa AEA es mayor o igual a 100,000 US$? |  |  |  |  | OK
¿El cofinanciamiento solicitado al Programa AEA es menor o igual a 250,000 US$? |  |  |  |  | OK
¿El cofinanciamiento solicitado es menor o igual al 50% del total del proyecto? |  |  |  |  | OK
¿El aporte no monetario es menor o igual al 40 % del valor del cofinanciamiento del Programa AEA al proyecto? |  |  |  |  | OK