## DATOS GENERALES
DATOS GENERALES DE LA INICIATIVA Y DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES
(Con la finalidad de que pueda rellenar de manera oportuna el siguiente formato recomendamos leer el documento: "Guía para la preparación de perfiles" de la tercera convocatoria del Programa AEA. El mismo que ha sido preparado para facilitar el llenado del presente formato.)
RESUMEN DE LA PROPUESTA
(1) TITULO DE LA INICIATIVA: (hasta 60 caracteres) | MANEJO DE GANADO LECHERO CON CERCOS ELECTRICOS SOLARES
(2) DURACIÓN DEL PROYECTO DE APALANCAMIENTO DE LA INICIATIVA A SER COFINANCIADO POR EL PROGRAMA AEA: (meses) |  |  |  | 15
(3) FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO: (US$) |  |  |  | 202472 | (completar pestaña "FINANCIAMIENTO")
(4) COFINANCIAMIENTO TOTAL SOLICITADO AL PROGRAMA AEA: (US$) |  |  |  | 100900 | (completar pestaña "FINANCIAMIENTO")
(5) APORTE DE CONTRAPARTIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: (US$) |  |  |  | 101572 | (completar pestaña "FINANCIAMIENTO")
(6) PAÍS AL QUE POSTULA: (país) |  |  |  | PERÚ
(7) POSTULACIÓN INDIVIDUAL O ASOCIADA: (individual o asociada) |  |  |  | INDIVIDUAL
(8) RESUMEN DEL PROPÓSITO: (hasta 300 caracteres) | Instalación de cercos eléctricos solares para el manejo de ganado lechero a fin de optimizar el forraje incrementando la carga animal que se traduce en el incremento de leche por hectárea y mejora ingresos económicos, para tal efecto se realizará capacitación continua a los demandantes latentes.
(9) MERCADO PRINCIPAL DE LA INICIATIVA: (hasta 200 caracteres) | Pequeños productores de ganado lechero del Distrito de Aquia - Ancash, proveedores de leche a las queserías locales con alfalfares propios. En el futuro el mercado será la provincia de Bolognesi.
(10) ASPECTOS LEGALES DE ELEGIBILIDAD DE LA INICIATIVA : (hasta 200 caracteres) | Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico: Contempla la mejora de la competitividad económica del sector agropecuario. Plan de Desarrollo Región 2008-2021: Promover la cadena productiva de lácteos
(11) ENCARGADO/COORDINADOR DE LA INICIATIVA:
Nombres: | Rafael Magno
Apellidos: | Villalba Aquino
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.): | 23705122
Título o Grado Académico: | Ingeniero Zootecnista
Dirección Domicilio: | Av. Confraternidad I. Este N° 264 Independencia
Ciudad: | Huaraz
División Geográfica Constituida: | Región Ancash
País: | Perú
Teléfono | 991501209
E-mail: | rvillalba@caritashz.com
Cargo que ocupa en la iniciativa: (hasta 50 caracteres) | Proyectista y Coordinador de Proyectos
Experiencia en este cargo (años) | 4
Experiencia en trabajos parecidos al enfoque de la iniciativa (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres) | Formulación y ejecución de proyectos para Fondoempleo, Caritas Bilbao, Cia Minera Antamina.
(12) ENTIDAD PROPONENTE
Nombre o Razón Social: | Caritas de Huaraz
Acrónimo: | CHz
Nº Registro tributario: | 20166640068
Nº Registros Públicos: | 11013925
Fecha de constitución: | 01 de Agosto del 2003
Nombre (Representante Legal): | Giovanna Irene
Apellidos (Representante Legal): | Gross Porras
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.): | 6116568
Dirección: | Av. Confraternidad I. Este 264 Independencia
División Geográfica Constituida: | Provincia de Huaraz - Región Ancash
País: | Perú
Teléfono: | 043-421558
E-Mail: | chuaraz@caritas.org.pe
Fax : | 043-421558
Web-Site:
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres) | 5 años con en construcción de fitotoldos, implementación de cocinas mejoradas, transversal de género, seguridad alimentaria y cambio climático
Años de existencia (años) | 45
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no) | NO
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro | X
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG | X
Asociación /Corporación |  | Entidad financiera
Cooperativa |  | Fundación
Otros: (indicar)
(13) ENTIDAD ASOCIADA I (de ser el caso)
Nombre o Razón Social:
Acrónimo:
Nº Registro tributario:
Nº Registros Públicos:
Fecha de constitución:
Nombre (Representante Legal):
Apellidos (Representante Legal):
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.):
Dirección:
División Geográfica Constituida:
País:
Teléfono:
E-Mail:
Fax :
Web-Site:
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres)
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no)
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG
Asociación /Corporación |  | Comunidad
Entidad Gubernamental |  | Fundación
Entidad financiera |  | Cooperativa
Otros: (indicar)
(14) ENTIDAD ASOCIADA II (de ser el caso)
Nombre o Razón Social:
Acrónimo:
Nº Registro tributario:
Nº Registros Públicos:
Fecha de constitución:
Nombre (Representante Legal):
Apellidos (Representante Legal):
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.):
Dirección:
División Geográfica Constituida:
País:
Teléfono:
E-Mail:
Fax :
Web-Site:
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 150 caracteres)
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no)
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG
Asociación /Corporación |  | Comunidad
Entidad Gubernamental |  | Fundación
Entidad financiera |  | Cooperativa
Otros: (indicar)
(15) ENTIDAD ASOCIADA III (de ser el caso)
Nombre o Razón Social:
Acrónimo:
Nº Registro tributario:
Nº Registros Públicos:
Fecha de constitución:
Nombre (Representante Legal):
Apellidos (Representante Legal):
Doc. Nac. Identidad (DNI /C.C.):
Dirección:
División Geográfica Constituida:
País:
Teléfono:
E-Mail:
Fax :
Web-Site:
Experiencia en implementar iniciativas parecidas (años, resumen breve de resultados hasta 100 caracteres)
Ha sido Entidad Desarrolladora de algún proyecto en la primera y/o segunda convocatoria del programa AEA? (si o no)
Tipo de institución (fin): (marcar con una X) (solo marcar una)
Con fines de lucro |  | Sin fines de lucro
Tipo de institución (constitución): (marcar con una X) (solo marcar una)
Empresa privada |  | Empresa pública
Universidad / Instituto |  | ONG
Asociación /Corporación |  | Comunidad
Entidad Gubernamental |  | Fundación
Entidad financiera |  | Cooperativa
Otros: (indicar)

## DESCRIPCION INICIATIVA
| DESCRIPCION DE LA INICIATIVA | (Con la finalidad de que pueda rellenar de manera oportuna el siguiente formato recomendamos leer el documento: "Guía para la preparación de perfiles" de la tercera convocatoria del Programa AEA. El mismo que ha sido preparado para facilitar el llenado del presente formato.)
| ENTIDAD PROPONENTE (Acrónimo) |  | TITULO
| CHz |  | MANEJO DE GANADO LECHERO CON CERCOS ELECTRICOS SOLARES
(1) PROPÓSITO DE LA INICIATIVA: (hasta 1000 caracteres)
Instalación de cercos eléctricos solares para el manejo de ganado lechero a fin de optimizar el forraje de pastoreo, evitando el 30% de perdida por pisoteo y aprovechando los pastos en el momento del periodo vegetativo con mayor porcentaje de proteina, incrementando la carga animal que se traduce en el incremento de leche por hectárea y la mejora de ingresos económicos de las familias campesinas por hectarea , para tal efecto se desarrollara un programa de capacitación continua a los demandantes latentes tanto el uso de los modulos de cercos electricos solares como tambien para promotores de la zona que realizaran el mantenimiento e instalación en el futuro a fin de que la propuesta sea sostenible en el tiempo.
(2) DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (hasta 800 caracteres)
150 Pequeños productores de ganado de ganado vacuno lechero del Distrito de Aquia - Ancash quienes tienen un contrato de compra de leche con acopiadores de la zona, que en promedio cada productor produce 60 litros de leche por día, el 40 %de los beneficiarios serán mujeres y el 30% de los beneficiarios serán jóvenes menores de 25 años, lo mencionado es una meta alta debido a la discriminación de la mujer y jóvenes en la zona donde se ejecutara la propuesta. Respecto al grado de complejidad del uso del módulo de cerco solar es simple pues la manera de carga de energía será similar a la carga de energía de los celulares móviles.
(3) VALOR AGREGADO PARA LOS BENEFICIARIOS (hasta 800 caracteres)
Valor agregado ambiental.- Evitar la erosión acelerada de los suelos por la desaparición de la cobertura vegetal por el mal manejo de las canchas de pastoreo, la iniciativa también evitara la tala de árboles (Eucaliptos) para la instalación de cercos fijos de alambre de púas. Valor agregado Económico.- Incremento de la rentabilidad por hectárea de pastos, Evitar la muerte del ganado a causa del timpanismo ocasionado por el pastoreo continuo y sin control, evitar las heridas y costos de tratamiento de cortes a causa de cercos con alambre de púas, reducir la mano de obra dedicada al pastoreo tradicional, evitar la pérdida o extravío de ganado lechero.
| (4)TECNOLOGÍA Y/O SERVICIOS VALIDADOS: (hasta 800 caracteres) |  |  |  | FUENTES: (de ser necesario, escribir fuentes que ayuden a justificar que una tecnología o servicio esta validada)
| El cercado eléctrico para el ganado ha sido usado en el Perú por más de 40 años y los resultados que se han obtenido han demostrado que los campos pueden ser mejor aprovechados, los animales están en mejor estado y las utilidades para el productor son mayores. El Cerco Eléctrico toma energía eléctrica de una fuente de poder y lo entrega a una red; cuando un animal toca el cerco recibe un golpe eléctrico, sin embargo, antes que lastimarlo el impulso actúa como una barrera psicológica. Ventajas: Menor trabajo, ya que el material para cercar es convencional y ligero. Mínimo daño a los animales. Flexible y adaptable para controlar una variedad de animales. Aumenta la producción. Ambientalmente amistoso, rápido, fácil y económico y Extiende la vida útil de sus cercas convencionales |  |  |  | http://www.saecsasolar.com/cerco/
(5) TECNOLOGÍAS Y/O SERVICIOS APROPIADOS A LA REALIDAD SOCIO-AMBIENTAL DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN (hasta 2000 caracteres)
La tecnología a ser implementada es apropiada ya que es económica, de fácil instalación y manejo del equipo tanto por varones y mujeres; en la actualidad, en algunos casos se viene utilizando sistemas de pastoreo con cercos eléctricos alimentados con energía eléctrica convencional con mayores costos para su adquisición y el pago mensual por consumo de electricidad, además el uso de estos cercos son imposibles por el limitado acceso a la energía eléctrica convencional en zonas rurales como es el caso donde se desarrollara el proyecto; adicionalmente el sistema de manejo del ganado vacuno lechero en la actualidad en su gran mayoría es bajo el sistema extensivo (pastoreo continuo del ganado para su alimentación) con un alto costo de mano de obra, la misma que es escaza en la zona de intervención en la actualidad, la que se solucionara en gran medida con la implementación de esta tecnología en el pastoreo y manejo del ganado lechero; finalmente las condiciones climáticas correspondientes al potencial de energía solar térmica según el Atlas de Energía Solar Térmica elaborada por el SENAMHI y la DGER del MINEM realizado el año 2003, la radiación solar en el Perú es más alta en la zona de la sierra norte y central con 5-7 KW/m2-dia; en comparación a la selva y la costa con una variación de +/- 20% durante todo el año esto demuestra la viabilidad para el óptimo desarrollo en la implementación de esta tecnología , las condiciones geográficas y socio culturales son favorables también para la implementación y funcionamiento de esta propuesta tecnologica y amigable con el medio ambiente en la zona de intervención del proyecto.
(6) PERTINENCIA DEL MODELO DE NEGOCIO: (hasta 2000 caracteres)
La demanda latente se motivara mediante la promocion, sencibilizacion, asistencia tecnica personalizada, talleres de capacitacion, modulos demostrativos y accesos a los equipos inicialmente con un primer grupo de promotores que recibiran los equipos de manera subsidiada al 100%, este primer grupo seran los promotores de venta de los equipos previa capacitacion realizada por la entidad proponente y con estrategia de venta que consistira en un bono del 35% de costo por cada equipo vendido posteriormente a un nuevo cliente del proyecto; posteriormente los nuevos grupos de promotores obtendran los equipos a precios de mercado, sin embargo estos nuevos promotores de venta obtendran un bono del 30% del costo por cada nuevo equipo vendido asi hasta llegar al techo del financiamiento; la forma de pago sera en efectivo y contraentrega del equipo; inicialmente los suministros seran abastecidos por la entidad pronponente los que gradualmente seran transferidos a la empresa asociativa.
(7) COMPETENCIA Y VENTAJA COMPARATIVA : (hasta 1000 caracteres)
En Cuencas lecheras de la sierra, el uso de cercos eléctricos es de uso común, sin embargo en el distrito de Aquia como en el resto de la sierra de Ancash no existen ofertantes de cercos eléctricos de ningún tipo, la ventaja comparativa es la inexistencia de competidores y además el 90 % de la población rural y periurbana del distrito son productores de ganado vacuno de leche que realizan el pastoreo continuo quienes serían los ofertantes latentes, además muchos de los futuros beneficiarios mencionan que hay gran desperdicio de forraje por la modalidad de pastoreo que realizan.
(8) GOBERNANZA DE LA CADENA DE VALOR : (hasta 1000 caracteres)
La formulación de la idea del perfil se trabajo de manera conjunta entre los productores de ganado vacuno lechero y los técnicos de la entidad proponente en un taller de diagnostico participativo. Gobernanza de la Cadena.- En su etapa inicial la entidad proponente realizara la venta, promoción y mantenimiento de los cercos electricos y que gradualmente se ira transfiriendo responsabilidades a productores capacitados, a la culminación del proyecto existirá una microempresa o empresa asociativa formada por productores que realizaran la venta y servicios para la instalación de cercos electricos,por las condiciones culturtales de la zona de intervención la microempresa o empresa asociativa de venta de equipos y servicios a la culminación del proyecto se considerara un mínimo de 30% de mujeres y un 30% de jovenes en su conformación.
| (9) NIVEL DE ALINEACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: (hasta 1000 caracteres) |  |  |  | FUENTES: (de ser necesario, escribir fuentes que ayuden a justificar el nivel de alineción de su propuesta)
| PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2008 – 2021 DE LA REGIÓN ANCASH Uno de los ejes económicos que contempla es el referido al incremento de la productividad de las actividades agropecuarias y determina como objetivos estratégicos: a) Promover la cadena productiva de lácteos y b) Promover la capacidad competitiva de los empresarios y productores en las Cadenas productivas. PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL AGRARIO 2009-2017 REGIÓN ANCASH Plantea cuatro objetivos estratégicos generales, de los cuales el Objetivo Estratégico General 2 plantea: Mejorar la competitividad agraria de la Región Ancash y el Objetivo Específico 2.6 señala: Mejorar el acceso de la producción agraria regional a los mercados nacional e internacional. |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL ANCASH. 2008. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2008 – 2021 DE ANCASH Consulta 05 de agosto 2013 http://www.regionancash.gob.pe/transparencia/documentos/pdrc2021.pdf GOBIERNO REGIONAL ANCASH. 2008. PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL AGRARIO 2009-2015 REGIÓN ANCASH http://www.concytec.gob.pe/portalsinacyt/images/stories/corcytecs/ancash/peragrario_2009-20015-ancash.pdf
10 | (10) MODELO Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO: (hasta 2000 caracteres) |  |  |  | FUENTES: (de ser necesario, escribir fuentes que ayuden a sustentar sus estimaciones sobre el potencial de crecimiento)
MODELO: DESARROLLO DE MERCADO.- El equipo técnico de la Entidad Proponente sensibilizará, instalará y capacitará en el manejo de los módulos de cercos eléctricos solares a un grupo inicial de 15 productores quienes tendrán la denominación de Promotores de Venta Contra el Cambio Climático (BVCCC) Este grupo una vez convencido de los beneficios del módulo de Cerco Eléctrico y con los conocimientos obtenidos en las capacitaciones y asesoramiento, conseguirán clientes a cambio de S/. 300.00 soles por cliente que adquiere 01 módulo que tendrá un costo de S/. 800.00 soles, este nuevo grupo de clientes se convertirá en nuevos PVCCC y no tendrán límite de obtención de clientes hasta la obtención de la meta del proyecto que es de 150 clientes al cabo de 15 meses de ejecución del proyecto. A fín de que la propuesta sea sostenible se creará una micro empresa que realizara el servicio de instalación, mantenimiento y venta de Módulos de Cercos Eléctricos y accesorios a precio de mercado. Los mercados latentes al mediano y largo plazo son de 500 ofertantes latentes en el distrito de Aquia y 2000 ofertantes latentes en la provincia de Bolognesi y Ocros (Zonas productoras de ganado lechero)
(11) SOSTENIBILIDAD SOCIAL E IMPACTOS / RIESGOS ASOCIADOS: (hasta 1500 caracteres)
La implementación de cercos eléctricos solares para el pastoreo de ganado vacuno responde a la necesidad en común de los productores de ganado vacuno lechero (ofertantes latentes actuales y futuros). La sostenibilidad de la tecnología a implementar se da por la accesibilidad al servicio ya que es de bajo costo y accesible para la totalidad de ofertantes latentes de la zona de intervención. Con la implementación de esta tecnología los niños que se dedican actualmente al pastoreo tendrían mas horas al día para dedicarse al estudio y al juego, de la misma manera las mujeres y hombre integrantes de la familia tendrían mayor tiempo para dedicarse a otras actividades que generen recursos económicos y por ende se estaría contribuyendo a la mejora de calidad de vida. Además es sostenible técnicamente por que los promotores de venta capacitados, previamente deben convencerse, demostrar el uso y las ventajas del uso de cercos eléctricos solares a sus potenciales clientes
(12) SOSTENIBILIDAD CLIMÁTICA E IMPACTOS / RIESGOS AMBIENTALES ASOCIADOS: (hasta 1500 caracteres)
La energía solar fotovoltaica, al igual que otras energías renovables, constituye, frente a los combustibles fósiles, una fuente inagotable de energia limpia lo que demuestra la sostenibilidad para la generacion y el uso de esta energia, contribuye tambien al autoabastecimiento energético y es menos perjudicial para el medio ambiente, evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc.) y los derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc.).; la generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero como si sucede con las fuentes de energia convencional. Los riesgos asociados derivan principalmente en la fabricación de un panel solar que requiere la utilización de materiales como aluminio (para los marcos), vidrio (como encapsulante), acero (para estructuras) etc., siendo estos componentes comunes con la industria convencional. El progresivo desarrollo de la tecnología de fabricación de estructuras y paneles solares supondrá una reducción del impacto hacia el medio ambiente debido a estos conceptos mencionados.
(13) SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA E IMPACTOS / RIESGOS ASOCIADOS: (hasta 1500 caracteres)
La propuesta contribuirá al desarrollo de la economía local al poner a disposición del productor mayor cantidad de vacas productoras de leche por hectárea que se traduce en la mayor cantidad de leche por hectárea, además a la culminación del proyecto se contará con personal capacitado que podrá realizar el mantenimiento de los cercos eléctricos solares en la zona de intervención y en la región, así mismo se contara con una empresa asociaciativa que generara dividendos por la venta de equipos y suministros para cercos eléctricos. Los beneficios del uso de cercos eléctricos serán igual para todos lo beneficiarios y de la misma manera los beneficios que generará la empresa asociativa será equitativo para todos los socios. El impacto positivo será la inserción en el manejo tecnificado de las pasturas y del ganado lechero y por consiguiente el incremento de la rentabilidad. Los riesgos son los posibles desperfectos por mal uso y manipuleo inadecuado de estos equipos, riesgos que se mitigaran mediante la capacitación y asistencia técnica permanente.
(14) FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD (hasta 3000 caracteres)
Ingreso sostenible. - El incremento del 20% de producción de leche por día por el aprovechamiento del 30%de forraje no utilizado antes de la ejecución del proyecto, es decir incremento del 30% más de disponibilidad de forraje que será directamente proporcional al incremento del 20% de incremento en los ingresos económicos de los productores de ganado lechero. Ingreso temporal.- será el monto que recibirá como comisión de venta de módulos de Cercos eléctricos durante la etapa de ejecución crecimiento de mercado. (15 meses) Rubro 1 Sensibilización y promoción de la oferta.- está valorizado en $2,320.00 de los cuales el 68% será financiado por el AEA, el 17% inversión monetaria de la Entidad proponente y 15% de inversión monetaria por la entidad proponente. Rubro 2 Capacitación de promotores de venta.- llega a un total de $18,073 de los cuales AEA proporcionara el 75% y la Entidad proponente invertirá el 25% entre gastos monetarios y no monetarios. Rubro 3 Ensamblaje e instalación de módulos de cercos eléctricos solares.- de los $ 81,186 el 42% será otorgada por el AEA y la Entidad proponente conjuntamente con los beneficiarios entre gastos monetarios y no monetarios aportara un 58%. Rubro 4 Gestión del Proyecto.- haciende a un total de $ 100,093 de los cuales el 51% y la Entidad Proponente gastará el 42 %. Haciendo un total de aporte de $ 202,472.00 de los cuales el AEA aportara $100,900.00 (49.83) el aporte monetario de la entidad proponente será de $61,996.00 (39.62%) y no monetario de 39576.00 (19.55%) Ver detalles en hoja Costos Unitarios Se asegura la liquidez mediante el historial de movimiento económico presentado en los balances.
(15) IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS: (hasta 2000 caracteres)
| Riesgo | Probabilidad | Severidad | Estrategia de mitigación
| Generacion de residuos (Aluminio, vidrio, acero) | 2 | 2 | Disposicion adecuada y reduccion de materiales producidos en la construccion de paneles solares.
| Clima | 0 | 0 | No se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan el efecto invernadero.
| Contaminacion de aguas superficiales y subterraneas | 0 | 0 | Ni por consumo, ni por residuos ni vertidos.
| Movimiento y contaminacion de suelo | 0 | 0 | Nulo ya que se utilizan terrenos ya ocupados como techos de viviendas para la instlacion de los paneles solares.
| Alteracion de la Flora local | 0 | 0 | Nulo
| Riesgo a la Fauna silvestre local | 1 | 1 | El tendido de cables se hara con cables de colores llamativos para evitar los posibles efectos perjudiciales para las aves.

## FINANCIAMIENTO PROYECTO
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE APALANCAMIENTO
De manera complementaria a lo explicado sobre la iniciativa en el punto 14: "Financiamiento y rentabilidad", en esta etapa se requiere identificar los rubros principales y tipo/s de gasto/s previstos en cada uno (de manera referencial) para el Proyecto. De igual manera para cada rubro se debe identificar los aporte de cofinanciamiento del Programa AEA, Entidad Proponente y Entidades Asociadas (de ser el caso). De resultar seleccionado, este monto total de "Aporte cofinanciamiento solicitado al Programa AEA" será el máximo a ser cofinanciado por el Programa. Los rubros, tipos de gastos y montos para cada rubro son referenciales y pueden ser ajustados en la etapa 2. El presente presupuesto debe realizarse con el valor de venta, sin incluir el impuesto general a las ventas o al valor agregado.
Rubros | Tipo de gastos (ver gastos elegibles en Instructivo Administrativo) | Total Proyecto (US$) [A]+[B]+[C] | [A] Cofinanciamiento solicitado al Programa AEA (US$) | [B] Aporte de Cofinanciamiento de la Entidad Proponente (US$) |  | [C] Aporte de Cofinanciamiento de Entidad(es) Asociada(s) y otras fuentes (US$) |  | Aporte de contrapartida (EP , EA y otras fuentes) (US$) [B]+[C] |  | Columna comprobación
|  |  |  | Monetario | No monetario | Monetario | No monetario | Monetario | No monetario
1. Sencibilización y promoción de la oferta |  | 2320 | 1567 | 400 | 353 |  |  | 400 | 353 | OK
2. Capacitación de Promotores de Venta |  | 18073 | 13553 | 2400 | 2120 |  |  | 2400 | 2120 | OK
3. Ensamblaje e instlación de módulos de cercos electricos solares |  | 81186 | 34280 | 17280 | 29626 |  |  | 17280 | 29626 | OK
4. Gestión del Proyecto |  | 100893 | 51500 | 41916 | 7477 |  |  | 41916 | 7477 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | OK
Total (US$) |  | 202472 | 100900 | 61996 | 39576 | 0 | 0 | 61996 | 39576 | OK
Total (%) |  | 100% | 49.83% | 30.62% | 19.55% | 0% | 0% | 30.62% | 19.55%
Cuadro de comprobación
¿El cofinanciamiento solicitado al Programa AEA es mayor o igual a 100,000 US$? |  |  |  |  | OK
¿El cofinanciamiento solicitado al Programa AEA es menor o igual a 250,000 US$? |  |  |  |  | OK
¿El cofinanciamiento solicitado es menor o igual al 50% del total del proyecto? |  |  |  |  | OK
¿El aporte no monetario es menor o igual al 40 % del valor del cofinanciamiento del Programa AEA al proyecto? |  |  |  |  | OK

## Costos Unitarios
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Costos Unitarios Soles / Dolares
RUBRO | Cod | TIPO DE GASTO | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario S/. | Costo Total S/. | [A] Cofinanciamiento solicitado al Programa AEA (S/.) | [B] Aporte de Cofinanciamiento de la Entidad Proponente (S/.) |  | [A] Cofinanciamiento solicitado al Programa AEA (US$) | [B] Aporte de Cofinanciamiento de la Entidad Proponente (US$)
[8 empty] | Monetario | No monetario |  | Monetario | No monetario
1. Sencibilización y promoción de la oferta | 1.1 | local para capcitación | Evento | 2 | 200 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 133
| 1.2 | Equipo multimedia | Evento | 2 | 180 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 120
| 1.3 | Equipo de sonido | Evento | 2 | 150 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100
| 1.4 | Refrigerios para eventos de capacitación | Unidad | 100 | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
| 1.5 | Materiales de capacitación | Evento | 2 | 600 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 400 | 0
| 1.6 | Diseño e impresión de manuales de tripticos informativos |  | 1000 | 3 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 1.7 | Publicidad radial | spot | 120 | 10 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
|  | SUB TOTAL | [7 empty] | 1567 | 400 | 353
2. Capacitación de Promotores de Venta | 2.1 | local para capcitación | Evento | 12 | 200 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 800
| 2.2 | Equipo multimedia | Evento | 12 | 180 | 2160 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 720
| 2.3 | Equipo de sonido | Evento | 12 | 150 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 600
| 2.4 | Refrigerios para eventos de capacitación | Unidad | 100 | 5 | 500 | 500 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0
| 2.6 | Honorario de facilitadores | Evento | 12 | 1200 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
| 2.7 | Pasaje terrestre | Global | 12 | 400 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
| 2.8 | Viaticos | Global | 12 | 300 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
| 2.9 | Movilidad local | Global | 12 | 80 | 960 | 960 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
| 2.1 | Peajes y parqueos | mes | 12 | 50 | 600 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
| 2.11 | Materiales de capacitación | Evento | 12 | 600 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 2400 | 0
| 2.12 | Diseño e impresión de manuales de capacitación | Global | 2000 | 7 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 4666 | 0 | 0
| 2.13 | Refrigerios para eventos de capacitación | Unidad | 360 | 5 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
|  | SUB TOTAL | [7 empty] | 13553 | 2400 | 2120
3. Ensamblaje e instlación de módulos de cercos electricos solares | 3.1 | Instalación de inversor, regulador de E y Bat | Consultoria | 1 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
| 3.2 | Pasaje terrestre | Global | 2 | 400 | 800 | 800 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0
| 3.3 | Viaticos | Global | 2 | 300 | 600 | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
| 3.4 | Movilidad local | Global | 2 | 80 | 160 | 160 | 0 | 0 | 53.3333 | 0 | 0
| 3.5 | Energizador | Unidad | 160 | 300 | 48000 | 19200 | 28800 | 0 | 6400 | 9600 | 0
| 3.6 | Postes aislados | Unidad | 1280 | 18 | 23040 | 0 | 23040 | 0 | 0 | 7680 | 0
| 3.7 | cargador | Unidad | 160 | 90 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
| 3.8 | Cable electroplastico | metro | 1600 | 1.2 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
| 3.9 | Panel solar de 20 wats | Unidad | 160 | 310 | 49600 | 49600 | 0 | 0 | 16533.3333 | 0 | 0
| 3.1 | Accesorios (madera, clavos y cables de energia) | Global | 160 | 100 | 16000 | 8000 | 0 | 8000 | 2666.6667 | 0 | 2666
| 3.11 | Subención alimenticia para jornaleros | Unidad | 480 | 7 | 3360 | 3360 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0
| 3.12 | Instalación de paneles fotovoltaicois | Jornal | 240 | 170 | 40800 | 0 | 0 | 40800 | 0 | 0 | 13600
| 3.13 | Manejo y mantenimiento de Cercos solares | Mes | 240 | 167 | 40080 | 0 | 0 | 40080 | 0 | 0 | 13360
|  | SUB TOTAL | [7 empty] | 34280 | 17280 | 29626
4. Gestión del Proyecto | 4.1 | Honorario de Equipo Tec. (Especialista) | mes | 15 | 3500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0
| 4.2 | Honorario de Equipo Tec. (Coor. de Proyecto) | mes | 15 | 3200 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
| 4.3 | Honorario del Responsable Administrativo Contable |  | 15 | 3000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 4.4 | Honorario de Supervisor de Proyecto | mes | 15 | 3300 | 49500 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 16500 | 0
| 4.5 | Honorario de Asistente de Informática | mes | 15 | 2800 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 14000 | 0
| 4.6 | Alquiler de Motocicleta | mes | 15 | 500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 2500
| 4.7 | Mantenimiento y Reparación de motocicleta | mantenimiento | 8 | 550 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 1466 | 0
| 4.8 | Muebles para oficina | mes | 15 | 350 | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 1750
| 4.9 | Laptop | Unidad | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 667
| 4.1 | Impresora | Unidad | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 433.3333
| 4.11 | Proyector multimedia | Unidad | 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 1166.6667
| 4.12 | Comisiones por transferencia bancaria | Unidad | 15 | 400 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2000 | 0
| 4.13 | Impuestos por transferencia bancaria | Unidad | 15 | 350 | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 1750 | 0
| 4.14 | Adquisición de material biobliografico | Global | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
| 4.15 | Fotocopias de material para eventos | Global | 12 | 150 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 600
| 4.16 | Fotocopias de Información especializada | Global | 8 | 60 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 160
| 4.17 | Fotocopias documentos solicitado por la UNIP | Global | 10 | 60 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 200
| 4.18 | Movilidad local dentro del ambito del Proyecto (Combustible) | mes | 15 | 800 | 12000 | 6000 | 6000 | 0 | 2000 | 2000 | 0
| 4.19 | Materiales y utiles de oficina | mes | 12 | 450 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 1800 | 0
| 4.2 | Servicio de Comunicación Celular e Internet) | mes | 15 | 480 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 2400 | 0
|  | SUB TOTAL | [7 empty] | 51500 | 41916 | 7477
[10 empty] | 100900 | 61996 | 39576
| TOTAL | [8 empty] | 202472
PORCENTAJE DE APORTE (%)
[10 empty] | 49.8341 | 30.6195 | 19.5464