## Sheet1
Responsabilidades propuestas (a confirmar por Representantes)
Programa | Módulo | Migración-actualización | Supervisión
MFS | Contactos | Secretarias de las oficinas | Especialista Forestal
| Eventos | Especialista Forestal | Coordinador Nacional
| Documentación | Especialista Forestal | Coordinador Nacional
AEA | Contactos | Secretarias de las oficinas | Coordinador Nacional
| Eventos | Coordinador Técnico/Técnico ER | Coordinador Nacional
| Documentación | Coordinador Técnico/Técnico ER | Coordinador Nacional
Cronograma propuesto de implementación (por ahora iniciaremos con "Contactos")
Tarea |  | Días | Fecha inicio | Fecha término
Confirmación de responsables para migración - actualización |  | 1 | 2013-04-19
Capacitación de responsables |  | 2 | 2013-04-23 | 2013-04-23
Carga de información |  | 10 | 2013-04-24 | 2013-04-30
Revision informacion cargada |  | 10 | 2013-05-01 | 2013-05-03