## Marco Lógico
MARCO LOGICO
Debe ser Claro, todas las Actividades, Resultados y Objetivos deben tener correlación y llevar a un fin adecuado del Proyecto. Los indicadores y supuestos deben ser realistas y basarse en datos que puedan ser verificados y cuantificados al terminar el Proyecto.
OBJETIVO
FIN DEL PROYECTO | INDICADORES DE LOGRO | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS Y RIESGOS
PROPOSITO
PROPOSITO DEL PROYECTO | INDICADORES DE LOGRO | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS Y RIESGOS
RESULTADOS
RESULTADO 1 | INDICADORES DE LOGRO | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS Y RIESGOS
RESULTADO 2 | INDICADORES DE LOGRO | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS Y RIESGOS
RESULTADO 3 | INDICADORES DE LOGRO | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS Y RIESGOS
RESULTADO 4 | INDICADORES DE LOGRO | FUENTES DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS Y RIESGOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESULTADO 1 | MEDIOS | ENTREGABLES | PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDAD
ACTIVIDADES RESULTADO 2 | MEDIOS | ENTREGABLES | PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDAD
ACTIVIDADES RESULTADO 3 | MEDIOS | ENTREGABLES | PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDAD
ACTIVIDADES RESULTADO 4 | MEDIOS | ENTREGABLES | PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVIDAD

## Plan de Act.
PLAN DE ACTVIDADES
Nombre del Proyecto: |  | Fondo de Acceso Sostenible a Energía Sostenible
Ámbito: |  | Nacional |  | Fecha de Inicio: |  | 2013-10-01 |  |  | Fecha de Fin: |  | 2015-03-31 |  |  | Duración: (meses) |  | 30 meses
Costo Total del Proyecto: |  |  |  | Financiamiento GIZ:
CÓDIGO | OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | MESES EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 (CIERRE) |  |  | PRESUPUESTO US$
|  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | APORTE GIZ
OG | Dinamizar la cadena de valor del mercado de tecnologías de energía renovable térmica en el Perú
OE | OE 1: Fortalecer la capacidad financiera de los actores involucrados en la cadena de valor para el desarrollo y acceso sostenible de las TERT para uso doméstico, infraestructura social y usos productivos. OE 2 : Fortalecer las capacidades técnicas de los actores en la cadena de valor para el desarrollo y acceso sostenible de las TERT, para uso doméstico, infraestructura social y usos productivos para sustentar las inversiones energéticas pro-pobres. OE 3: Proveer la adopción de normas técnicas y estándares de calidad, seguridad y eficiencia de las técnologías de energía renovable térmica. | [29 empty] | #REF!
0 | [30 empty] | 0
| Elaboración de bases e Instructivo Administrativo | 2014-01-20 | 2014-05-16 | bar: 2014-01-01 to 2014-05-01
| Lanzamiento de bases | 2014-05-16 | 2014-05-30 | bar: 2014-05-01
| Recepción de perfiles | 2014-05-16 | 2014-06-30 | bar: 2014-05-01 to 2014-06-01
| Evaluación y selección de perfiles | 2014-07-01 | 2014-07-15 | bar: 2014-07-01
| Preparación de propuestas | 2014-07-15 | 2014-08-15 | bar: 2014-07-01 to 2014-08-01
| Evaluación de propuestas | 2014-08-15 | 2014-08-30 | bar: 2014-08-01
| Publicación de proyectos seleccionados | 2014-09-01 | 2014-09-15 | bar: 2014-09-01
| Negociación y firma de contratos | 2014-09-01 | 2014-09-30 | bar: 2014-09-01
| Inicio de proyectos | 2014-10-01 | 2014-10-30 | bar: 2014-10-01
1 | Gestión del Fondo | [29 empty] | Total del Resultado:
1.1 | Seguimiento y Monitoreo del proyecto | [29 empty] | 0
1.1.1 | Contratación del Coordinador Técnico Nacional | 2014-01-01 | 2014-01-31
1.1.2 | Contratación del Especialista Energía | 2014-02-01 | 2014-03-31
1.1.3 | Analista de Proyecto
1.1.4 | Apoyo Administrativo / financiero - Auxiliar Contable
1.1.5 | Contratación del Asistente (Flexible) | 2014-03-14 | 2014-03-31
1.2 | Consultores a corto plazo nacional (evaluación de propuestas, etc)
1.2.1 | Consultor 1
1.2.2 | Consultor 2
1.2.3 | Consultor 3
1.3 | Viajes para seguimiento y monitoreo | [29 empty] | 0
1.3.1 | Viaje de monitoreo de ejecución | bar: 2014-10-01 to 2016-03-01
1.4 | Difusión del Fondo | [29 empty] | 0
1.4.1 | Eventos de capacitación (Taller de identificación, SM, Intructivo Administrativo, puesta en marcha de los proyectos)
1.4.2 | Evento de lanzamiento (Lima) | 2014-04-01 | 2014-07-14 | bar: 2014-04-01
1.4.3 | Evento de lanzamiento (Provincia) | bar: 2014-05-01
1.4.4 | Material Informativo del Fondo
1.4.4.1 | Diseño de creación de imagen coorporativa de Fasert | bar: 2014-04-01 to 2014-05-01
1.4.4.2 | Diseño e impresión de triptico | bar: 2014-04-01 to 2014-05-01
1.4.4.3 | Diseño y creación de material de distribución | bar: 2014-04-01 to 2014-05-01
1.4.4.4 | bar: 2014-04-01 to 2014-05-01
1.5 | Varios | [29 empty] | 0
1.5.1 | Movilidad local
1.5.2 | Material de oficina, etc.
1.5.3 | Equipos informáticos y audiovisuales (laptos, cámara, grabadora, etc.)
1.6 | Auditorías | [29 empty] | 0
1.6.1 | Auditoría 2014 - 2015
2 | Resultado 1: | [29 empty] | Total del Resultado:
2.1 | Proyecto 1 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.2 | Proyecto 2 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.3 | Proyecto 3 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.4 | Proyecto 4 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.5 | Proyecto 5 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.6 | Proyecto 6 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.7 | Proyecto 7 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.8 | Proyecto 8 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.9 | Proyecto 9 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.10 | Proyecto 10 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.11 | Proyecto 11 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.12 | Proyecto 12 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.13 | Proyecto 13 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.14 | Proyecto 14 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
2.15 | Proyecto 15 | bar: 2014-11-01 to 2015-12-01
3 | Resultado 2: | [29 empty] | Total del Resultado:
3.1 | Implementación de un laboratorio para certificación de biodigestores
3.2 | Implementación de un centro de prueba y ensayo de equipos de biomasa densificada
3.1 | Propuesta de desarrollo de NTP de calidad de productos y ensayos para TERT
4 | Resultado 3: Asignación Directa | [29 empty] | Total del Resultado:
4.1 | Diseño de la página web
4.1.1 | Diseño y maquetación de la página web
4.1.2 | Programación de la página web
4.1 | Elaboración de la Estratégia Nacional de Promoción y Diseminación de las TERT
Diseño de la estrategia
Implementación de la Estrategia
4.3 | Participación en eventos (ferias, Seminarios, simposiun)
4.4 | Publicaciones de productos de conocimiento
Elaboración de los productos
Diseño
Impresión
4.5 | Producción y multicopiado de video final del proyecto
4.6 | Diseño y estructuración de productos financieros para energía renovable térmica
4.7 | Estudio de mercado (capacidad de comprar de la gente a traves de mecanismos financieros)

## POA Costeo por Actividad
TC S/. | 2.78
Total | 3000000 | [34 empty] | ` | [5 empty] | ` | [5 empty] | ` | [5 empty] | `
TC Euro | 1.3427
| Descripción | Costo estimado de la Adquisición (Euros) | Métoto de Adquisición | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  |  | Fechas estimadas |  | Status 4 (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios | Unidad | Cantidad | Valor Unitario Euro | Valor Total Euro | Valor Unitario USD | Valor Total USD | Valor Unitario Soles | Valor Total Soles | PRESUPUESTADO - CONVENIO GIZ (Euros) 2014 - 2016 |  |  |  | Tipo de Cambio | GIZ USD | Unidad | Cantidad | Valor Unitario Euro | Valor Total Euro | Valor Unitario USD | Valor Total USD | Valor Unitario Soles | Valor Total Soles | PRESUPUESTO AJUSTADO FASERT (Euros) |  |  |  | Tipo de Cambio | GIZ USD | PRESUPUESTO AJUSTADO FASERT 1er SEMESTRE 2014 |  |  |  | Tipo de Cambio | GIZ USD | PRESUPUESTO AJUSTADO FASERT 2er SEMESTRE 2014 |  |  |  | Tipo de Cambio | GIZ USD | EJECUTADO A LA FECHA |  |  |  | TC | Euros
[5 empty] | GIZ | ED % | EA 1 % | EA 2 % | Publicación de Anuncio Específico de Adquisición o Invitación a Participar | Terminación del Contrato | [10 empty] | GIZ Euros | Aporte Local |  | Subtotal Euros | [10 empty] | GIZ Euros | Aporte Local |  | Subtotal Euros |  |  | GIZ Euro | Aporte Local |  | Subtotal Euros |  |  | GIZ Euro | Aporte Local |  | Subtotal Euros |  |  | FASERT | Aporte Local |  | Subtotal USD
[22 empty] | Efectivo | Especie | [12 empty] | Efectivo | Especie |  |  |  |  | Efectivo | Especie |  |  |  |  | Efectivo | Especie |  |  |  |  | Efectivo | Especie
1 | Gestión del Fondo | 505300 | [13 empty] | 505300 |  | 678466.31 |  |  | 505300 | 0 | 0 | 505300 |  | 473704.56 |  |  |  | 212556.2528 |  | 285399.2806 |  | 793410 | 212596.2528 | 0 | 0 | 212596.2528 |  | 225179.8561 | 12973 | 0 | 0 | 12973 |  | 39208.6331 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |  | 53956.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Personal de Seguimiento y monitoreo del proyecto | 334800 | [13 empty] | 334800 |  | 449535.96 |  |  | 334800 | 0 | 0 | 288000 |  | 449535.96 |  |  |  | 164491.9262 |  | 220863.3094 |  | 614000 | 164491.9262 | 0 | 0 | 161277.1003 |  | 220863.3094 | 29201.3354 | 0 | 0 | 29201.3354 |  | 39208.6331 | 40185.324 | 0 | 0 | 40185.324 |  | 49640.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1 | Contratación del Coordinador Técnico Nacional | 150000 | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 2016-03-31 | Adjudicado |  | Mes | 30 | 5000 | 150000 | 6713.5 | 201405 |  |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 1.3427 | 201405 | Mes | 27 | 2679.0216 | 72333.5832 | 3597.1223 | 97122.3022 | 10000 | 270000 | 72333.5832 | 0 | 0 | 72333.5832 | 1.3427 | 97122.3022 | 16074.1296 | 0 | 0 | 16074.1296 | 1.3427 | 21582.7338 | 16074.1296 | 0 | 0 | 16074.1296 | 1.3427 | 21582.7338 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.1.2 | Contratación del Especialista Energía | 78000 | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-02-01 | 2016-03-31 | Adjudicado |  | Mes | 26 | 3000 | 78000 | 4028.1 | 104730.6 |  |  | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 1.3427 | 104730.6 | Mes | 26 | 1875.3151 | 48758.1931 | 2517.9856 | 65467.6259 | 7000 | 182000 | 48758.1931 | 0 | 0 | 48758.1931 | 1.3427 | 65467.6259 | 7501.2605 | 0 | 0 | 7501.2605 | 1.3427 | 10071.9424 | 11251.8907 | 0 | 0 | 11251.8907 | 1.3427 | 15107.9137 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.1.3 | Analista de Proyecto | 60000 | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 2016-03-31 | Adjudicado |  | Mes | 30 | 2000 | 60000 | 2685.4 | 80562 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 1.3427 | 80562 | Mes | 25 | 1071.6086 | 26790.216 | 1438.8489 | 35971.223 | 4000 | 100000 | 26790.216 | 0 | 0 | 26790.216 | 1.3427 | 35971.223 | 3750.6302 | 0 | 0 | 3750.6302 | 1.3427 | 5035.9712 | 6429.6518 | 0 | 0 | 6429.6518 | 1.3427 | 8633.0935 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.1.4 | Apoyo Administrativo / financiero - Auxiliar Contable |  | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 2016-03-31 | Adjudicado |  | Mes | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | Mes | 25 | 535.8043 | 13395.108 | 719.4245 | 17985.6115 | 2000 | 50000 | 13395.108 | 0 | 0 | 13395.108 | 1.3427 | 17985.6115 | 1875.3151 | 0 | 0 | 1875.3151 | 1.3427 | 2517.9856 | 3214.8259 | 0 | 0 | 3214.8259 | 1.3427 | 4316.5468 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.1.5 | Contratación del Asistente (Flexible) | 46800 | [10 empty] | Mes | 26 | 1800 | 46800 | 2416.86 | 62838.36 |  |  | 46800 | 0 | 0 | 0 |  | 62838.36 |  |  |  | 3214.8259 |  | 4316.5468 |  | 12000 | 3214.8259 | 0 | 0 |  | 1.3427 | 4316.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 3214.8259 | 0 | 0 | 3214.8259 | 1.3427 | 2394.2995
1.1.5.1 | Asistente para el sistema SMI |  | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-09-01 | 31/09/2014 | Pendiente | Encargado de ingreso de la data de los proyectos en el sistema SMI | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0 | Mes | 2 | 535.8043 | 1071.6086 | 719.4245 | 1438.8489 | 2000 | 4000 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489
1.1.5.2 | Especialista en comunicaciones |  | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-01-31 | Pendiente | Apoyo en gestión del proyecto en general y subproyectos en temas referidos a las comunicaciones | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0 | Mes | 2 | 1071.6086 | 2143.2173 | 1438.8489 | 2877.6978 | 4000 | 8000 | 2143.2173 | 0 | 0 | 2143.2173 | 1.3427 | 2877.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 2143.2173 | 0 | 0 | 2143.2173 | 1.3427 | 2877.6978
1.2 | Consultores de corto plazo nacional (evaluación de perfiles y propuesta) | 18000 | [13 empty] | 18000 |  | 24168.6 |  |  | 18000 | 0 | 0 | 18000 |  | 24168.6 |  |  |  | 3214.8259 |  | 4316.5468 |  | 12000 | 3214.8259 | 0 | 0 | 3214.8259 |  | 4316.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3214.8259 | 0 | 0 | 3214.8259 |  | 4316.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | Consultor 1 | 6000 | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | día | 40 | 150 | 6000 | 201.405 | 8056.2 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 1.3427 | 8056.2 | día | 10 | 107.1609 | 1071.6086 | 143.8849 | 1438.8489 | 400 | 4000 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.2.2 | Consultor 2 | 6000 | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | día | 40 | 150 | 6000 | 201.405 | 8056.2 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 1.3427 | 8056.2 | día | 10 | 107.1609 | 1071.6086 | 143.8849 | 1438.8489 | 400 | 4000 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.2.3 | Consultor 3 | 6000 | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | día | 40 | 150 | 6000 | 201.405 | 8056.2 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 1.3427 | 8056.2 | día | 10 | 107.1609 | 1071.6086 | 143.8849 | 1438.8489 | 400 | 4000 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.3 | Viajes para seguimiento y monitoreo | 90000 | [13 empty] | 90000 |  | 120843 |  |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 |  | 120843 |  |  |  | 13395.108 |  | 17985.6115 |  | 50000 | 13395.108 | 0 | 0 | 10716.0864 |  | 17985.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2679.0216 | 0 | 0 | 2679.0216 |  | 3597.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Viajes de seguimiento y monitoreo de los proyectos | 90000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | Pendiente | Inicio Oct 2014 | Viaje | 100 | 900 | 90000 | 1208.43 | 120843 |  |  | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 1.3427 | 120843 | Viaje | 40 | 267.9022 | 10716.0864 | 359.7122 | 14388.4892 | 1000 | 40000 | 10716.0864 | 0 | 0 | 10716.0864 | 1.3427 | 14388.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.3.2 | Viajes de verificación de los proyectos | 0 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-09-01 | 2014-10-15 | Pendiente | Inicio Sep 2014 | Viaje | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1.3427 | 0 | Viaje | 10 | 267.9022 | 2679.0216 | 359.7122 | 3597.1223 | 1000 | 10000 | 2679.0216 |  |  | 2679.0216 | 1.3427 | 3597.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 2679.0216 | 0 | 0 | 2679.0216 | 1.3427 | 3597.1223
1.4 | Difusión del Fondo | 31500 | [13 empty] | 31500 |  | 42295.05 |  |  | 31500 | 0 | 0 | 31500 |  | 42295.05 |  |  |  | 15514.2141 |  | 20830.9353 |  | 57910 | 15514.2141 | 0 | 0 | 15514.2141 |  | 20830.9353 | 3861 | 0 | 0 | 3861 |  | 4477.4091 | 4618.5108 | 0 | 0 | 4618.5108 |  | 5962.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.1 | Eventos de capacitación (SM, Intructivo Administrativo, puesta en marcha de los proyectos, taller de identificación) | 10000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | Pendiente |  | Global | 1 | 10000 | 10000 | 13427 | 13427 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 1.3427 | 13427 | Global | 20 | 267.9022 | 5358.0432 | 359.7122 | 7194.2446 | 1000 | 20000 | 5358.0432 | 0 | 0 | 5358.0432 | 1.3427 | 7194.2446 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1339.5108 | 0 | 0 | 1339.5108 | 1.3427 | 1798.5612 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.4.2 | Evento de lanzamiento (Lima) | 4000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 2014-04-14 | Adjudicado |  | Global | 2 | 2000 | 4000 | 2685.4 | 5370.8 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1.3427 | 5370.8 | Global | 1 | 2679.0216 | 2679.0216 | 3597.1223 | 3597.1223 | 10000 | 10000 | 2679.0216 | 0 | 0 | 2679.0216 | 1.3427 | 3597.1223 | 2679 | 0 | 0 | 2679 | 1.3427 | 3597.0933 | 2679 | 0 | 0 | 2679 | 1.3427 | 3597.0933 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.4.3 | Evento de lanzamiento (Provincia) | 15000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01 | 31/06/2014 | Pendiente |  | Global | 6 | 2500 | 15000 | 3356.75 | 20140.5 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 1.3427 | 20140.5 | Global | 20 | 267.9022 | 5358.0432 | 359.7122 | 7194.2446 | 1000 | 20000 | 5358.0432 | 0 | 0 | 5358.0432 | 1.3427 | 7194.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.4.4 | Evento de Cierre del proyecto |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 2015-11-27 | Pendiente |  | Global | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0 | Global | 1 | 267.9022 | 267.9022 | 359.7122 | 359.7122 | 1000 | 1000 | 267.9022 | 0 | 0 | 267.9022 | 1.3427 | 359.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
1.4.5 | Material Informativo del Fondo | 2500 | Comparación de precios | Ex post | 100% |  |  |  | 2014-03-01 |  | Adjudicado |  | Global | 1 | 2500 | 2500 | 3356.75 | 3356.75 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 1.3427 | 3356.75 |  |  |  | 1181.4485 |  | 1586.3309 |  | 4410 | 1181.4485 | 0 | 0 | 1181.4485 | 1.3427 | 1586.3309 | 1182 | 0 | 0 | 1182 | 1.3427 | 880.3158 | 400 | 0 | 0 | 400 | 1.3427 | 297.9072 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.4.5.1 | Diseño de creación de imagen coorporativa de Fasert | 1000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-02-15 | 2014-03-31 | Adjudicado |  | Global | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 1.3427 | 1342.7 | Global | 1 | 744.768 | 744.768 | 1000 | 1000 | 2780 | 2780 | 744.768 | 0 | 0 | 744.768 | 1.3427 | 1000 | 745 | 0 | 0 | 745 | 1.3427 | 1000.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
1.4.5.2 | Diseño de triptico | 800 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 2014-03-20 | Adjudicado |  | Global | 1 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 | 1.3427 | 1074.16 | Global | 1 | 75.0126 | 75.0126 | 100.7194 | 100.7194 | 280 | 280 | 75.0126 | 0 | 0 | 75.0126 | 1.3427 | 100.7194 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1.3427 | 100.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
1.4.5.3 | Impresión del triptico | 500 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-03-15 | 2014-03-31 | Adjudicado |  | Global | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 1.3427 | 671.35 | Global | 1 | 227.7168 | 227.7168 | 305.7554 | 305.7554 | 850 | 850 | 227.7168 | 0 | 0 | 227.7168 | 1.3427 | 305.7554 | 228 | 0 | 0 | 228 | 1.3427 | 306.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
1.4.5.4 | Diseño e impresión de Banner | 200 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | Pendiente |  | Global | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 1.3427 | 268.54 | Global | 1 | 133.9511 | 133.9511 | 179.8561 | 179.8561 | 500 | 500 | 133.9511 | 0 | 0 | 133.9511 | 1.3427 | 179.8561 | 134 | 0 | 0 | 134 | 1.3427 | 179.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
1.4.6 | Diseño y creación de material de distribución | 0 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 669.7554 |  | 899.2806 |  | 2500 | 669.7554 | 0 | 0 | 669.7554 |  | 899.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 268.54
1.4.6.1 | Elaboración de material publicitario | 0 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Chalecos, gorros, carpetas, block | Global | [13 empty] | Global | 1 | 669.7554 | 669.7554 | 899.2806 | 899.2806 | 2500 | 2500 | 669.7554 | 0 | 0 | 669.7554 | 1.3427 | 899.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1.3427 | 268.54
1.5 | Varios | 16000 | [13 empty] | 16000 |  | 21483.2 |  |  | 16000 | 0 | 0 | 40000 |  | 21483.2 |  |  |  | 5224.0921 |  | 7014.3885 |  | 19500 | 5264.0921 | 0 | 0 | 5264.0921 |  | 7014.3885 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 20.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1 | Movilidad local | 4000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Adjudicado |  | Global | 1 | 4000 | 4000 | 5370.8 | 5370.8 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 1.3427 | 5370.8 | Global | 1 | 535.8043 | 535.8043 | 719.4245 | 719.4245 | 2000 | 2000 | 535.8043 | 0 | 0 | 535.8043 | 1.3427 | 719.4245 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.5.2 | Material de oficina, etc. | 6000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Adjudicado | Se incluyen los materiales para los talleres | Global | 1 | 6000 | 6000 | 8056.2 | 8056.2 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 1.3427 | 8056.2 | Global | 1 | 535.8043 | 535.8043 | 719.4245 | 719.4245 | 2000 | 2000 | 535.8043 | 0 | 0 | 535.8043 | 1.3427 | 719.4245 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.5.3 | Equipos informáticos y audiovisuales (laptos, cámara, grabadora, etc.) | 6000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | Adjudicado |  | Global | 1 | 6000 | 6000 | 8056.2 | 8056.2 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 30000 | 1.3427 | 8056.2 | Global | 1 | 4152.4835 | 4152.4835 | 5575.5396 | 5575.5396 | 15500 | 15500 | 4152.4835 | 0 | 0 | 4152.4835 | 1.3427 | 5575.5396 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.5.4 | Gastos Financieros | [23 empty] | 1.3427 | 0 | [7 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 1.3427 | 53.708 | 15 |  |  | 15 | 1.3427 | 20.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 |  |  |  |  | 1.3427 | 0
1.6 | Auditoría financiera | 15000 | [13 empty] | 15000 |  | 20140.5 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | 20140.5 |  |  |  | 10716.0864 |  | 14388.4892 |  | 40000 | 10716.0864 | 0 | 0 | 10716.0864 |  | 14388.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1 | Auditoría | 15000 | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-11-01 | 2014-12-15 | Pendiente |  | Global | 1 | 15000 | 15000 | 20140.5 | 20140.5 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 1.3427 | 20140.5 | Global | 1 | 10716.0864 | 10716.0864 | 14388.4892 | 14388.4892 | 40000 | 40000 | 10716.0864 | 0 | 0 | 10716.0864 | 1.3427 | 14388.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
1.7 | Contingencias | 9677 | [13 empty] | 9677 |  |  |  |  | 9677 | 0 | 0 | 9677
1.7.1 | Contingencias | 9677 |  | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | Pendiente |  | Global | 1 | 9677 | 9677 | 12993.3079 | 12993.3079 |  |  | 9677 | 0 | 0 | 9677 | 1.3427 | 12993.3079 | Global | 1 | 9677 | 9677
2 | Resultado I. Promoción Directa del Mercado | 1800000 | [13 empty] | 1800000 |  | 2416860 |  |  | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1.3427 | 2416860 |  |  |  | 1794944.4719 |  | 2410071.9424 |  | 6700000 | 1794944.4719 | 0 | 0 | 1794944.4719 | 1.3427 | 2410071.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 133681.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
2.1 | Proyecto 1 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.2 | Proyecto 2 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.3 | Proyecto 3 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.4 | Proyecto 4 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.5 | Proyecto 5 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.6 | Proyecto 6 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.7 | Proyecto 7 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.8 | Proyecto 8 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.9 | Proyecto 9 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
2.10 | Proyecto 10 | [7 empty] | 2014-06-01 | 2014-10-31 | Pendiente |  | Global | [10 empty] | 0 |  |  | Global | 1 | 179494.4472 | 179494.4472 | 241007.1942 | 241007.1942 | 670000 | 670000 | 179494.4472 | 0 | 0 | 179494.4472 | 1.3427 | 241007.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 17949.4447 | 0 | 0 | 17949.4447 | 1.3427 | 24100.7194 |  |  |  | 0
3 | Resultado 2: Innovacón y Calidad de las TERT | 225000 | [13 empty] | 225000 |  | 302107.5 |  |  | 225000 | 0 | 0 | 225000 | 1.3427 | 302107.5 |  |  |  | 15859.8079 |  | 21294.964 |  | 59200 | 15859.8079 | 0 | 0 | 15859.8079 |  | 21294.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
3.1 | Implementación de un laboratorio para certificación de biodigestores | [28 empty] | 6697.554 |  | 8992.8058 |  | 25000 | 6697.554 | 0 | 0 | 6697.554 |  | 8992.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | Equipamiento de laboratorio |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 6697.554 | 6697.554 | 8992.8058 | 8992.8058 | 25000 | 25000 | 6697.554 | 0 | 0 | 6697.554 | 1.3427 | 8992.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
3.2 | Implementación de un centro de prueba y ensayo de equipos de biomasa densificada | [28 empty] | 5358.0432 |  | 7194.2446 |  | 20000 | 5358.0432 | 0 | 0 | 5358.0432 |  | 7194.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 | Equipamiento del centro de prueba y ensayo |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-04-01 | 2015-06-01 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 5358.0432 | 5358.0432 | 7194.2446 | 7194.2446 | 20000 | 20000 | 5358.0432 | 0 | 0 | 5358.0432 | 1.3427 | 7194.2446 |  |  |  | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
3.3 | Propuesta de desarrollo de NTP de calidad de productos y ensayos para TERT | [28 empty] | 3804.2107 |  | 5107.9137 |  | 14200 | 3804.2107 | 0 | 0 | 3804.2107 |  | 5107.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3.1 | Consultor |  | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-04-01 | 2015-06-01 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 3804.2107 | 3804.2107 | 5107.9137 | 5107.9137 | 14200 | 14200 | 3804.2107 | 0 | 0 | 3804.2107 | 1.3427 | 5107.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4 | Resultado 3: Promoción Indirecta del mercado de TERT | 225000 | [13 empty] | 225000 |  | 302107.5 |  |  | 225000 | 0 | 0 | 225000 | 1.3427 | 302107.5 |  |  |  | 32309.0005 |  | 43381.295 |  | 120600 | 32309.0005 | 0 | 0 | 32309.0005 |  | 43381.295 | 12973 | 0 | 0 | 12973 | 1.3427 | 17418.8471 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 1.3427 | 4699.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.1 | Diseño de la página web | [28 empty] | 2973.714 |  | 3992.8058 |  | 11100 | 2973.714 | 0 | 0 | 2973.714 |  | 3992.8058 | 2973 | 0 | 0 | 2973 | 1.3427 | 3991.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.1.1 | Diseño y maquetación de la web |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-04-15 | 2014-05-15 | Adjudicado |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 1473.4619 | 1473.4619 | 1978.4173 | 1978.4173 | 5500 | 5500 | 1473.4619 | 0 | 0 | 1473.4619 | 1.3427 | 1978.4173 | 1473 | 0 | 0 | 1473 | 1.3427 | 1977.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.1.2 | Programación de la web |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | Adjudicado |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 1500.2521 | 1500.2521 | 2014.3885 | 2014.3885 | 5600 | 5600 | 1500.2521 | 0 | 0 | 1500.2521 | 1.3427 | 2014.3885 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1.3427 | 2014.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.2 | Elaboración de la Estratégia Nacional de Promoción y Diseminación de las TERT | [28 empty] | 9108.6734 |  | 12230.2158 |  | 34000 | 9108.6734 | 0 | 0 | 9108.6734 |  | 12230.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427
4.2.1 | Diseño de la estrategia |  | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01 | 31/04/2015 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 3750.6302 | 3750.6302 | 5035.9712 | 5035.9712 | 14000 | 14000 | 3750.6302 | 0 | 0 | 3750.6302 | 1.3427 | 5035.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.2.2 | Implementación de la Estrategia |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-05-01 | 2015-07-31 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 5358.0432 | 5358.0432 | 7194.2446 | 7194.2446 | 20000 | 20000 | 5358.0432 | 0 | 0 | 5358.0432 |  | 7194.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.3 | Participación en eventos (ferias, Seminarios, simposiun) | [28 empty] | 4018.5324 |  | 5395.6835 |  | 15000 | 4018.5324 | 0 | 0 | 4018.5324 |  | 5395.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Participación Simposiun, Ferias, Foros |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-05-01 | 2015-12-31 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 4018.5324 | 4018.5324 | 5395.6835 | 5395.6835 | 15000 | 15000 | 4018.5324 | 0 | 0 | 4018.5324 | 1.3427 | 5395.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.4 | Publicaciones de productos de conocimiento | [28 empty] | 5893.8475 |  | 7913.6691 |  | 22000 | 5893.8475 | 0 | 0 | 5893.8475 |  | 7913.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 |  | 4699.45
4.4.1 | Manuales y boletines | [28 empty] | 2411.1194 |  | 3237.4101 |  | 9000 | 2411.1194 | 0 | 0 | 2411.1194 |  | 3237.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 |  | 4699.45
4.4.1.1 | Diseño (manual de biodigestor, boletin técnico) |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-03-01 | 2014-05-31 | Pendiente | Manual Biodigestor , Boletin técnico | Global | [13 empty] | Global | 1 | 1339.5108 | 1339.5108 | 1798.5612 | 1798.5612 | 5000 | 5000 | 1339.5108 | 0 | 0 | 1339.5108 | 1.3427 | 1798.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1.3427 | 2014.05
4.4.1.2 | Impresión (manual de biodigestor, boletin técnico, norma técnica de calidad) |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2014-06-01 | 31/06/2014 | Pendiente | Manual Biodigestor , Estrategia Nacional de promoción de las TERT, norma técnica de calidad | Global | [13 empty] | Global | 1 | 1071.6086 | 1071.6086 | 1438.8489 | 1438.8489 | 4000 | 4000 | 1071.6086 | 0 | 0 | 1071.6086 | 1.3427 | 1438.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1.3427 | 2685.4
4.4.2 | Estudios de caso y Lecciones aprendidas | [28 empty] | 3482.7281 |  | 4676.259 |  | 13000 | 3482.7281 | 0 | 0 | 3482.7281 |  | 4676.259 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2.1 | Diseño de la publicación |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 2143.2173 | 2143.2173 | 2877.6978 | 2877.6978 | 8000 | 8000 | 2143.2173 | 0 | 0 | 2143.2173 | 1.3427 | 2877.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.4.2.1 | Impresión |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 2015-11-20 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 1339.5108 | 1339.5108 | 1798.5612 | 1798.5612 | 5000 | 5000 | 1339.5108 | 0 | 0 | 1339.5108 | 1.3427 | 1798.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.5 | Producción y multicopiado de video final del proyecto | [28 empty] | 6831.5051 |  | 9172.6619 |  | 25500 | 6831.5051 | 0 | 0 | 6831.5051 |  | 9172.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.5.1 | Elaboración de video |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 6697.554 | 6697.554 | 8992.8058 | 8992.8058 | 25000 | 25000 | 6697.554 | 0 | 0 | 6697.554 | 1.3427 | 8992.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.5.1 | Fotocopiado de DVD |  | Comparación de precios | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-01 | 2015-11-20 | Pendiente |  | Global | [13 empty] | Global | 1 | 133.9511 | 133.9511 | 179.8561 | 179.8561 | 500 | 500 | 133.9511 | 0 | 0 | 133.9511 | 1.3427 | 179.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0
4.6 | Diseño y estructuración de productos financieros para energía renovable térmica | [28 empty] | 3482.7281 |  | 4676.259 |  | 13000 | 3482.7281 | 0 | 0 | 3482.7281 |  | 4676.259 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  | 13427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.6.1 | Consultor |  | Consultor Individual | Ex post | 100% | 0 | 0 | 0 | 2015-02-01 | 2015-04-30 | Pendiente |  | Mes | [13 empty] | Global | 1 | 3482.7281 | 3482.7281 | 4676.259 | 4676.259 | 13000 | 13000 | 3482.7281 | 0 | 0 | 3482.7281 | 1.3427 | 4676.259 | 10000 |  |  | 10000 | 1.3427 | 13427 | 0 |  |  | 0 | 1.3427 | 0
4.7 | Evaluación final del proyecto
4.7 | Consultor (a todo costo)
| SUBTOTAL | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Tasa Institucional Neta | 235023 | [10 empty] | Global | 1 | 235023 | 235023 |  | 315565.3821 |  |  | 235023 | 0 | 0 |  | 1.3427 | 315565.3821 | 1 | 1 | 235022.9994 | 235022.9994 | 315565.3813 | 315565.3813 | 877271.76 | 877271.76 | 235022.9994 | 0 | 0 |  | 1.3427 | 315565.3813 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3427 | 0
| TOTAL | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
De USD a Euros
|  | 3000000 | [13 empty] | 3000000 |  | 4028100 |  |  | #REF! |  |  |  |  | 4028100 | [13 empty] | #REF!
[16 empty] | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF!
#REF!
Note on AU12: Ingreso 14 de marzo
Note on AF25: 10 viajes (2 personas)
Note on AF27: 5 viajes (4 personas, del equipo FASERT)

## Dic 2013
Enero, Febrero y Marzo 2014
| Codigo de proyecto | N° doc. de Referencia IICA | Descripcion | Act . POA | Fecha | Importe S/. | TC | Importe US$ | TC | Importe Euro
1 | 11102-P0042370000101 |  | Difusión del fondo caja chica - Evento sandwich | 1.4.1 |  |  |  | 43.54 | 1.3427 | 32.4272
2 |  |  | Gastos financieros Banco | 1.5.4 |  |  |  | 20 | 1.3427 | 14.8954
[8 empty] | 63.54 |  | 47.3226

## Ene, Feb, Marz 2014
Enero, Febrero y Marzo 2014
| Codigo de proyecto | N° doc. de Referencia IICA | Descripcion | Act . POA | Fecha | Importe S/. | TC | Importe US$ | TC | Importe Euro
1 | 11102-P0042370000101 | 100003773 | Planilla mes de enero 2014 (Carlos Cervantes - Salario) | 1.1.1 | 2014-01-30 | 9997.5 | 2.823 | 3541.45 | 1.3427 | 2637.5587
2 | 11102-P0042370000101 | 100003773 | Planilla mes de enero 2014 (arlos Cervantes - Aporte Patronal) | 1.1.1 | 2014-01-30 | 900 | 2.823 | 318.81 | 1.3427 | 237.4395
3 | 11102-P0042370000101 | 1900002945 | Aire acondicionado oficina FASERT - Importaciones Hiraoka | 1.5.2 | 2014-02-03 | 1259 | 2.818 | 446.77 | 1.3427 | 332.74
4 | 11102-P0042370000101 | 1900002944 | Compra de laptop equipo FASERT (Fernando Acosta) - MAGITECH | 1.5.3 | 2014-02-03 | 3499 | 2.818 | 1241.66 | 1.3427 | 924.7486
5 | 11102-P0042370000101 | 1900002986 | Caja Chica 31/01. Mensaje y movilidad local | 1.5.1 | 2014-02-05 | 20 | 2.8209 | 7.09 | 1.3427 | 5.2804
6 | 11102-P0042370000101 | 1900002992 | Instalación de aire acondicionado oficina FASERT ( pago de detracción) - MALASQUEZ ESQUERRE SAC | 1.5.2 | 2014-02-11 | 906 | 2.818 | 321.5 | 1.3427 | 239.4429
7 | 11102-P0042370000101 | 1900003083 | Instalación de aire acondicionado oficina FASERT | 1.5.2 | 2014-02-11 | 38 | 2.819 | 13.48 | 1.3427 | 10.0395
8 | 11102-P0042370000101 | 1900003038 | Adelanto 40% - Taller de identificación soluciones a las necesidades de implementación de servicios energéticis en instituciones públicas y privadas 3 y 4 DE marzo (coffee y almuerzo) - Inmobiliaria de turismo - Sonesta El Olivar | 1.4.1 | 2014-02-18 | 3454.4 | 2.802 | 1232.83 | 1.3427 | 918.1723
9 | 11102-P0042370000101 | 1900003056 | Impresión de tarjetas de presentación Carlos C. y Fernando A. | 1.5.2 | 2014-02-26 | 136 | 2.8059 | 48.47 | 1.3427 | 36.0989
10 | 11102-P0042370000101 | 100003840 | Planilla mes de febrero 2014 (Carlos Cervantes , Fernando Acosta - Salar)o | 1.1.1 / 1.1.2 | 2014-02-27 | 16848 | 2.808 | 6000 | 1.3427 | 4468.608
11 | 11102-P0042370000101 | 100003840 | Planilla mes de febrero 2014 (Carlos Cervantes , Fernando Acosta - Aporte patronal) | 1.1.1 / 1.1.2 | 2014-02-27 | 1517 | 2.808 | 540.24 | 1.3427 | 402.3535
12 | 11102-P0042370000101 | 1900003122 | Adelanto 40% Servicios eléctricos FASERT - Fredy Alvarez | 1.5.2 | 2014-03-03 | 598.8 | 2.799 | 213.93 | 1.3427 | 159.3282 |  | 598.8
13 | 11102-P0042370000101 | 1900003078 | Caja chica al 04/03 - Envío de invitaciones para talleres del 3 Y 4 de maro - Master wordl courrier | 1.4.1 | 2014-03-06 | 258.5 | 2.7979 | 92.39 | 1.3427 | 68.8091
14 | 11102-P0042370000101 | 1900003078 | Caja chica al 04/03 - Materiales e insumos - compra de filo canto para escritorio | 1.5.2 | 2014-03-06 | 11 | 2.7919 | 3.94 | 1.3427 | 2.9344 | 3.0445 | 0.89545
15 | 11102-P0042370000101 | 1900003142 | Pago del 60% del alquiler de sala para taller Identificando Soluciones a las Necesidades de IDENTIFICANDO SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 3 Y 4 de marzo 2014 (coffee y almuerzo) - Inmobiliaria turismo Sonesta Hotel El Olivar | 1.4.1 | 2014-03-13 | 4559.61 | 2.805 | 1625.53 | 1.3427 | 1210.6427
16 | 11102-P0042370000101 | 1900003143 | Inmobiliaria Turismo Sonesta Hotel El Olivar - Talleres 3 y 4 de marzo - Pago de detracción | 1.4.1 | 2014-03-13 | 622 | 2.805 | 221.75 | 1.3427 | 165.1523
17 | 11102-P0042370000101 | 1900003104 | Movilidad según detalle mensajeria y movilidad loc | 1.5.1 | 2014-03-13 | 76 | 2.8055 | 27.09 | 1.3427 | 20.1758
18 | 11102-P0042370000101 | 1900003099 | Compra de utiles - TAI LOY | 1.5.2 | 2014-03-13 | 1744.73 | 2.805 | 622.01 | 1.3427 | 463.2531
19 | 11102-P0042370000101 | 1900003144 | 60% Servicios eléctricos oficina FASERT - Fredy Alvarez | 1.5.2 | 2014-03-13 | 898.2 | 2.805 | 320.21 | 1.3427 | 238.4822 |  | 898.2
20 | 11102-P0042370000101 | 1900003096 | Compra de 2 laptops para equipo FASERT ( Carolina Vidal - Gary Coronel) - MAGIC TECNOLOGIES EIRL | 1.5.3 | 2014-03-13 | 3798 | 2.805 | 1354.01 | 1.3427 | 1008.4233
21 | 11102-P0042370000101 | 1900003106 | Caja Chica al 18/03/2014 - Mensajeria y movilidad local - Movilidad Mónica Puémape apoyo para evento del 03 y 04 de marzo | 1.5.2 | 2014-03-19 | 50 | 2.8074 | 17.81 | 1.3427 | 13.2643 |  |  | 9268.65 | 2588.7
22 | 11102-P0042370000101 | 1900003112 | 1er pago (15%) del contrato A3/PE-0130 - Ricardo Barandearan - Por diseño de logo FASERT | 1.4.5.1 | 2014-03-21 | 421.65 | 2.811 | 150 | 1.3427 | 111.7152
23 | 11102-P0042370000101 | 1900003115 | Cámara fotográfica Nikon Reflex | 1.5.3 | 2014-03-21 | 2999 | 2.811 | 1066.88 | 1.3427 | 794.5781
24 | 11102-P0042370000101 | 1900003160 | Compra de proyector multimedia EPSON | 1.5.3 | 2014-03-21 | 2849.28 | 2.811 | 1013.62 | 1.3427 | 754.9117
25 | 11102-P0042370000101 | 1900003118 | Caja chica al 25/03/2014 - mensajeria y movilidad local | 1.5.1 | 2014-03-25 | 24 | 2.807 | 8.55 | 1.3427 | 6.3678
26 | 11102-P0042370000101 | 1900003118 | Caja chica al 25/03/2014 - materiales e insumos . Compra de 3 pizarras de corcho y 1 pizarra acrílica | 1.5.2 | 2014-03-25 | 230 | 2.808 | 81.91 | 1.3427 | 61.0039
27 | 11102-P0042370000101 | 1900003199 | Adelanto Hotel Evento FASERT - Detracción | 1.4.2 | 2014-03-31 | 422 | 2.809 | 150.23 | 1.3427 | 111.8865
28 | 11102-P0042370000101 | 100003958 | Planilla marzo 2014 (equipo FASERT) | 1.1 | 2014-03-31 | 22740.1 | 2.809 | 8095.45 | 1.3427 | 6029.2321
29 | 11102-P0042370000101 | 100003958 | Planilla marzo 2014 (equipo FASERT) | 1.1 | 2014-03-31 | 2047 | 2.809 | 728.73 | 1.3427 | 542.7348
30 | 11102-P0042370000101 | 100003961 | Planilla marzo 2014 (equipo FASERT) | 1.1 | 2014-03-31 | 545.4 | 2.809 | 194.16 | 1.3427 | 144.6042
31 | 11102-P0042370000101 | 100003961 | Planilla marzo 2014 (equipo FASERT) | 1.1 | 2014-03-31 | 49 | 2.8096 | 17.44 | 1.3427 | 12.9888
[6 empty] | 83519.17 |  | 29717.94 |  | 22132.9709
83523.37
-4.2

## Abril 2014
Gastos de FASERT Abril 2014
| Codigo de proyecto | N° doc. de Referencia IICA | Descripcion | Act . POA | Fecha | Importe S/. | TC | Importe US$ | TC | Importe Euro
1 | 11102-P0042370000101 | 100027077 | Seguro Obligatorio Carlos Cervantes |  | 01.04.2014 | 0 | 0 | 3.85 | 1.3427 | 2.8674
2 | 11102-P0042370000101 | 1900003179 | Caja Chica - Movilidades (compra de cámara ) y Reunión Maria Febres | 1.5.1 | 02.04.2014 | 31.5 | 2.805 | 11.23 | 1.3427 | 8.3637
3 | 11102-P0042370000101 | 1900003179 | Caja chica - Materiales para instalación de pizarra | 1.5.3 | 02.04.2014 | 57.3 | 2.8047 | 20.43 | 1.3427 | 15.2156
4 | 11102-P0042370000101 | 1900003260 | Impresión de tarjetas de invitación al evento de lanzamiento del Fondo FASERT 04 .04.14 - AC GRAF PERU | 1.4.2 | 04.04.2014 | 590 | 2.807 | 210.19 | 1.3427 | 156.5428
5 | 11102-P0042370000101 | 1900003259 | Adelanto 40% hotel NOVOTEL eveto de lanzamiento FASERT - Sociedad Desarrollo Hoteles Peruano | 1.4.2 | 04.04.2014 | 3097.6 | 2.807 | 1103.53 | 1.3427 | 821.8738
6 | 11102-P0042370000101 | 1900003224 | Caja Chica - Stiker para folder conteniendo la nueva dirección del IICA. Folder entregados en el evento de lanzamiento FASERT | 1.4.2 | 14.04.2014 | 53 | 2.7836 | 19.04 | 1.3427 | 14.1804
7 | 11102-P0042370000101 | 1900003224 | Caja chica - Reunión con Foncodes, parqueo | 1.5.1 | 14.04.2014 | 24 | 2.7842 | 8.62 | 1.3427 | 6.4199
8 | 11102-P0042370000101 | 1900003226 | Caja Chica - Pizarra, calculadora y tacho para Gary Coronel | 1.5.2 | 14.04.2014 | 74.9 | 2.7844 | 26.9 | 1.3427 | 20.0343
9 | 11102-P0042370000101 | 1900003291 | Elaboración de 1000 lapiceros con logos FASERT GIZ IICA, para evento de lanzamiento FASERT | 1.4.2 | 16.04.2014 | 810 | 2.774 | 292 | 1.3427 | 217.4723
10 | 11102-P0042370000101 | 1900003240 | Pago courrier entrega de tarjetas de invitación al evento de lanzamiento FASERT - Master World Courrier SAC | 1.4.2 | 24.04.2014 | 1061.26 | 1.8498 | 573.72 | 1.3427 | 427.2883
11 | 11102-P0042370000101 | 1900003239 | Caja Chica - Arreglo de Flores para evento de lanzamiento FASERT | 1.4.2 | 24.04.2014 | 40 | 2.7913 | 14.33 | 1.3427 | 10.6725
12 | 11102-P0042370000101 | 1900003296 | Diseño de Triptico FASERT - Ricardo Barandiaran Samanez | 1.4.4.2 | 24.04.2014 | 280 | 2.7911 | 100.32 | 1.3427 | 74.7151
13 | 11102-P0042370000101 | 1900003239 | Caja Chica - Movilidad Mónica Puémape (apoyo en evento de lanzamiento FASERT) | 1.5.1 | 24.04.2014 | 15 | 2.7933 | 5.37 | 1.3427 | 3.9994
14 | 11102-P0042370000101 | 100004083 | Planilla Mes de abril - Salario |  | 24.04.2014 | 25494 | 2.791 | 9134.36 | 1.3427 | 6802.9791
15 | 11102-P0042370000101 | 100004083 | Planilla mes de abril - Aporte patronal |  | 24.04.2014 | 2295 | 2.791 | 822.29 | 1.3427 | 612.4153
16 | 11102-P0042370000101 | 1900003239 | Caja Chica |  | 24.04.2014 | 55 | 2.7905 | 19.71 | 1.3427 | 14.6794 | Gasto duplicado en mayo se elimino
17 | 11102-P0042370000101 | 1900003297 | Adelanto por programación de página web - Robespierre Corimanya Soria | 4.1.2 | 25.04.2014 | 1674 | 2.79 | 600 | 1.3427 | 446.8608
18 | 11102-P0042370000101 | 1900003299 | Diseño de página web (40% adelanto) - Picnic | 4.1.1 | 28.04.2014 | 1888 | 2.801 | 674.04 | 1.3427 | 502.0034
[6 empty] | 37540.56 |  | 13639.93 |  | 10158.5835
|  |  | RESUMEN ABRIL 2014 | Act. POA | Ejecución ABRIL USD
Material de oficina, etc.
Personal de seguimiento y monitoreo
Movilidad
Evento de lanzamiento
Material informativo
Note on H5: Carolina Vidal: Pago que realiza la Sede, no aparece el monto en soles.

## Costo por Act. Gestión del Fond (hidden)
TC | 1.3427
|  | Presupuesto Aprobado | [9 empty] | Total . Ejecutado USD
|  |  | Proveedor | Comprobante IICA | Fecha de pago | Concepto | Monto Soles | TC | Monto USD | TC | Monto Euro
Código | Descripción | [10 empty] | 0
A0 | Gestión del Fondo | [10 empty] | 1241.66
A0.1 | Personal de Seguimiento y monitoreo del proyecto | [10 empty] | 0
| Coordinador Técnico Nacional | [10 empty] | 0
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla mes Enero 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla mes Febrero 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Marzo 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Abril 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Mayo14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Junio 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Julio 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Agosto 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Septiempre 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Octubre 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Noviembre 14
|  |  | Carlos Cervantes | Planilla Mes de Diciembre 14
| Especialista en Energía | [10 empty] | 0
|  |  | Fernando Acosta | Planilla mes Febrero 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Marzo 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Abril 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Mayo14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Junio 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Julio 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Agosto 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Septiempre 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Octubre 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Noviembre 14
|  |  | Fernando Acosta | Planilla Mes de Diciembre 14
| Asistente Flexible | [10 empty] | 0
Honorario a terceros
| Analista de Proyecto | [10 empty] | 0
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Marzo 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Abril 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Mayo14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Junio 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Julio 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Agosto 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Septiempre 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Octubre 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Noviembre 14
|  |  | Carolina Vidal | Planilla Mes de Diciembre 14
| Auxilar contable | [10 empty] | 0
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Marzo 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Abril 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Mayo14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Junio 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Julio 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Agosto 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Septiempre 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Octubre 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Noviembre 14
|  |  | Gary Coronel | Planilla Mes de Diciembre 14
A0.2 | Consultores de corto plazo nacional (evaluación de propuesta) | [10 empty] | 0
Honorario a terceros
Honorario a terceros
Honorario a terceros
A0.3 | Viajes | [10 empty] | 0
A0.4 | Difusión del Fondo | [10 empty] | 0
A0.5 | Varios | [10 empty] | 1688.43
Movilidad local
Materiales de la Oficina
| Aire acondicionado |  | Hiraoka | 1900002945 | 2014-02-03 | Adquisición de aire acondicionado para oficina de FASERT | 1259 | 2.818 | 446.77 | 1.3427 | 332.74
A0.6 | Equipos informáticos y audiovisuales (laptop, cámara, grabadora, etc.) | [10 empty] | 1241.66
Laptop
| Laptop |  | Magitech | 1900002944 |  | Compra de laptop para Fernando Acosta | 3499 | 2.818 | 1241.66 | 1.3427 | 924.7486
A0.7 | Auditoria | [10 empty] | 0

## Mayo 2014
Gastos Mayo 2014
| Codigo de proyecto | N° doc. de Referencia IICA | Descripcion | Act . POA | Fecha | Importe S/. | TC | Importe US$ | TC | Importe Euro
1 | 11102-P0042370000101 | 100027492 | Seguro Obligatorio Carlos Cervantes 05-14 |  | 2014-05-01 |  | 0 | 3.85 | 1.3427 | 2.8674
2 | 11102-P0042370000101 | 100027492 | Seguro Obligatorio Gary Coronel Chavez 05-2014 |  | 2014-05-01 |  | 0 | 3.85 | 1.3427 | 2.8674
3 | 11102-P0042370000101 | 100027492 | Seguro Obligatorio Carolina Vidal Albujar 05-2014 |  | 2014-05-01 |  | 0 | 3.85 | 1.3427 | 2.8674
4 | 11102-P0042370000101 | 1900003369 | Impresión de tripticos FASERT |  | 2014-05-05 |  |  | 2284.45 | 1.3427 | 1701.3853
5 | 11102-P0042370000101 | 1900003370 | Reembolso por compra de dominios de FASERT |  | 2014-05-05 |  | 0 | 225.44 | 1.3427 | 167.9005 | Pagado en dólares
6 | 11102-P0042370000101 | 1700000191 | Impresión de tripticos FASERT |  | 2014-05-05 |  |  | -2284.45 | 1.3427 | -1701.3853
7 | 11102-P0042370000101 | 1700000192 | Reembolso por compra de dominios de FASERT |  | 2014-05-05 |  |  | -225.44 | 1.3427 | -167.9005
8 | 11102-P0042370000101 | 1900003396 | Reembolso por compra de dominios de FASERT |  | 2014-05-05 |  |  | 225.44 | 1.3427 | 167.9005
9 | 11102-P0042370000101 | 1900003398 | Impresión de tripticos FASERT |  | 2014-05-05 | 815 | 2.803 | 290.76 | 1.3427 | 216.5487
10 | 11102-P0042370000101 | 1900003383 | Fernando Acosta - Participación en Foro Cosecha |  | 2014-05-12 | 162 | 2.7859 | 58.15 | 1.3427 | 43.3083
11 | 11102-P0042370000101 | 1900003385 | Reembolso por exámen médico - Carolina Vidal |  | 2014-05-12 | 230 | 2.7859 | 82.56 | 1.3427 | 61.488
12 | 11102-P0042370000101 | 1900003386 | Reembolso por exámen médico - Carlos Cervantes |  | 2014-05-12 | 230 | 2.7859 | 82.56 | 1.3427 | 61.488
13 | 11102-P0042370000101 | 1900003388 | Reembolso por exámen médico - Gary Coronel |  | 2014-05-13 | 230 | 2.7842 | 82.61 | 1.3427 | 61.5253
14 | 11102-P0042370000101 | 1900003389 | Pago del saldo del 60% del Evento de Lanzamiento de FASERT - Novotel |  | 2014-05-13 | 4646.4 | 2.784 | 1668.97 | 1.3427 | 1242.9955
15 | 11102-P0042370000101 | 1900003391 | Pago de detracción - Evento FASERT Hotel Novotel |  | 2014-05-13 | 634 | 2.784 | 227.73 | 1.3427 | 169.606
| 11102-P0042370000101 | 1900003325 | Pago de CTS Noviembre - Abril |  | 2014-05-15 |  |  | 6299.57 | 1.3427 | 4691.7182
| 11102-P0042370000101 | 1700000184 | Pago de CTS Noviembre - Abril |  | 2014-05-15 |  |  | -6299.57 | 1.3427 | -4691.7182
1 | 11102-P0042370000101 | 1900003327 | Pago de CTS Noviembre - Abril |  | 2014-05-15 | 6299.57 | 2.784 | 2262.78 | 1.3427 | 1685.2461
2 | 11102-P0042370000101 | 100004147 | Reclasificación de gastos caja chica 06/05 |  | 2014-05-19 | 15 | 2.7829 | 5.39 | 1.3427 | 4.0143
3 | 11102-P0042370000101 | 100004147 | Reclasificación de gastos caja chica 06/06 |  | 2014-05-19 | 68 | 2.7835 | 24.43 | 1.3427 | 18.1947
4 | 11102-P0042370000101 | 1900003336 | Pago de pasaje Lima - Cuzco - Lima Fernando Acosta Foro Cosecha (29 al 31 mayo) |  | 2014-05-20 |  | 0 | 217.79 | 1.3427 | 162.203 | Pagado en dólares
5 | 11102-P0042370000101 | 100004146 | Rasificación de gastos de caja chica 19/05 |  | 2014-05-22 | 228 | 2.7869 | 81.81 | 1.3427 | 60.9295
6 | 11102-P0042370000101 | 1900003353 | Reembolso por exámen médico - Fernando Acosta |  | 2014-05-23 | 230 | 2.7869 | 82.53 | 1.3427 | 61.4657
7 | 11102-P0042370000101 | 1900003358 | Pago de saldo ( 2do Y 3er pago) Ricardo Barandearan - Contrato A3/PE-0130 |  | 2014-05-27 |  | 0 | 850 | 1.3427 | 633.0528 | Pagado en dólares
8 | 11102-P0042370000101 | 100004184 | Planilla Mayo 2014 |  | 2014-05-30 | 25494 | 2.76 | 9236.96 | 1.3427 | 6879.3923
9 | 11102-P0042370000101 | 100004184 | Planilla Mayo 2014 |  | 2014-05-30 | 2295 | 2.76 | 831.52 | 1.3427 | 619.2895
10 | 11102-P0042370000101 | 100004216 | Reclasificación 190003239 .- Gastos de movilidad |  | 2014-05-31 |  |  | -19.71 | 1.3427 | -14.6794
[6 empty] | 41576.97 |  | 16303.83 |  | 12142.5709
Anulado

## Plan de Aquisiciones (hidden)
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Fondo de Acceso Sostenible a Energía Sostenible
Ámbito: |  | Nacional | Fecha de Inicio: |  | 2013-10-01 |  | Fecha de Fin: |  | 2015-03-31 |  |  | Duración: (meses) |  | 30 meses
Costo Total de adquisiciones: |  | 1280 | Financiamiento GIZ US$: |  | 1280
Servicio de Consultoría
Número | Código | Descripción |  | Costo Estimados USD |  | Método de Adquisición | Revisión Ex Ante / Ex Post | Presupuesto |  | Fecha Estimada |  | Estatus | Observaciones
[8 empty] | Aporte GIZ | Aporte IICA | Inicio del Procespo | Términos del Proceso
1280
|  | Contratación de un consultor para el diseño de logo FASERT |  | 1000 |  | Consultor individual | Ex - ante | 100% | 0% |  |  | Adjudicado
|  | Contratación de un consultor para el diseño de triptico FASERT |  | 280 |  | Consultor individual | Ex - ante | 100% | 0% |  |  | Adjudicado
|  | Contratación de un consultor para el diseño de triptico FASERT |  |  |  | Consultor individual | Ex - ante | 100% | 0% | 2014-04-21 | 2014-05-02 | Adjudicado
|  | Contratación de consultor para la programación de página web |  |  |  | Consultor individual | Ex - ante | 100% | 0% | 2014-04-23 | 2014-05-13 | Adjudicado
|  | Contratación de consultores para la evaluación de propuestas |  |  |  | Consultor individual | Ex - ante | 100% | 0% | 2014-07-20 | 2014-08-30 | Pendiente
Bienes y Servicios
Número | Código | Descripción |  | Costo Estimados USD |  | Método de Adquisición | Revisión Ex Ante / Ex Post | Presupuesto |  | Fecha Estimada |  | Estatus | Observaciones
[8 empty] | Aporte GIZ | Aporte IICA | Inicio del Procespo | Términos del Proceso
0
|  | Impresión de lapiceros |  |  |  | Comparación de Precios | Ex - ante
Impresión de Trípticos

## Junio 2014
Gastos Mayo 2014
| Codigo de proyecto | N° doc. de Referencia IICA | Descripcion | Act . POA | Fecha | Importe S/. | TC | Importe US$ | TC | Importe Euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Gastos a la fecha
No | Nombre del Contratista o Proveedor etc. | Act. POA | No. Contrato / Orden de Compra | Descripción del Gasto | Doc. De Referncia | No. de Referencia de Voucher/ Comprobante pago | Fecha Aviso de Pago | Moneda | Monto Factura/Boleta/ Recibo USD | TC | Monto Euro | Financiamiento GIZ | TC | Monto Soles
1 | San Antonio / Wong | 1.4.1 | Caja chica | Atención taller de FASERT (sandwich - jugos) |  | 41-HX133 20131220-52-000296377 | 2013-12-20 | USD | 43.54 | 1.3427 | 32.4272 | 32.4272 | 2.7791 | 121
2 | Banco | 1.5.4 | Banco | Gatos bancarios de la cuenta |  |  | 2013-12-20 | USD | 20 | 1.3427 | 14.8954 | 14.8954 | 2.779 | 55.58
3 | Carlos Cervantes | 1.1.1 | Planilla - Enero | Planilla mes de Enero | 100003773 | Planilla | 2014-01-31 | USD | 3860.26 | 1.3427 | 2874.9981 | 2874.9981 | 0.74477 | 2875
4 | Importaciones Hiraoka | 1.5.2 | 010443 | Aire acondicionado de la oficina de FASERT | 1900002945 | 304-0047499 | 2014-02-03 | USD | 446.77 | 1.3427 | 332.74 | 332.74 | 2.818 | 1259
5 | Magic Tecnologies E.I.R.L | 1.5.3 | 010442 | Compra de laptop para Fernando Acosta - Especialista FASERT | 1900002944 | 001-0039633 | 2014-02-03 | USD | 1241.66 | 1.3427 | 924.7486 | 924.7486 | 2.818 | 3499
6 | Maria Febres | 1.5.1 | Recibo por movilidad | Movilidad reunión de trabajo con equipo técnico de EnDev | 1900002986 | 014931 | 2014-02-05 | USD | 7.09 | 1.3427 | 5.2804 | 5.2804 | 2.8209 | 20
7 | Malasquez Esquerre SAC | 1.5.2 | 010454 | Instalación del equipo de aire acondicionado oficina FASERT | 1900002992 1900003083 | 001 - 003727 | 2014-02-11 | USD | 334.98 | 1.3427 | 249.4824 | 249.4824 | 2.8181 | 944
8 | Inmobiliaria de Turismo S. A - Sonesta El Olivar | 1.4.1 | 010458 | Adelanto 40% - Taller de identificación soluciones a las necesidades. Sonesta El Olivar. 03 y 04 de Marzo 2014 | 1900003038 | 007-0162437 | 2014-02-18 | USD | 1232.83 | 1.3427 | 918.1723 | 918.1723 | 2.802 | 3454.4
9 | MGS Comercial Gráfica S.R.L | 1.5.2 | 010468 | Impresión de tarjetas de presentación de Carlos C. y Fernando A. | 1900003056 | 001-005721 | 2014-02-26 | USD | 48.47 | 1.3427 | 36.0989 | 36.0989 | 2.8059 | 136
10 | Carlos Cervantes - Fernando Acosta | 1.1.1 / 1.1.2 | Planilla - Febrero | Planilla mes de Febrero - Equipo FASERT | 100003840 | Planilla | 2014-02-27 | USD | 6540.24 | 1.3427 | 4870.9615 | 4870.9615 | 2.808 | 18365
11 | Fredy Alvarez | 1.5.2 | 010474 | 1er pago - Adelanto 40% Servicios eléctricos y de computo en la oficina de FASERT | 1900003122 | 001-0000064 | 2014-03-03 | USD | 213.93 | 1.3427 | 159.3282 | 159.3282 | 2.799 | 598.8
12 | Master World Courrier | 1.4.1 | Caja chica | Envío de invitaciones para el Taller de identificación soluciones a las necesidades del 3 y 4 de marzo. | 1900003078 | 001- 029468 | 2014-03-06 | USD | 92.39 | 1.3427 | 68.8091 | 68.8091 | 2.7979 | 258.5
13 | Maestro | 1.5.2 | Caja chica | Compra de filo canto para escritorio | 1900003078 | 0011845016225 | 2014-03-06 | USD | 0.9 | 1.3427 | 0.67029 | 0.67029 | 2.7778 | 2.5
14 | Maestro | 1.5.2 | Caja chica | Pegamento | 1900003078 | 001-16367 | 2014-03-06 | USD | 3.0445 | 1.3427 | 2.2675 | 2.2675 | 2.7919 | 8.5
15 | Inmobiliaria de Turismo - Sonesta El Olivar | 1.4.1 | 010458 | Pago del 60% del alquiler de sala para Taller de identificación soluciones a las necesidades. Sonesta El Olivar. 03.03 y 04.03 | 1900003142 1900003143 | 007-162436 | 2014-03-13 | USD | 1847.28 | 1.3427 | 1375.795 | 1375.795 | 2.805 | 5181.6
16 | Taxi Real | 1.5.1 | Recibo por movilidad | Movilidad Carlos Cervantes - Chosica Miraflores | 1900003104 | 049847 | 2014-03-13 | USD | 27.09 | 1.3427 | 20.1758 | 20.1758 | 2.8055 | 76
17 | TAI LOY | 1.5.2 | 010493 | Compra de útiles para la oficina de FASERT | 1900003099 | 792-0001312 / 719-0065893 / 798-004055 | 2014-03-13 | USD | 622.01 | 1.3427 | 463.2531 | 463.2531 | 2.805 | 1744.73
18 | Fredy Alvarez | 1.5.2 | 010474 | 2do pago - 60% Servicios eléctricos y de computo en la oficina de FASERT | 1900003144 | 001-0000064 | 2014-03-13 | USD | 320.21 | 1.3427 | 238.4822 | 238.4822 | 2.805 | 898.2
19 | Magic Tecnologies E.I.R.L | 1.5.3 | 010492 | Compra de 2 laptops - Carolina Vidal - Gary Coronel | 1900003096 | 001-0040020 | 2014-03-13 | USD | 1354.01 | 1.3427 | 1008.4233 | 1008.4233 | 2.805 | 3798
20 | Jorge Luis Vela Noriega | 1.5.2 | Caja chica | Movilidad Mónica Puémape (apoyo en evento de lanzamiento FASERT 03 y 04 de marzo) | 1900003106 | 001-00009 / 001-00011 | 2014-03-19 | USD | 17.81 | 1.3427 | 13.2643 | 13.2643 | 2.8074 | 50
21 | Ricardo Barandearan Samamez | 1.4.5.1 | 010505 | 1er pago (15%) - Diseño de Logo - contrato A3/PE-0130 | 1900003112 | 001-00055 | 2014-03-21 | USD | 150 | 1.3427 | 111.7152 | 111.7152 | 2.811 | 421.65
22 | Importadora y Distribuidora VML | 1.5.3 | 010504 | Cámara fotográfica Nikon Reflex Digital | 1900003115 | 001-013916 | 2014-03-21 | USD | 1066.88 | 1.3427 | 794.5781 | 794.5781 | 2.811 | 2999
23 | Alpa Tech | 1.5.3 | 010503 | Compra de proyector multimedia EPSON | 1900003160 | 001-003245 | 2014-03-21 | USD | 1013.62 | 1.3427 | 754.9117 | 754.9117 | 2.811 | 2849.3
24 | Maria Febres | 1.5.1 | Caja chica | Movilidad Reunión con Foncodes | 1900003118 | 015062 | 2014-03-25 | USD | 8.55 | 1.3427 | 6.3678 | 6.3678 | 2.807 | 24
25 | Mercedes Galvez Solano | 1.5.2 | Caja chica | Compra de pizararas de corcho y acrilicas | 1900003118 | 001-013792 | 2014-03-25 | USD | 81.91 | 1.3427 | 61.0039 | 61.0039 | 2.808 | 230
26 | Novotel - Sociedad de Desarrollo de Hoteles | 1.4.2 | 010520 | Pago de detracción - Adelanto evento de lanzamiento FASERT | 1900003199 |  | 2014-03-31 | USD | 150.23 | 1.3427 | 111.8865 | 111.8865 | 2.809 | 422
27 | C. Cervantes - F- Acosta - C. Vidal - G. Coronel | 1.1 | Planilla - Marzo | Planilla marzo equipo FASERT | 100003958 100003961 | Planilla | 2014-03-31 | USD | 9035.78 | 1.3427 | 6729.5598 | 6729.5598 | 2.809 | 25381.5
28 | Carlos Cervantes |  |  | Seguro Obligatorio | 100027077 |  | 01.04.2014 | USD | 3.85 | 1.3427 | 2.8674 | 2.8674 | 0
29 | Caja Chica - Movilidades | 1.5.1 | Caja chica | Movilidad para la compra de camara y Reunión Maria Febres | 1900003179 | 015085 / 015093 | 02.04.2014 | USD | 11.23 | 1.3427 | 8.3637 | 8.3637 | 2.805 | 31.5
30 | Caja chica | 1.5.3 | Caja chica | Materiales para instalación de pizarra | 1900003179 | 11845016225 | 02.04.2014 | USD | 20.43 | 1.3427 | 15.2156 | 15.2156 | 2.8047 | 57.3
31 | AC GRAF PERU | 1.4.2 | 010532 | Impresión de tarjetas de invitación para el evento de lanzamiento del Fondo FASERT 04 .04.14 | 1900003260 | 001- 000210 | 04.04.2014 | USD | 210.19 | 1.3427 | 156.5428 | 156.5428 | 2.807 | 590
32 | Novotel - Sociedad de Desarrollo de Hoteles | 1.4.2 | 010520 | Adelanto 40% Evento de lanzamiento FASERT 14 de abril 2014 | 1900003259 | 003-0079952 | 04.04.2014 | USD | 1103.53 | 1.3427 | 821.8738 | 821.8738 | 2.807 | 3097.6
33 | AC GRAF PERU | 1.4.2 | Caja chica | Stiker para folder conteniendo la nueva dirección del IICA. Folder entregados en el evento de lanzamiento FASERT | 1900003224 | 0001-000218 | 14.04.2014 | USD | 19.04 | 1.3427 | 14.1804 | 14.1804 | 2.7836 | 53
34 | Carolina Vidal | 1.5.1 | Caja chica | Reunión con Foncodes, parqueo | 1900003224 | 054-459698 | 14.04.2014 | USD | 8.62 | 1.3427 | 6.4199 | 6.4199 | 2.7842 | 24
35 | Mercedes Galvez Solano / Comercial LI S.A | 1.5.2 | Caja chica | Compra de pizarra de corcho, calculadora y tacho para Gary Coronel | 1900003226 | 001-013822 / 530-0046797 | 14.04.2014 | USD | 26.9 | 1.3427 | 20.0343 | 20.0343 | 2.7844 | 74.9
36 | MKT Qantuta EIRL | 1.4.2 | 010552 | Elaboración de 1000 lapiceros con logos FASERT GIZ IICA, para evento de lanzamiento FASERT. | 1900003291 | 001-000047 | 16.04.2014 | USD | 292 | 1.3427 | 217.4723 | 217.4723 | 2.774 | 810
37 | Master World Courrier SAC | 1.4.2 | 010565 | Pago courrier entrega de tarjetas de invitación al evento de lanzamiento FASERT | 1900003240 | 001-029698 | 24.04.2014 | USD | 573.72 | 1.3427 | 427.2883 | 427.2883 | 2.791 | 1601.26
38 | Floreria Jardin Los Rosales | 1.4.2 | Caja chica | Arreglo de Flores para evento de lanzamiento FASERT 14.04.14 | 1900003239 | 001-016031 | 24.04.2014 | USD | 14.33 | 1.3427 | 10.6725 | 10.6725 | 2.7913 | 40
40 | Traslados ejecutivos El Imperio | 1.5.1 | Caja chica | Movilidad Mónica Puémape (apoyo en evento de lanzamiento FASERT 14.04.14) | 1900003239 | 001-000014 | 24.04.2014 | USD | 5.37 | 1.3427 | 3.9994 | 3.9994 | 2.7933 | 15
39 | Ricardo Barandiaran Samanez | 1.4.4.2 | 010560 | Diseño de Triptico FASERT | 1900003296 | 001-000063 | 24.04.2014 | USD | 100.32 | 1.3427 | 74.7151 | 74.7151 | 2.7911 | 280
41 | C. Cervantes - F- Acosta - C. Vidal - G. Coronel |  | Planilla - abril | Planilla Mes de abril - Salario | 100004083 |  | 24.04.2014 | USD | 9134.36 | 1.3427 | 6802.9791 | 6802.9791 | 2.791 | 25494
42 | C. Cervantes - F- Acosta - C. Vidal - G. Coronel |  | Planilla - abril | Planilla mes de abril - Aporte patronal | 100004083 |  | 24.04.2014 | USD | 822.29 | 1.3427 | 612.4153 | 612.4153 | 2.791 | 2295
43 | Anulado |  |  | Caja Chica - Error de ingreso Patricia Diaz - Se debitará en mayo |  |  | 24.04.2014 | USD | 19.71 | 1.3427 | 14.6794 | 14.6794 | 2.7905 | 55 | Error de ingreso de Patricia
44 | Robespierre Corimanya Soria | 4.1.2 | 010568 | Adelanto por programación de página web | 1900003297 |  | 25.04.2014 | USD | 600 | 1.3427 | 446.8608 | 446.8608 | 2.79 | 1674
45 | Picnic | 4.1.1 | 010566 | Diseño de página web (40% adelanto) | 1900003299 |  | 28.04.2014 | USD | 674.04 | 1.3427 | 502.0034 | 502.0034 | 2.801 | 1888
46 | Carlos Cervantes 05-14 |  |  | Seguro Obligatorio | 100027492 |  | 2014-05-01 | USD | 3.85 | 1.3427 | 2.8674 | 2.8674 | 0 |  | Pagado en USD
47 | Gary Coronel Chavez 05-2014 |  |  | Seguro Obligatorio | 100027492 |  | 2014-05-01 | USD | 3.85 | 1.3427 | 2.8674 | 2.8674 | 0 |  | Pagado en USD
48 | Carolina Vidal Albujar 05-2014 |  |  | Seguro Obligatorio | 100027492 |  | 2014-05-01 | USD | 3.85 | 1.3427 | 2.8674 | 2.8674 | 0 |  | Pagado en USD
49 | Anulado |  |  | Impresión de tripticos FASERT | 1900003369 |  | 2014-05-05 | USD | 2284.45 | 1.3427 | 1701.3853 | 1701.3853 |  | 0 | Error de ingreso de Patricia
50 | Anulado |  |  | Reembolso por compra de dominios de FASERT | 1900003370 |  | 2014-05-05 | USD | 225.44 | 1.3427 | 167.9005 | 167.9005 | 0 |  | Error de ingreso de Patricia
51 | Anulado |  |  | Impresión de tripticos FASERT | 1700000191 |  | 2014-05-05 | USD | -2284.45 | 1.3427 | -1701.3853 | -1701.3853 |  | 0 | Error de ingreso de Patricia
52 | Anulado |  |  | Reembolso por compra de dominios de FASERT | 1700000192 |  | 2014-05-05 | USD | -225.44 | 1.3427 | -167.9005 | -167.9005 |  | 0 | Error de ingreso de Patricia
53 | ASPnix-Anaxa Company |  |  | Reembolso por compra de dominios de FASERT : Fasert.org y Portal Hosting: Fasert.org | 1900003396 |  | 2014-05-05 | USD | 225.44 | 1.3427 | 167.9005 | 167.9005 |  | 0 | Pagado en USD
54 | Sinco Industria Gráfica EIRL |  | 010578 | Impresión de un millar de tripticos FASERT | 1900003398 | 001-000135 | 2014-05-05 | USD | 290.76 | 1.3427 | 216.5487 | 216.5487 | 2.803 | 815
55 | Fernando Acosta Bedoya |  |  | Viáticos para el viaje para su participación en el foro: Cosecha de Energía (29 al 31 de mayo) | 1900003383 |  | 2014-05-12 | USD | 58.15 | 1.3427 | 43.3083 | 43.3083 | 2.7859 | 162
56 | SuizaLab |  |  | Reembolso por gastos por realización de exámen médico de acuerdo al manual de personal (artículo 2.6) - Carolina Vidal | 1900003385 | 020-0225626 | 2014-05-12 | USD | 82.56 | 1.3427 | 61.488 | 61.488 | 2.7859 | 230
57 | SuizaLab |  |  | Reembolso por gastos por realización de exámen médico de acuerdo al manual de personal (artículo 2.6) - Carlos Cervantes | 1900003386 | 027-0128341 | 2014-05-12 | USD | 82.56 | 1.3427 | 61.488 | 61.488 | 2.7859 | 230
58 | SuizaLab |  |  | Reembolso por gastos por realización de exámen médico de acuerdo al manual de personal (artículo 2.6) - Gary Stiarts Coronel Chavez | 1900003388 | 027-0127755 | 2014-05-13 | USD | 82.61 | 1.3427 | 61.5253 | 61.5253 | 2.7842 | 230
59 | Novotel - Sociedad de Desarrollo de Hoteles |  | 010520 | Pago del saldo del 60% del Evento de Lanzamiento de FASERT | 1900003389 | 003-0081253 | 2014-05-13 | USD | 1668.97 | 1.3427 | 1242.9955 | 1242.9955 | 2.784 | 4646.4
60 | Novotel - Sociedad de Desarrollo de Hoteles |  | 010520 | Pago de detracción - Evento FASERT | 1900003391 | 003-0081253 | 2014-05-13 | USD | 227.73 | 1.3427 | 169.606 | 169.606 | 2.784 | 634
61 | Anulado |  |  | Pago de CTS Noviembre - Abril | 1900003325 |  | 2014-05-15 | USD | 6299.57 | 1.3427 | 4691.7182 | 4691.7182 |  | 0 | Error de ingreso de Patricia
62 | Anulado |  |  | Pago de CTS Noviembre - Abril | 1700000184 |  | 2014-05-15 | USD | -6299.57 | 1.3427 | -4691.7182 | -4691.7182 |  | 0 | Error de ingreso de Patricia
63 | C. Cervantes - F- Acosta - C. Vidal - G. Coronel |  |  | Pago de CTS Noviembre - Abril | 1900003327 |  | 2014-05-15 | USD | 2262.78 | 1.3427 | 1685.2461 | 1685.2461 | 2.784 | 6299.57
64 | Caja Chica - Movilidades |  |  | Reclasificación de gastos caja chica 06/05 - Movilidad Carlos Cervantes reunión EnDev | 100004147 | 015200 | 2014-05-19 | USD | 5.39 | 1.3427 | 4.0143 | 4.0143 | 2.7829 | 15
65 | MGS Comercial Gráfica S.R.L |  |  | Reclasificación de gastos caja chica 06/06 - Impresión de tarjetas de presentación Carolina Vidal | 100004147 | 001-005847 | 2014-05-19 | USD | 24.43 | 1.3427 | 18.1947 | 18.1947 | 2.7835 | 68
66 | Sans Frontiereres Travel EIRL |  |  | Pago de pasaje Lima - Cuzco - Lima Fernando Acosta Foro Cosecha (29 al 31 mayo) | 1900003336 | 001355 / 001-001494 | 2014-05-20 | USD | 217.79 | 1.3427 | 162.203 | 162.203 | 0
67 | Caja Chica |  | Caja chica | Caja chica 19/05 (gastos de movilidad Carlos Cervantes y Fernando Acosta) | 100004146 |  | 2014-05-22 | USD | 81.81 | 1.3427 | 60.9295 | 60.9295 | 2.7869 | 228
68 | SuizaLab |  |  | Reembolso por gastos por realización de exámen médico de acuerdo al manual de personal (artículo 2.6) - Fernando Acosta Bedoya | 1900003353 | 002-0226258 | 2014-05-23 | USD | 82.53 | 1.3427 | 61.4657 | 61.4657 | 2.7869 | 230
69 | Ricardo Barandiaran Samanez |  |  | Pago de saldo ( 2do Y 3er pago) - Contrato A3/PE-0130 - Diseño de logo FASERT | 1900003358 | 001-000066 | 2014-05-27 | USD | 850 | 1.3427 | 633.0528 | 633.0528 | 0 |  | Pagado en USD
70 | C. Cervantes - F- Acosta - C. Vidal - G. Coronel |  |  | Planilla Mayo 2014 | 100004184 |  | 2014-05-30 | USD | 9236.96 | 1.3427 | 6879.3923 | 6879.3923 | 2.76 | 25494
71 | C. Cervantes - F- Acosta - C. Vidal - G. Coronel |  |  | Planilla Mayo 2014 | 100004184 |  | 2014-05-30 | USD | 831.52 | 1.3427 | 619.2895 | 619.2895 | 2.76 | 2295
72 |  |  |  | Reclasificación 190003239 .- Gastos de movilidad | 100004216 |  | 2014-05-31 | USD | -19.71 | 1.3427 | -14.6794 | -14.6794 |  | 0
[9 empty] | 59725.2445 |  | 44481.4512 |  |  | 155330.79
[9 empty] | 59661.7 | Monto según Informe de convenio Cuenta Mayor
63.54
59725.24
0.0045455
Note on J32: Carolina Vidal: Pago que realiza la Sede, no aparece el monto en soles.

## Resumen a la fecha
| Ingresos | 2000000 |  | Ejecutado Mayo 2014 | 2.413%
| Ingresos | 2685400
Expresado en Dolares Americanos
| 2013 | 2014 | [5 empty] | Total US$
| Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
Ejecución | 63.54 | 3860.26 | 9852.04 | 16005.64 | 13639.93 | 16303.83 |  | 59725.24
TIN | 5.4 | 328.12 | 837.42 | 1360.48 | 1157.71 | 1385.83 |  | 5074.96
Total | 68.94 | 4188.38 | 10689.46 | 17366.12 | 14797.64 | 17689.66 | 0 | 64800.2